## Proyectos
FUNCION | N° | Cod. | Proyecto | Tiempo de Programacion de la Elaboracion de Proyectos a Nivel de Preinversión. 2019 -2020
|  |  |  | 2019 | [11 empty] | 2020
|  |  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Salud | 1 | 2445283 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD HUANCARAMA DEL DISTRITO DE HUANCARAMA - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 2019 Enero: 3150; 2019 Febrero: 4825.3333; 2019 Marzo: 14931.4; 2019 Abril: 19091.927; 2019 Mayo: 21013.2412; 2019 Junio: 21899.6294; 2019 Julio: 22309.6364; 2019 Agosto: 25572.02; 2019 Setiembre: 24233; 2019 Octubre: 300; 2019 Noviembre: 15000; 2019 Diciembre: 0
| 2 | 45081 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ANDARAPA DEL DISTRITO DE ANDARAPA - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 2019 Enero: 0; 2019 Febrero: 0; 2019 Marzo: 0; 2019 Abril: 0; 2019 Mayo: 0; 2019 Junio: 0; 2019 Julio: 0; 2019 Agosto: 0; 2019 Setiembre: 0; 2019 Octubre: 23087.4038; 2019 Noviembre: 9793.8453; 2019 Diciembre: 26997.0572
| 3 | 45082 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD HUACCANA DEL DISTRITO DE HUACCANA - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 2019 Enero: 0; 2019 Febrero: 0; 2019 Marzo: 0; 2019 Abril: 0; 2019 Mayo: 0; 2019 Junio: 0; 2019 Julio: 0; 2019 Agosto: 0; 2019 Setiembre: 0; 2019 Octubre: 0; 2019 Noviembre: 0; 2019 Diciembre: 36845
| 4 | 45085 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS EE.SS. KILCATA, YUMIRE, SONCCOCCOCHA, MAMARA, TURPAY, CURASCO Y AYRIHUANCA DE LAS PROVINCIAS DE ANTABAMBA Y GRAU DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 2019 Enero: 0; 2019 Febrero: 0; 2019 Marzo: 0; 2019 Abril: 0; 2019 Mayo: 0; 2019 Junio: 0; 2019 Julio: 0; 2019 Agosto: 0; 2019 Setiembre: 0; 2019 Octubre: 0; 2019 Noviembre: 24036.8453; 2019 Diciembre: 15442.5472
| 5 | 45083 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD TALAVERA DEL DISTRITO DE TALAVERA - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC
| 6 | 45084 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD MOLLEBAMBA DEL DISTRITO DE JUAN ESPINOZA MEDRANO - PROVINCIA DE ANTABAMBA - DEPARTAMENTO DE APURIMAC
| 7 | 45087 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS EE.SS. VILLA GLORIA, MARCAHUASI Y ATUMPATA DEL DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC
Educación | 1 | 2469801 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LAS I.E. 55007, I.E. 54255 EN LAS LOCALIDADES DE ANTABAMBA Y CHUÑOHUACHO DEL DISTRITO DE ANTABAMBA - PROVINCIA DE ANTABAMBA - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 2019 Enero: 0; 2019 Febrero: 0; 2019 Marzo: 0; 2019 Abril: 0; 2019 Mayo: 0; 2019 Junio: 14593.7561; 2019 Julio: 10289.7818; 2019 Agosto: 19761.4; 2019 Setiembre: 10679.7477; 2019 Octubre: 7780; 2019 Noviembre: 13557.3; 2019 Diciembre: 3900
| 2 | 2462393 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL CUNA - N°01 Y 02 ANGELITOS DE JESÚS DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 2019 Enero: 0; 2019 Febrero: 0; 2019 Marzo: 0; 2019 Abril: 0; 2019 Mayo: 0; 2019 Junio: 0; 2019 Julio: 0; 2019 Agosto: 0; 2019 Setiembre: 10505.7477; 2019 Octubre: 14952.1538; 2019 Noviembre: 10122.4286; 2019 Diciembre: 25758.8572
| 3 | 2469625 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA EN LAS 7 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 2019 Enero: 0; 2019 Febrero: 8500; 2019 Marzo: 13587.6; 2019 Abril: 23937.1937; 2019 Mayo: 22570.8947; 2019 Junio: 15349.9544; 2019 Julio: 24253.5636; 2019 Agosto: 20202.72; 2019 Setiembre: 7844; 2019 Octubre: 560; 2019 Noviembre: 50690; 2019 Diciembre: 0
| 4 | 2462394 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO IES LIBERTADORES DE AMERICA DISTRITO DE CHALHUANCA - PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 2019 Enero: 0; 2019 Febrero: 0; 2019 Marzo: 0; 2019 Abril: 0; 2019 Mayo: 0; 2019 Junio: 0; 2019 Julio: 0; 2019 Agosto: 0; 2019 Setiembre: 12140.7477; 2019 Octubre: 10124.4838; 2019 Noviembre: 11892.8453; 2019 Diciembre: 26919.6972
| 5 | 2475965 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO HERMENEGILDO MIRANDA SEGOVIA Y FILIAL JUAN ESPINOZA MEDRANO, DISTRITO DE ANTABAMBA - PROVINCIA DE ANTABAMBA - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 2019 Enero: 0; 2019 Febrero: 0; 2019 Marzo: 0; 2019 Abril: 0; 2019 Mayo: 0; 2019 Junio: 0; 2019 Julio: 0; 2019 Agosto: 0; 2019 Setiembre: 8816.4077; 2019 Octubre: 11137.1538; 2019 Noviembre: 32739.2053; 2019 Diciembre: 20922.4172
| 6 | 2467981 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN PEDAGÓGICA Y ADMINISTRATIVA DE LAS REDES EDUCATIVAS CON ENFOQUE DE INNOVACION E INVESTIGACION PARA LA MEJORA DE LOS APRENDIZAJES EN LA UGEL DE LAS PROVINCIAS DE COTABAMBAS Y GRAU DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC
| 7 | 49265 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL N° 1105, N°92 - REYNA DE LOS ANGELES, N°1106, 812 SAN JUAN DE DIOS Y N°79 CRISTO REDENTOR EN LOS DISTRITOS DE ABANCAY , CURAHUASI Y SAN PEDRO DE CACHORA DE LA PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC
| 8 | 2284093 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INICIALES DE 10 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL, DISTRITO DE TALAVERA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC
| 9 | 108724 | MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO ALFREDO SARMIENTO PALOMINO, DISTRITO DE HUANCARAMA - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC
| 10 | 108789 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL N°1135 SANGABRIEL, N°171 PICHIUPATA, N° 39 HUANCARAMA, N° 938 HUACCAYHURA, DISTRITO DE HUANCARAMA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC
| 11 | 108798 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL N°1005 BARRIO CENTRO DE COTABAMBAS, N°1024 CHECCHECALLA DE TAMBOBAMBA,N°716 DIVINO NIÑO JESUS DE HAQUIRA Y N°1008 CHOCHOCA DE COYLLURQUI, PROVINCIA DE COTABAMBAS, REGION APURIMAC
|  |  | ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION CREACION DEL COLISEO DEPORTIVO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA DE GRAU, DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 2019 Enero: 3150; 2019 Febrero: 13650.6667; 2019 Marzo: 13587.6; 2019 Abril: 15346.8103; 2019 Mayo: 4406.3636; 2019 Junio: 12979.428; 2019 Julio: 0; 2019 Agosto: 1240.7; 2019 Setiembre: 0; 2019 Octubre: 0; 2019 Noviembre: 0; 2019 Diciembre: 0
|  |  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y PEDAGOGICA EN LAS REDES EDUCATIVAS DE LAS 7 PROVINCIAS DE LA REGION APURIMAC | 2019 Enero: 0; 2019 Febrero: 0; 2019 Marzo: 0; 2019 Abril: 3000; 2019 Mayo: 15485.401; 2019 Junio: 34322.4094; 2019 Julio: 26175.7091; 2019 Agosto: 26753.45; 2019 Setiembre: 7654; 2019 Octubre: 2976; 2019 Noviembre: 7230; 2019 Diciembre: 22500
Agropecuaria | 1 | 2415904 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CON REPRESAMIENTO ANCAPARA/HATUNRUMIYOC EN LAS COMUNIDADES DE PUCA PUCA, PALMIRA, CCOCHUA, CURAHUASI, ASMAYACU, PISONAYPATA, TRANCAPATA, BACAS Y OCCORURO DEL DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY- REGIÓN APURÍMAC | 2019 Enero: 5016.67; 2019 Febrero: 28817.3167; 2019 Marzo: 42695.13; 2019 Abril: 63983.2571; 2019 Mayo: 45331.9696; 2019 Junio: 68578.5979; 2019 Julio: 127211.5555; 2019 Agosto: 54768.9; 2019 Setiembre: 10692; 2019 Octubre: 21884; 2019 Noviembre: 42562.4; 2019 Diciembre: 21000
| 2 | 49449 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES PACCHAPAMPA, PAMPACCOCHA, TOMAJE, CHIHUA, LLACO, LLULLUTA, CHIYAPAMPA, CCETHUA, TANCCAMA, PUKA PUKA, CHILLIPAMPA, VILCHE, MATARAY, TUMIRI, PACCHANTA, KISHUARA, CHAUPITUMIRI, CAPURAY, INGENIO, PARCCO, PACLLAPATA, SARAYCA, JESUS MARIA DEL DISTRITO DE YANACA, PROVINCIA DE AYMARAES, REGION APURIMAC. | 2019 Enero: 0; 2019 Febrero: 0; 2019 Marzo: 0; 2019 Abril: 0; 2019 Mayo: 0; 2019 Junio: 0; 2019 Julio: 0; 2019 Agosto: 0; 2019 Setiembre: 19768.67; 2019 Octubre: 346.1538; 2019 Noviembre: 20777.8453; 2019 Diciembre: 89777.7948
| 3 | 46388 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE HUASCATAY, MANAATISCCA Y PATY DEL CENTRO POBLADO DE HUASCATAY DEL DISTRITO DE PACOBAMBA DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS REGION APURIMAC | 2019 Enero: 0; 2019 Febrero: 0; 2019 Marzo: 0; 2019 Abril: 0; 2019 Mayo: 0; 2019 Junio: 0; 2019 Julio: 0; 2019 Agosto: 0; 2019 Setiembre: 0; 2019 Octubre: 18331.1538; 2019 Noviembre: 3191.4453; 2019 Diciembre: 56692.3772
| 4 | 49445 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CON REPRESAMIENTO "SOCCTACCOCHA" EN LOS DISTRITOS DE KISHUARA, HUANCARAMA Y PACOBAMBA DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 2019 Enero: 0; 2019 Febrero: 0; 2019 Marzo: 0; 2019 Abril: 0; 2019 Mayo: 0; 2019 Junio: 0; 2019 Julio: 0; 2019 Agosto: 0; 2019 Setiembre: 3080; 2019 Octubre: 0; 2019 Noviembre: 408.2; 2019 Diciembre: 0
| 5 | 49426 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO PARA LAS COMUNIDADES DE APUMARCA, PATIRARA, CCATINA, ACCOERA, HUARAQUERAY, PUCAR Y HUALLHUAC DISTRITO DE MARA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC
| 6 | 49403 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CON REPRESAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE PALPACACHI, LLAULLIPATA, CCENTAS, CCOLAURO, LICCHIVILCA, TARIBAMBA, OCRABAMBA, CHASCCEMOCCO Y CRUZPATA DEL DISTRITO DE GAMARRA - PROVINCIA DE GRAU - DEPARTAMENTO DE APURIMAC
| 7 | 49417 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA CON REPRESAMIENTO "MALLMANYA” EN LOS DISTRITOS DE MAMARA, SAN ANTONIO, VILCABAMBA, MICAELA BASTIDAS Y CURASCO DE LA PROVINCIA DE GRAU - DEPARTAMENTO DE APURIMAC
| 8 | 49396 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE HUANCABAMBA, CHECCHE, HUARACCOPATA, SACCLAYA, ÑAWINPUQUIO, CUMANAYLLA, SANTA ANITA, HUANCASVILCAS, RAYANNIYOCC, AYAVIRI, CRUZ PAMPA, TOCYASCCA, MUÑAHUAYCCO Y CCACCE DISTRITO DE JOSE MARIA ARGUEDAS - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC.
| 9 | 91036 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CON REPRESAMIENTO EN LOS DISTRITOS DE TAPAIRIHUA Y CHAPIMARCA DE LA PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURIMAC
| 10 | 49396 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE HUANCABAMBA, CHECCHE, HUARACCOPATA, SACCLAYA, ÑAWINPUQUIO, CUMANAYLLA, SANTA ANITA, HUANCASVILCAS, RAYANNIYOCC, AYAVIRI, CRUZ PAMPA, TOCYASCCA, MUÑAHUAYCCO Y CCACCE DISTRITO DE JOSE MARIA ARGUEDAS - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC.
| 11 | 91036 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CON REPRESAMIENTO EN LOS DISTRITOS DE TAPAIRIHUA Y CHAPIMARCA DE LA PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURIMAC
| 12 | 109172 | MEJORAMIENTO DE LA CADENA VALOR EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA MEDIANTE LA EFICIENTE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN LOS DISTRITOS SORAYA, CAPAYA, TORAYA, IHUAYLLO, COLCABAMBA, SAÑAYCA, LUCRE DE LA PROVINCIA DE AYMARAES, Y EN EL DISTRITO DE TUMAY HUARACA Y EL DISTRITO DE POMACOCHA - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC (MANCOMUNIDAD CUSCA)
| 13 | 49378 | CREACION DEL SISTEMA HIDRAULICO (CHICHA) PARA EL APROVECHAMIENTO MULTIPLES EN LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC.
Transportes | 1 | 2448020 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PACUCHA, TRAMO PACUCHA SANTA ELENA-SONDOR Y TRAMO PACUCHA-LAGUNA ALTA-DV.POMAPATA DISTRITO DE PACUCHA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS-DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 2019 Enero: 1500; 2019 Febrero: 12704.6633; 2019 Marzo: 19289; 2019 Abril: 31918.2537; 2019 Mayo: 22249.5896; 2019 Junio: 17092.2078; 2019 Julio: 4300; 2019 Agosto: 4000; 2019 Setiembre: 28650; 2019 Octubre: 0; 2019 Noviembre: 0; 2019 Diciembre: 0
| 2 | 2462592 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR DE NIÑOPAMPA, COMUNIDAD CAMPESINA DE CHUQUINGA, DISTRITO DE CHALHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 2019 Enero: 0; 2019 Febrero: 0; 2019 Marzo: 0; 2019 Abril: 0; 2019 Mayo: 0; 2019 Junio: 331.948; 2019 Julio: 14171.7818; 2019 Agosto: 6885; 2019 Setiembre: 12203.0777; 2019 Octubre: 6132.4038; 2019 Noviembre: 321.4286; 2019 Diciembre: 42942.8572
| 3 | 49542 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR ESCORIAL DEL CENTRO POBLADO POCHCCOTA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEPARTAMENTO DE APURIMAC
| 4 | 49555 | MEJORAMIENTO DE LA VIA EMP PE-3S F (LAMBRAMA)-PICHIBAMBA -SARCONTA-PACCAYPATA-AMURUYOC-COYLLURQUI-EMP PE-3S F (COTABAMBAS), DISTRITO DE LAMBRAMA, CURPAHUASI, GAMARRA, COYLLURQUI Y COTABAMBAS, PROVICNIAS DE ABANCAY, GRAU Y COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC
| 5 | 49557 | MEJORAMIENTO DE LA VIA DEPARTAMENTAL TRAMO DV. MATAPUQUIO - VISCHINGAY - TACMARA BAJA - PUENTE PASAJE SOBRE EL RIO APURIMAC EN LOS DISTRITOS DE KISHUARA Y PACOBAMBA DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC
|  |  | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL RIO CHUMBAO, EN EL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS Y SAN JERONIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTEMENTO DE APURIMAC | 2019 Enero: 0; 2019 Febrero: 0; 2019 Marzo: 0; 2019 Abril: 0; 2019 Mayo: 0; 2019 Junio: 0; 2019 Julio: 0; 2019 Agosto: 0; 2019 Setiembre: 0; 2019 Octubre: 11678; 2019 Noviembre: 10786.8453; 2019 Diciembre: 6114.0572
Cultura y deporte Protección Social | 1 | 2415944 | CREACION DE UN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL PARA NIÑO,NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD EN EL CENTRO POBLADO DE LAMBRAMA DEL DISTRITO DE LAMBRAMA - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC
| 2 | 2446533 | CREACION DEL COLISEO MULTIUSO MUNICIPAL CHUQUIBAMBILLA DEL DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA - PROVINCIA DE GRAU - DEPARTAMENTO DE APURIMAC
| 3 | 49565 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIALES Y PRIMARIAS DE LOS DISTRITOS DE EXTREMA POBREZA EN 4 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC
| 4 | 49568 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN LAS 7 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC
| 5 | 49570 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE RESIDENCIA Y ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES EN LAS 6 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC
| 6 | 49577 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN A VICTIMAS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR EN 5 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC
| 7 | 91133 | MEJORAMIENTO DEL TEMPLO DE SAN PEDRO DE LLICCHIVILCA DEL DISTRITO DE GAMARRA - PROVINCIA DE GRAU - DEPARTAMENTO DE APURIMAC
|  |  | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA SU INCLUSION SOCIOECONOMICA DE LA REGION APURIMAC | 2019 Enero: 1866.66; 2019 Febrero: 7233.33; 2019 Marzo: 8087.6; 2019 Abril: 13762.4603; 2019 Mayo: 16780.8738; 2019 Junio: 10649.6544; 2019 Julio: 8907.8545; 2019 Agosto: 8935; 2019 Setiembre: 11763; 2019 Octubre: 2266.25; 2019 Noviembre: 334.08; 2019 Diciembre: 4240.64
|  |  | CREACION Y MEJORAMIENTO DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL DEPARTAMENTO DE APURIMAC CEDIF | 2019 Enero: 0; 2019 Febrero: 0; 2019 Marzo: 0; 2019 Abril: 0; 2019 Mayo: 0; 2019 Junio: 0; 2019 Julio: 0; 2019 Agosto: 0; 2019 Setiembre: 0; 2019 Octubre: 9086.25; 2019 Noviembre: 4360; 2019 Diciembre: 31880.8796
Ambiente | 1 | 2471507 | RECUPERACION DE ECOSISTEMAS DE PAJONAL DE PUNA HUMEDA, BODEFAL, MATORRAL INTERANDINO, BOSQUE RELICTO MESOANDINO Y LAS LAGUNAS DE PACUCHA, CHURRUBAMBA, PUCULLOCCOCHA Y HUAMPICA EN LA MANCOMUNIDAD SONDOR – CURAMBA DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS – REGION APURIMAC | 2019 Enero: 3150; 2019 Febrero: 6992.0033; 2019 Marzo: 7687.6; 2019 Abril: 16227.1937; 2019 Mayo: 13642.2475; 2019 Junio: 18821.1878; 2019 Julio: 17988.7091; 2019 Agosto: 16536.18; 2019 Setiembre: 22218; 2019 Octubre: 4000; 2019 Noviembre: 6765.28; 2019 Diciembre: 0
| 2 | 2457746 | “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y REGULACIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA LAS 7 PROVINCIAS DE LA REGION APURIMAC".
| 3 | 2487668 | RECUPERACION DE LOS ECOSISTEMAS DE PAJONAL DE PUNA HUMEDA, BOFEDAL Y MATORRAL ANDINO DE LAS UNIDADES HIDROGRAFICAS DE LOS RIOS PUNANQUI, COCCHA Y AQUILANO DE,07 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS Y GRAU DE LA REGION DE APURIMAC
| 4 | 2487519 | RECUPERACION DE LOS ECOSISTEMAS DE PAJONAL DE PUNA HUMEDA, SECA, BOFEDALES Y BOSQUE RELICTO MESOANDINO DE LAS UNIDADES HIDROGRAFICAS DEL RIOS CHALHUANCA, OCOÑA , 9 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE AYMARAES - LA REGION DE APURIMAC | 2019 Enero: 0; 2019 Febrero: 0; 2019 Marzo: 0; 2019 Abril: 0; 2019 Mayo: 0; 2019 Junio: 0; 2019 Julio: 0; 2019 Agosto: 8683.67; 2019 Setiembre: 6654.7477; 2019 Octubre: 13817; 2019 Noviembre: 23700; 2019 Diciembre: 136264
| 5 | 49249 | RECUPERACION DE ECOSISTEMA DE BOFEDAL Y PAJONAL DE PUNA HUMEDA Y SECA EN LA UNIDAD HIDROGRAFICA OROPESA,PALLCAMAYU,HUISHUICHA Y CHUQUIBAMBILLA DE LAS PROVINCIAS DE ANTABAMBA Y GRAU DE LA REGION DE APURIMAC.
| 6 | 48932 | RECUPERACION DE ECOSISTEMAS DE PAJONAL DE PUNA HUMEDA - SECA Y BOFEDAL EN LA UNIDAD HIDROGRAFICA ANTABAMBA DE LAS LAS PROVINCIAS DE ANTABAMBA Y AYMARAES DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC
| 7 | 107108 | RECUPERACION DE LOS ECOSISTEMAS DE PAJONAL DE PUNA HUMEDA Y BOFEDAL EN LA UNIDAD HIDROGRAFICA DE LOS RIOS CHICHA, CHUMBAO Y HUANCARAY,13 DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y CHINCHEROS DE LA REGION DE APURIMAC
| 8 | 107122 | RECUPERACION DE ECOSISTEMA DE PAJONAL DE PUNA HUMEDO, SECO, BOSQUE RELICTO, BOSQUE SECO EN LA UNIDAD HIDROGRAFICA DEL RIO CHACABAMBA Y PULCAY , 11 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS - REGION DE APURIMAC
| 9 | 107115 | RECUPERACION DE ECOSISTEMA DE PAJONAL DE PUNA HUMEDA, BOFEDAL Y MATORRAL ANDINO EN LA UNIDAD HIDROGRAFICA DE LOS RIOS PACHACHACA MEDIO Y SILCON DE 15 DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE ABANCAY, AYMARAES Y ANDAHUAYLAS DE LA REGION DE APURIMAC
Turismo | 1 | 49488 | "Mejoramiento y creación de servicios turísticos públicos en el cañón del Apurímac, distritos de Curahuasi, san pedro de Cachora, Huanipaca, Tamburco y Abancay - región Apurímac”
| 2 | 75659 | “Mejoramiento de los servicios turísticos en el conjunto arqueológico de Saywite, distrito de Curahuasi, provincia de Abancay, región Apurímac”
| 3 | 2469927 | MEJORAMIENTO SERVICIO PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD DE LOS ARTESANOS DE LA LINEA ARTESANAL TEXTIL 7 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC
Planeamiento y Gestión | 1 | 2234047 | “MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LACTEOS EN 62 COMUNIDADES DE 22 DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y CHINCHEROS, REGION APURIMAC”.
| 2 | 2462399 | “MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA DE VALOR DE LA PAPA EN 50 DISTRITOS DE LAS 7 PROVINCIAS DE LA REGIÓN APURÍMAC”.
| 3 | 2471009 | “MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA MIEL DE ABEJAS EN LAS 7 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.
| 4 | 2462401 | “MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO EN LAS 7 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.
| 5 | 49512 | Inversión “MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE PESQUERÍA/DIREPRO EN 22 DISTRITOS DE LAS 7 PROVINCIAS DE LA REGIÓN APURÍMAC”
| 6 | 49546 | "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION - DIRECCION DE INDUSTRIA, DE LA PROVINCIA DE ABANCAY DEL DEPARTAMENTO DE APURÍMAC"
| 7 | 49521 | “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y PROMOCIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LECHE DE CABRA EN 4 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.
| 8 | 49488 | "MEJORAMIENTO Y CREACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL CAÑÓN DEL APURIMAC, DISTRITOS DE CURAHUASI, SAN PEDRO DE CACHORA, HUANIPACA, TAMBURCO Y ABANCAY - REGIÓN APURIMAC”
| 9 | 75659 | “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS EN EL CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DE SAYWITE, DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC”
| 10 | 49533 | "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO PARA LA PRODUCCION DE HONGOS COMESTIBLES 5 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC
| 11 | 49538 | "CREACION DE SERVICIOS DEL CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA - CITE ACUÍCOLA EN LAS 7 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC"

## IOARR
FUNCION | N° | Cod. | Proyecto | Programacion
|  |  |  | 2019 | [11 empty] | 2020
|  |  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
IOARR | 1 | 2471902 | CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE TUPAC AMARU II - GAMARRA EN LA LOCALIDAD PACCAYPATA, DISTRITO DE GAMARRA, PROVINCIA GRAU, DEPARTAMENTO APURIMAC
| 2 | 2471252 | CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 132 CHUQUIBAMBILLA - CHUQUIBAMBILLA DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA GRAU, DEPARTAMENTO APURIMAC
| 3 | 2470601 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO, ASCENSORES Y MOBILIARIO; REMODELACIÓN DE BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA; EN EL(LA) SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURÍMAC
| 4 | 2462102 | ADQUISICIÓN DE TERRENO; EN EL(LA) PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURÍMAC
| 5 | 2456379 | CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 54266 JOSE MARIA ARGUEDAS - PACHACONAS EN LA LOCALIDAD PACHACONAS, DISTRITO DE PACHACONAS, PROVINCIA ANTABAMBA, DEPARTAMENTO APURIMAC
| 6 | 2456377 | CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) DE LA LOZA DEPORTIVA MULTIUSO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE APURÍMAC DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC
| 7 | 2456374 | CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 54269 - SABAINO EN LA LOCALIDAD ANTILLA, DISTRITO DE SABAINO, PROVINCIA ANTABAMBA, DEPARTAMENTO APURIMAC
| 8 | 2456356 | CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 54262 - JUAN ESPINOZA MEDRANO EN LA LOCALIDAD CALCAUSO, DISTRITO DE JUAN ESPINOZA MEDRANO, PROVINCIA ANTABAMBA, DEPARTAMENTO APURIMAC
| 9 | 2456286 | CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 54333 - YANACA EN LA LOCALIDAD SARAICA, DISTRITO DE YANACA, PROVINCIA AYMARAES, DEPARTAMENTO APURÍMAC
| 10 | 2456271 | CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 54253 - ANTABAMBA EN LA LOCALIDAD ANTABAMBA, DISTRITO DE ANTABAMBA, PROVINCIA ANTABAMBA, DEPARTAMENTO APURIMAC
| 11 | 2456125 | ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES ANTIGUOS, MOBILIARIO DE AMBIENTES DE BIENESTAR UNIVERSITARIO Y HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN PARA EDUCACIÓN FÍSICA; EN EL(LA) PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURÍMAC, DISTRITO DE TAMBURCO, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC
| 12 | 2456117 | ADQUISICIÓN DE MOTONIVELADORA, CARGADOR FRONTAL, RODILLO LISO VIBRATORIO, TRACTOR DE ORUGAS, VOLQUETE Y CAMIÓN CISTERNA; EN EL(LA) PARA LA DIRECCIÓN DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURÍMAC
| 13 | 2456105 | ADQUISICIÓN DE MOTONIVELADORA, CARGADOR FRONTAL, RODILLO LISO VIBRATORIO, TRACTOR DE ORUGAS, RETROEXCAVADORA Y VOLQUETE; EN EL(LA) PARA EL SEM DEL GOBIERNO REGIONAL DEL APURÍMAC, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURÍMAC
| 14 | 2456098 | CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE EDGAR SEGOVIA CAMPANA - CURAHUASI EN LA LOCALIDAD PALMIRA, DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC
| 15 | 2454967 | CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 54315 - CHAPIMARCA EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA, DISTRITO DE CHAPIMARCA, PROVINCIA AYMARAES, DEPARTAMENTO APURÍMAC
| 16 | 2454902 | CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE SANTA ROSA - CHAPIMARCA EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA, DISTRITO DE CHAPIMARCA, PROVINCIA AYMARAES, DEPARTAMENTO APURÍMAC
| 17 | 2454690 | CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE ANTONIO JOSE DE SUCRE - PICHIRHUA EN LA LOCALIDAD ACCOPAMPA, DISTRITO DE PICHIRHUA, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC
| 18 | 2454151 | CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 54307 VIRGEN COCHARCAS - CARAYBAMBA EN LA LOCALIDAD COLCA, DISTRITO DE CARAYBAMBA, PROVINCIA AYMARAES, DEPARTAMENTO APURIMAC
| 19 | 2452936 | CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 54059 - CHACOCHE EN LA LOCALIDAD CASINCHIHUA, DISTRITO DE CHACOCHE, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC
| 20 | 2451690 | CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 150 - ABANCAY DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC
| 21 | 2447501 | ADQUISICION DE TERRENO; EN EL(LA) IE LA SALLE - ABANCAY EN LA LOCALIDAD ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC
| 22 | 2444409 | ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; REMODELACION DE BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA; EN LA LOCALIDAD ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC
| 23 | 2444408 | REMODELACION DE BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA; ADQUISICION DE EQUIPO DE HEMODIALISIS Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA - ABANCAY EN LA LOCALIDAD ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC
| 24 | 2444407 | ADQUISICION DE KITS DE TRAUMA PARA SERVICIOS MÉDICOS DE EMERGENCIA Y KITS DE TRAUMA PARA SERVICIOS MÉDICOS DE EMERGENCIA; EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA - ABANCAY EN LA LOCALIDAD ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC
| 25 | 2444071 | ADQUISICIÓN DE TERRENO; EN EL(LA) CENTRO DE EQUIPO MECÁNICO DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC
| 26 | 2443596 | RENOVACIÓN DE TECHADO PREARMADO Y SISTEMAS DE CIELO RASO; REPARACIÓN DE AMBIENTE PARA COMEDOR; CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA; EN EL(LA) IE FRANCISCO BOLOGNESI - ABANCAY EN LA LOCALIDAD ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC
| 27 | 2443542 | RENOVACIÓN DE TECHADO PREARMADO; ADQUISICIÓN DE MESAS; CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA Y CERCO PERIMÉTRICO; EN EL(LA) ALDEA INFANTIL VIRGEN DEL ROSARIO EN LA LOCALIDAD ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC
| 28 | 491841 | CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA; EN EL(LA) IE JOSE MARIA ARGUEDAS - CHUQUIBAMBILLA EN LA LOCALIDAD CHUQUIBAMBILLA, DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA GRAU, DEPARTAMENTO APURÍMAC
| 29 | 2491815 | CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA; EN EL(LA) IE RAFAEL GRAU - MAMARA EN LA LOCALIDAD MAMARA, DISTRITO DE MAMARA, PROVINCIA GRAU, DEPARTAMENTO APURÍMAC
| 30 | 2489444 | ADQUISICION DE MONITOR MULTI PARAMETRO, CAMA CLINICA RODABLE, ASPIRADOR DE SECRECIONES Y PULSIOXIMETRO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS SAN CAMILO DE LELIS (CHUQUIBAMBILLA) - CHUQUIBAMBILLA EN LA LOCALIDAD CHUQUIBAMBILLA, DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA GRAU, DEPARTAMENTO APURIMAC
| 31 | 2489443 | ADQUISICIÓN DE MONITOR MULTI PARÁMETRO, CAMA CLÍNICA RODABLE, ASPIRADOR DE SECRECIONES Y PULSIOXIMETRO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS CENTRO DE SALUD ANTABAMBA - ANTABAMBA EN LA LOCALIDAD ANTABAMBA, DISTRITO DE ANTABAMBA, PROVINCIA ANTABAMBA, DEPARTAMENTO APURÍMAC
| 32 | 2489428 | ADQUISICIÓN DE MONITOR MULTI PARAMETRO, CAMA CLÍNICA RODABLE, ASPIRADOR DE SECRECIONES Y PULSIOXIMETRO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS TAMBOBAMBA - TAMBOBAMBA DISTRITO DE TAMBOBAMBA, PROVINCIA COTABAMBAS, DEPARTAMENTO APURÍMAC
| 33 | 2489421 | ADQUISICION DE MONITOR MULTI PARAMETRO, CAMA CLINICA RODABLE, ASPIRADOR DE SECRECIONES Y PULSIOXIMETRO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS CHALHUANCA - CHALHUANCA DISTRITO DE CHALHUANCA, PROVINCIA AYMARAES, DEPARTAMENTO APURIMAC
| 34 | 2489378 | ADQUISICIÓN DE MONITOR MULTI PARAMETRO, CAMA CLINICA RODABLE, ASPIRADOR DE SECRECIONES Y PULSIOXIMETRO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HUACCANA - HUACCANA DISTRITO DE HUACCANA, PROVINCIA CHINCHEROS, DEPARTAMENTO APURIMAC
| 35 | 2489374 | ADQUISICIÓN DE MONITOR MULTI PARAMETRO, CAMA CLÍNICA RODABLE, ASPIRADOR DE SECRECIONES Y PULSIOXIMETRO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS CURAHUASI - CURAHUASI DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC
| 36 | 2487291 | CONSTRUCCIÓN DE CREMATORIO; EN EL(LA) CEMENTERIO LUIS CESAR PETRICONI EN LA LOCALIDAD ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC
| 37 | 2479358 | CONSTRUCCIÓN DE TALLER; REMODELACION DE TALLER; ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y/O TALLER; EN EL(LA) INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO DE CHALLHUAHUACHO EN LA LOCALIDAD CHALLHUAHUACHO, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA COTABAMBAS, DEPARTAMENTO APURÍMAC
| 38 |  | IOARR. OPTIMIZACIÓN MEDIANTE COBERTURA DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA "JOSÉ MARÍA ARGUEDAS" CHUQUIBAMBILLA, DISTRITO - CHUQUIBAMBILLA , PROVINCIA - GRAU, DEPARTAMENTO - APURÍMAC
| 39 |  | OPTIMIZACIÓN MEDIANTE COBERTURA DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N° 54394 "SEÑOR DE LOS MILAGROS" DISTRITO - CURPAHUASI, PROVINCIA - GRAU, DEPARTAMENTO - APURÍMAC.
| 40 |  | OPTIMIZACIÓN MEDIANTE COBERTURA DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N° 54411 - SANTA ROSA, DISTRITO - SANTA ROSA, PROVINCIA - GRAU, DEPARTAMENTO - APURÍMAC.
| 41 |  | "OPTIMIZACIÓN MEDIANTE COBERTURA DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N° 54408 AYRIHUANCA , DISTRITO - MICAELA BASTIDAS, PROVINCIA - GRAU, DEPARTAMENTO - APURÍMAC "
| 42 |  | OPTIMIZACIÓN MEDIANTE COBERTURA DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA "FRAY DIEGO ORTIZ" PROGRESO, DISTRITO - PROGRESO , PROVINCIA - GRAU, DEPARTAMENTO - APURÍMAC
| 43 |  | OPTIMIZACIÓN MEDIANTE COBERTURA DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA "JUAN ESPINOZA MEDRANO" PATAYPAMPA, DISTRITO - PATAYPAMPA , PROVINCIA - GRAU, DEPARTAMENTO - APURÍMAC
| 44 | 109271 | AMPLIACIÓN MARGINAL - ADQUISICION ANTICIPADA DE TERRENOS ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA EL CENTRO DE SALUD ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURIMAC
| 45 | 9209 | AMPLIACIÓN MARGINAL - ADQUISICION ANTICIPADA DE TERRENOS -ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA EDIFICACIÓN PÚBLICA; EN EL(LA) IEI N° 1109 TABLADA ALTA IEP N° 54905 SUR AMÉRICA E IES MUTTER IRENE AMEND, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC
| 46 | 109267 | AMPLIACIÓN MARGINAL - ADQUISICION ANTICIPADA DE TERRENOS ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA EL CENTRO DE SALUD METROPOLITANO, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURIMAC
| 47 | 9220 | AMPLIACIÓN MARGINAL - ADQUISICION ANTICIPADA DE TERRENOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DE TAPAYA, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO APURIMAC
| 48 | 109191 | OPTIMIZACIÓN - ADQUISICION DE EQUIPOS Y SOFTWARE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE GOBIERNO ELECTRÓNICO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC

## Hoja1
FUNCION | N° | Cod. | Proyecto | COSTO PROGRAMADO | COSTO PROGRAMADO Y EJECUTADO MENSUAL. 2019 -2020
[5 empty] | 2019 | [11 empty] | 2020
[5 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Salud | 1 | 2445283 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD HUANCARAMA DEL DISTRITO DE HUANCARAMA - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 50 000,00
| 2 | 45081 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ANDARAPA DEL DISTRITO DE ANDARAPA - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC
| 3 | 45082 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD HUACCANA DEL DISTRITO DE HUACCANA - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC
| 4 | 45085 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS EE.SS. KILCATA, YUMIRE, SONCCOCCOCHA, MAMARA, TURPAY, CURASCO Y AYRIHUANCA DE LAS PROVINCIAS DE ANTABAMBA Y GRAU DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC
| 5 | 45083 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD TALAVERA DEL DISTRITO DE TALAVERA - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC
| 6 | 45084 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD MOLLEBAMBA DEL DISTRITO DE JUAN ESPINOZA MEDRANO - PROVINCIA DE ANTABAMBA - DEPARTAMENTO DE APURIMAC
| 7 | 45087 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS EE.SS. VILLA GLORIA, MARCAHUASI Y ATUMPATA DEL DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC
Educación | 1 | 2469801 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LAS I.E. 55007, I.E. 54255 EN LAS LOCALIDADES DE ANTABAMBA Y CHUÑOHUACHO DEL DISTRITO DE ANTABAMBA - PROVINCIA DE ANTABAMBA - DEPARTAMENTO DE APURIMAC
| 2 | 2462393 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL CUNA - N°01 Y 02 ANGELITOS DE JESÚS DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC
| 3 | 2469625 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA EN LAS 7 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC
| 4 | 2462394 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO IES LIBERTADORES DE AMERICA DISTRITO DE CHALHUANCA - PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURIMAC
| 5 | 2475965 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO HERMENEGILDO MIRANDA SEGOVIA Y FILIAL JUAN ESPINOZA MEDRANO, DISTRITO DE ANTABAMBA - PROVINCIA DE ANTABAMBA - DEPARTAMENTO DE APURIMAC
| 6 | 2467981 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN PEDAGÓGICA Y ADMINISTRATIVA DE LAS REDES EDUCATIVAS CON ENFOQUE DE INNOVACION E INVESTIGACION PARA LA MEJORA DE LOS APRENDIZAJES EN LA UGEL DE LAS PROVINCIAS DE COTABAMBAS Y GRAU DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC
| 7 | 49265 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL N° 1105, N°92 - REYNA DE LOS ANGELES, N°1106, 812 SAN JUAN DE DIOS Y N°79 CRISTO REDENTOR EN LOS DISTRITOS DE ABANCAY , CURAHUASI Y SAN PEDRO DE CACHORA DE LA PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC
| 8 | 2284093 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INICIALES DE 10 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL, DISTRITO DE TALAVERA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC
| 9 | 108724 | MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO ALFREDO SARMIENTO PALOMINO, DISTRITO DE HUANCARAMA - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC
| 10 | 108789 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL N°1135 SANGABRIEL, N°171 PICHIUPATA, N° 39 HUANCARAMA, N° 938 HUACCAYHURA, DISTRITO DE HUANCARAMA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC
| 11 | 108798 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL N°1005 BARRIO CENTRO DE COTABAMBAS, N°1024 CHECCHECALLA DE TAMBOBAMBA,N°716 DIVINO NIÑO JESUS DE HAQUIRA Y N°1008 CHOCHOCA DE COYLLURQUI, PROVINCIA DE COTABAMBAS, REGION APURIMAC
Agropecuaria | 1 | 2415904 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CON REPRESAMIENTO ANCAPARA/HATUNRUMIYOC EN LAS COMUNIDADES DE PUCA PUCA, PALMIRA, CCOCHUA, CURAHUASI, ASMAYACU, PISONAYPATA, TRANCAPATA, BACAS Y OCCORURO DEL DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY- REGIÓN APURÍMAC
| 2 | 49449 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES PACCHAPAMPA, PAMPACCOCHA, TOMAJE, CHIHUA, LLACO, LLULLUTA, CHIYAPAMPA, CCETHUA, TANCCAMA, PUKA PUKA, CHILLIPAMPA, VILCHE, MATARAY, TUMIRI, PACCHANTA, KISHUARA, CHAUPITUMIRI, CAPURAY, INGENIO, PARCCO, PACLLAPATA, SARAYCA, JESUS MARIA DEL DISTRITO DE YANACA, PROVINCIA DE AYMARAES, REGION APURIMAC.
| 3 | 46388 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE HUASCATAY, MANAATISCCA Y PATY DEL CENTRO POBLADO DE HUASCATAY DEL DISTRITO DE PACOBAMBA DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS REGION APURIMAC
| 4 | 49445 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CON REPRESAMIENTO "SOCCTACCOCHA" EN LOS DISTRITOS DE KISHUARA, HUANCARAMA Y PACOBAMBA DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC
| 5 | 49426 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO PARA LAS COMUNIDADES DE APUMARCA, PATIRARA, CCATINA, ACCOERA, HUARAQUERAY, PUCAR Y HUALLHUAC DISTRITO DE MARA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC
| 6 | 49403 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CON REPRESAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE PALPACACHI, LLAULLIPATA, CCENTAS, CCOLAURO, LICCHIVILCA, TARIBAMBA, OCRABAMBA, CHASCCEMOCCO Y CRUZPATA DEL DISTRITO DE GAMARRA - PROVINCIA DE GRAU - DEPARTAMENTO DE APURIMAC
| 7 | 49417 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA CON REPRESAMIENTO "MALLMANYA” EN LOS DISTRITOS DE MAMARA, SAN ANTONIO, VILCABAMBA, MICAELA BASTIDAS Y CURASCO DE LA PROVINCIA DE GRAU - DEPARTAMENTO DE APURIMAC
| 8 | 49396 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE HUANCABAMBA, CHECCHE, HUARACCOPATA, SACCLAYA, ÑAWINPUQUIO, CUMANAYLLA, SANTA ANITA, HUANCASVILCAS, RAYANNIYOCC, AYAVIRI, CRUZ PAMPA, TOCYASCCA, MUÑAHUAYCCO Y CCACCE DISTRITO DE JOSE MARIA ARGUEDAS - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC.
| 9 | 91036 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CON REPRESAMIENTO EN LOS DISTRITOS DE TAPAIRIHUA Y CHAPIMARCA DE LA PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURIMAC
| 10 | 49396 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE HUANCABAMBA, CHECCHE, HUARACCOPATA, SACCLAYA, ÑAWINPUQUIO, CUMANAYLLA, SANTA ANITA, HUANCASVILCAS, RAYANNIYOCC, AYAVIRI, CRUZ PAMPA, TOCYASCCA, MUÑAHUAYCCO Y CCACCE DISTRITO DE JOSE MARIA ARGUEDAS - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC.
| 11 | 91036 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CON REPRESAMIENTO EN LOS DISTRITOS DE TAPAIRIHUA Y CHAPIMARCA DE LA PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURIMAC
| 12 | 109172 | MEJORAMIENTO DE LA CADENA VALOR EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA MEDIANTE LA EFICIENTE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN LOS DISTRITOS SORAYA, CAPAYA, TORAYA, IHUAYLLO, COLCABAMBA, SAÑAYCA, LUCRE DE LA PROVINCIA DE AYMARAES, Y EN EL DISTRITO DE TUMAY HUARACA Y EL DISTRITO DE POMACOCHA - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC (MANCOMUNIDAD CUSCA)
| 13 | 49378 | CREACION DEL SISTEMA HIDRAULICO (CHICHA) PARA EL APROVECHAMIENTO MULTIPLES EN LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC.
Transportes | 1 | 2448020 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PACUCHA, TRAMO PACUCHA SANTA ELENA-SONDOR Y TRAMO PACUCHA-LAGUNA ALTA-DV.POMAPATA DISTRITO DE PACUCHA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS-DEPARTAMENTO DE APURIMAC
| 2 | 2462592 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR DE NIÑOPAMPA, COMUNIDAD CAMPESINA DE CHUQUINGA, DISTRITO DE CHALHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES DEPARTAMENTO DE APURIMAC
| 3 | 49542 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR ESCORIAL DEL CENTRO POBLADO POCHCCOTA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEPARTAMENTO DE APURIMAC
| 4 | 49555 | MEJORAMIENTO DE LA VIA EMP PE-3S F (LAMBRAMA)-PICHIBAMBA -SARCONTA-PACCAYPATA-AMURUYOC-COYLLURQUI-EMP PE-3S F (COTABAMBAS), DISTRITO DE LAMBRAMA, CURPAHUASI, GAMARRA, COYLLURQUI Y COTABAMBAS, PROVICNIAS DE ABANCAY, GRAU Y COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC
| 5 | 49557 | MEJORAMIENTO DE LA VIA DEPARTAMENTAL TRAMO DV. MATAPUQUIO - VISCHINGAY - TACMARA BAJA - PUENTE PASAJE SOBRE EL RIO APURIMAC EN LOS DISTRITOS DE KISHUARA Y PACOBAMBA DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC
Cultura y deporte Protección Social | 1 | 2415944 | CREACION DE UN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL PARA NIÑO,NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD EN EL CENTRO POBLADO DE LAMBRAMA DEL DISTRITO DE LAMBRAMA - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC
| 2 | 2446533 | CREACION DEL COLISEO MULTIUSO MUNICIPAL CHUQUIBAMBILLA DEL DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA - PROVINCIA DE GRAU - DEPARTAMENTO DE APURIMAC
| 3 | 49565 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIALES Y PRIMARIAS DE LOS DISTRITOS DE EXTREMA POBREZA EN 4 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC
| 4 | 49568 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN LAS 7 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC
| 5 | 49570 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE RESIDENCIA Y ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES EN LAS 6 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC
| 6 | 49577 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN A VICTIMAS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR EN 5 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC
| 7 | 91133 | MEJORAMIENTO DEL TEMPLO DE SAN PEDRO DE LLICCHIVILCA DEL DISTRITO DE GAMARRA - PROVINCIA DE GRAU - DEPARTAMENTO DE APURIMAC
Ambiente | 1 | 2471507 | RECUPERACION DE ECOSISTEMAS DE PAJONAL DE PUNA HUMEDA, BODEFAL, MATORRAL INTERANDINO, BOSQUE RELICTO MESOANDINO Y LAS LAGUNAS DE PACUCHA, CHURRUBAMBA, PUCULLOCCOCHA Y HUAMPICA EN LA MANCOMUNIDAD SONDOR – CURAMBA DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS – REGION APURIMAC
| 2 | 2457746 | “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y REGULACIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA LAS 7 PROVINCIAS DE LA REGION APURIMAC".
| 3 | 2487668 | RECUPERACION DE LOS ECOSISTEMAS DE PAJONAL DE PUNA HUMEDA, BOFEDAL Y MATORRAL ANDINO DE LAS UNIDADES HIDROGRAFICAS DE LOS RIOS PUNANQUI, COCCHA Y AQUILANO DE,07 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS Y GRAU DE LA REGION DE APURIMAC
| 4 | 2487519 | RECUPERACION DE LOS ECOSISTEMAS DE PAJONAL DE PUNA HUMEDA, SECA, BOFEDALES Y BOSQUE RELICTO MESOANDINO DE LAS UNIDADES HIDROGRAFICAS DEL RIOS CHALHUANCA, OCOÑA , 9 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE AYMARAES - LA REGION DE APURIMAC
| 5 | 49249 | RECUPERACION DE ECOSISTEMA DE BOFEDAL Y PAJONAL DE PUNA HUMEDA Y SECA EN LA UNIDAD HIDROGRAFICA OROPESA,PALLCAMAYU,HUISHUICHA Y CHUQUIBAMBILLA DE LAS PROVINCIAS DE ANTABAMBA Y GRAU DE LA REGION DE APURIMAC.
| 6 | 48932 | RECUPERACION DE ECOSISTEMAS DE PAJONAL DE PUNA HUMEDA - SECA Y BOFEDAL EN LA UNIDAD HIDROGRAFICA ANTABAMBA DE LAS LAS PROVINCIAS DE ANTABAMBA Y AYMARAES DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC
| 7 | 107108 | RECUPERACION DE LOS ECOSISTEMAS DE PAJONAL DE PUNA HUMEDA Y BOFEDAL EN LA UNIDAD HIDROGRAFICA DE LOS RIOS CHICHA, CHUMBAO Y HUANCARAY,13 DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y CHINCHEROS DE LA REGION DE APURIMAC
| 8 | 107122 | RECUPERACION DE ECOSISTEMA DE PAJONAL DE PUNA HUMEDO, SECO, BOSQUE RELICTO, BOSQUE SECO EN LA UNIDAD HIDROGRAFICA DEL RIO CHACABAMBA Y PULCAY , 11 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS - REGION DE APURIMAC
| 9 | 107115 | RECUPERACION DE ECOSISTEMA DE PAJONAL DE PUNA HUMEDA, BOFEDAL Y MATORRAL ANDINO EN LA UNIDAD HIDROGRAFICA DE LOS RIOS PACHACHACA MEDIO Y SILCON DE 15 DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE ABANCAY, AYMARAES Y ANDAHUAYLAS DE LA REGION DE APURIMAC
Turismo | 1 | 49488 | "Mejoramiento y creación de servicios turísticos públicos en el cañón del Apurímac, distritos de Curahuasi, san pedro de Cachora, Huanipaca, Tamburco y Abancay - región Apurímac”
| 2 | 75659 | “Mejoramiento de los servicios turísticos en el conjunto arqueológico de Saywite, distrito de Curahuasi, provincia de Abancay, región Apurímac”
| 3 | 2469927 | MEJORAMIENTO SERVICIO PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD DE LOS ARTESANOS DE LA LINEA ARTESANAL TEXTIL 7 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC
Planeamiento y Gestión | 1 | 2234047 | “MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LACTEOS EN 62 COMUNIDADES DE 22 DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y CHINCHEROS, REGION APURIMAC”.
| 2 | 2462399 | “MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA DE VALOR DE LA PAPA EN 50 DISTRITOS DE LAS 7 PROVINCIAS DE LA REGIÓN APURÍMAC”.
| 3 | 2471009 | “MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA MIEL DE ABEJAS EN LAS 7 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.
| 4 | 2462401 | “MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO EN LAS 7 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.
| 5 | 49512 | Inversión “MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE PESQUERÍA/DIREPRO EN 22 DISTRITOS DE LAS 7 PROVINCIAS DE LA REGIÓN APURÍMAC”
| 6 | 49546 | "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION - DIRECCION DE INDUSTRIA, DE LA PROVINCIA DE ABANCAY DEL DEPARTAMENTO DE APURÍMAC"
| 7 | 49521 | “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y PROMOCIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LECHE DE CABRA EN 4 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.
| 8 | 49488 | "MEJORAMIENTO Y CREACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL CAÑÓN DEL APURIMAC, DISTRITOS DE CURAHUASI, SAN PEDRO DE CACHORA, HUANIPACA, TAMBURCO Y ABANCAY - REGIÓN APURIMAC”
| 9 | 75659 | “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS EN EL CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DE SAYWITE, DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC”
| 10 | 49533 | "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO PARA LA PRODUCCION DE HONGOS COMESTIBLES 5 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC
| 11 | 49538 | "CREACION DE SERVICIOS DEL CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA - CITE ACUÍCOLA EN LAS 7 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC"