## Hoja1
Función | Proyecto | Monto de Inversión | Monto Programado | Programación 2020 | [5 empty] | Fecha Inicio | Fecha Fin | Alcance | Observaciones
|  |  |  | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Avance
RIEGO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE REPRESAMIENTO EN LAS COMUNIDADES PUCA PUCA, PALMIRA, CCOCHUA, CURAHUASI, ASMAYACU, PISONAYPATA, TRANCAPATA Y BACAS EN EL DISTRITO DE CURAHUASI PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 111375000 | 58305 | 24905 | 25400 | 8000 | 0 | 0 | 30% | 2020-08-01 | 2020-11-30 | Distrito curahuasi, prov. Abancay. 2,300 ha de riego | Reprogramación
| MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES PACCHAPAMPA, PAMPACCOCHA, TOMAJE, CHIHUA, LLACO, LLULLUTA, CHIYAPAMPA, CCETHUA, TANCCAMA, PUKA PUKA, CHILLIPAMPA, VILCHE, MATARAY, TUMIRI, PACCHANTA, KISHUARA, CHAUPITUMIRI, CAPURAY, INGENIO, PARCCO, PACLLAPATA, SARAYCA, JESUS MARIA, DISTRITO DE YANACA - PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 8264250 | 35975 | 0 | 5605 | 10465 | 15000 | 4905 | 20% | 2020-08-01 | 2020-12-30 | Dist. Yanaca. Prov. Aymaraes. Se estimaba 800 ha de riego. | Reprogramación
| MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE HUASCATAY, MANA-ATISCCA Y PATY DEL CENTRO POBLADO DE HUASCATAY, DISTRITO DE PACOBAMBA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 3030225 | 29810 | 9000 | 9905 | 6000 | 4905 | 0 | 17% | 2020-08-01 | 2020-12-30 | Centro poblado huascatay, distrito pacobamba, prov. Andahuaylas. Estimado 80 ha.De riego. | Reprogramación
SALUD | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE HUACCANA DEL DISTRITO DE HUACCANA, PROVINCIA DE CHINCHEROS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 32545000 | 49525 | 40765 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 60% | 2020-06-30 | 2020-10-31 | 10 EESS 12,253 beneficiarios | Reprogramación
| MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE ANDARAPA CATEGORIA I-4 DEL DISTRITO DE ANDARAPA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 30545000 | 75965 | 20500 | 46745 | 4360 | 4360 | 0 | 60% | 2020-07-13 | 2020-10-31 | 07 EESS 6186 beneficiarios | Reprogramación
| MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS EE.SS. KILCATA, YUMIRE, SONCCOCCOCHA, TURPAY Y MAMARA DE LAS PROVINCIAS DE ANTABAMBA Y GRAU DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 14051640.1 | 57055 | 4000 | 31840 | 11405 | 4905 | 4905 | 60% | 2020-08-03 | 2020-09-28 | 07 EESS 5042 beneficiarios | Reprogramación
EDUCACION | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO ALFREDO SARMIENTO PALOMINO, DISTRTIO DE HUANCARAMA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 11595000 | 29710 | 24805 | 4905 | 0 | 0 | 0 | 60% | 2020-06-18 | 2020-08-31 | 50 Alumnos
| MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL N° 1105, N°92 - REYNA DE LOS ANGELES, N°1106, 812 SAN JUAN DE DIOS Y N°79 CRISTO REDENTOR EN LOS DISTRITOS DE ABANCAY , CURAHUASI Y SAN PEDRO DE CACHORA DE LA PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 6870000 | 56355 | 6500 | 21740 | 10305 | 12905 | 4905 |  | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 05 II.EE. 270 Alum
AMBIENTE | RECUPERACION DE ECOSISTEMAS DE BOFEDAL, PAJONAL DE PUNA HUMEDA Y SECA EN LA UNIDAD HIDROGRAFICA OROPESA, PALLCAMAYU, HUSIHUICHA Y CHUQUIBAMBILLA DE LAS PROVINCIAS DE ANTABAMBA Y GRAU DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 21791800 | 53425 | 10305 | 23405 | 9905 | 4905 | 4905 | 20% | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 14 DISTRITOS | Reprogramación
TRANSPORTES | MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS LAMBRAMA  PACCAYPATA - COYLLURQUI, COTABAMBAS DE LAS PROVINCIAS DE ABANCAY Y COTABAMBAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 18000000 | 84775 | 7405 | 49505 | 12305 | 10655 | 4905 |  | 2020-08-02 | 2020-11-30