## RES X FUN
GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC
GERENCIA GENERAL
OFICINA REGIONAL DE FORMULACION Y EVALUACION DE INVERSIONES
“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”
ESTUDIOS DE PRE INVERSION - ORFEI 2020
DETALLE DEL GASTO POR FUNCION PROYECTADO A DICIEMBRE
FUNCION | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
FUNCION PRODUCCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FUNCION RIEGO | 33905 | 40910 | 24465 | 19905 | 4905 | 124090 | 183594.2 | 69384.2 | 56884.2 | 37804.2 | 0
FUNCION SALUD | 65265 | 87345 | 15765 | 9265 | 4905 | 182545 | 47411.8 | 63911.8 | 28411.8 | 0 | 0
FUNCION EDUCACION | 6500 | 21740 | 10305 | 12905 | 4905 | 56355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FUNCION AMBIENTAL | 10305 | 23405 | 9905 | 4905 | 4905 | 53425 | 28887.5 | 4537.5 | 0 | 0 | 0
FUNCION TRANSPORTES | 7405 | 49505 | 12305 | 10655 | 4905 | 84775
FUNCION SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FUINCION IOARR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GASTOS ADMINISTRATIVOS | 25748 | 25748 | 26648 | 26648 | 30108 | 134900
TOTAL POR MESES | 149128 | 248653 | 99393 | 84283 | 54633 | 636090 | 259893.5 | 137833.5 | 85296 | 37804.2 | 0
TOTAL | 636090
0

## F. PRODUCCION
1.- CREACION E IMPLEMENTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CONSERVACION Y COMERCIALIZACION DE PESCADO EN LAS 07 PROVINCIAS DE LA REGION APURIMAC
ITEM | DESCRIPCIÓN | NOMBRES Y APELLIDOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | P.U. (S/.) | TOTAL S/. | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
CARÁCTER TEMPORAL
| (1) Personal Profesional, Técnico | [5 empty] | 0 | 1853 | 0 | 0 | 0 | 4905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | COORDINADOR DEL PROYECTO | ALVITES ASCUE GERMUTH | MES | 1 | 4500 | 4500 | [5 empty] | 4905
2 | CONDUCTOR | HUAMANI ALLCCA JUAN MIGUEL | MES | 1 | 1700 | 1700 |  | 1853
| (2) Viaticos del Personal | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PLANILLA DE VIATICOS |  | UND | 3 | 140 | 420
| (3) Papeleta de Deposito T6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PAPELETA DE DEPOSITO |  | UND | 1 | -172 | -172 | [11 empty] | 0
| (4) Locacion de Servicios | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
| (4) Insumos, Materiales y Combustible | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  | GLOBAL | 1 | 518 | 518
| (6) Alquiler de Camioneta y Combi y Local | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ALQUILER DE LOCAL | ALFARO CASAS JOSE ENRIQUE | GLOBAL | 1 | 346.1538 | 346.1538
COSTO TOTAL DEL ESTUDIO S/. | [5 empty] | 6758 | 0 | 1853 | 0 | 0 | 0 | 4905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.- MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE INDUSTRIALIZACION Y ADIESTRAMIENTO EN PRODUCCION DE LA ESPIRULINA EN 07 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC
ITEM | DESCRIPCIÓN | NOMBRES Y APELLIDOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | P.U. (S/.) | TOTAL S/. | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
CARÁCTER TEMPORAL
| (1) Personal Profesional, Técnico | [5 empty] | 0 | 0 | 4905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | COORDINADOR DEL PROYECTO | ALVITES ASCUE GERMUTH | MES | 1 | 4500 | 4500 |  |  | 4905
2 | FORMULADOR DE PROYECTOS |  | MES | 1 | 4000
| (2) Viaticos y racionamientos del personal | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | PLANILLAS DE RACIONAMIENTO | PERSONAL DE LA ORFEI | UND | 4 | 50 | 200 | [5 empty] | 200
| (3) Papeleta de Deposito T6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | PAPELETA DE DEPOSITO |  | UND | 1 | -125 | -125 | [11 empty] | 0
| (4) Locacion de Servicios | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | FORMULADOR DE PROYECTOS (ING. AGROINDUSTRIAL) | CAMERO MIRANDA EUGENIA | UND | 1 | 4000 | 4000 | [5 empty] | 8000
| (4) Insumos, Materiales y Combustible | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (6) Alquiler de Camioneta y Combi y Local | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL DEL ESTUDIO S/. | [5 empty] | 13105 | 0 | 0 | 4905 | 0 | 0 | 8200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.- MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL CIRCUITO DEL CAÑON DEL APURIMAC EN LAS LOCALIDADES DE RUMI-RUMI-QORIWAYRACHINA-INCANRACCAY-CHANCHAYLLO EN LOS DISTRITOS DE CURAHUASI, SAN PEDRO DE CACHORA-HUANIPACA DE LA PROVINCIA DE ABANCAY-DEPARTAMENTO DE APURIMAC.
ITEM | DESCRIPCIÓN | NOMBRES Y APELLIDOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | P.U. (S/.) | TOTAL S/. | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
CARÁCTER TEMPORAL
| (1) Personal Profesional, Técnico | [5 empty] | 0 | 8393 | 0 | 4905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | COORDINADOR DEL PROYECTO | ALVITES ASCUE GERMUTH | MES | 1 | 4500 | 4500 |  | 4905 |  | 4905
2 | FORMULADOR DE PROYECTOS DE INVERSION | CHAHUAYLLA PALOMINO GLORIA | MES | 1 | 4000 | 4000 |  | 3488
| (2) Viaticos y racionamiento del personal | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | PLANILLA DE RACIONAMIENTO | PERSONAL DE PLANTA CONTRATADO | UND | 14 | 50 | 700 | [5 empty] | 700
| (3) Papeleta de Deposito T6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | PAPELETA DE DEPOSITO | KATHERINE PEREZ LIZARME | UND | 1 | -210 | -210
| (4) Locacion de Servicios | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 15000 | 10500 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | SERVICIO DE UN FORMULADOR DE PROYECTOS | IRURI ROBLES CELSO | UND | 1 | 4500 | 4500 |  |  |  | 4500
2 | SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO | HUACHACA CAMACHO LIGORIO | UND | 1 | 2500 | 2500 |  |  |  | 2500 | 2500
3 | FORMULADOR DE PROYECTOS (ARQUITECTO) | CHAHUAYLLA PALOMINO GLORIA | UND | 1 | 4000 | 4000 |  |  |  | 4000 | 4000
4 | FORMULADOR DE PROYECTOS (ING. GEOLOGA) | MADUEÑO MELENDEZ MARIBEL | UND | 1 | 4000 | 4000 |  |  |  | 4000 |  | 4000
5 | SERVICIO ESPECIALIZADO EN TURISMO | FLORES CRUZ RENAN | UND | 1 | 4000 | 4000 |  |  |  |  | 4000
| (4) Insumos, Materiales y Combustible | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897.2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | REPUESTOS PARA CAMIONETA | AUTOMOTORES APURIMAC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - AUTO APURIMAC EIRL | GLOBAL | 1 | 897.2222 | 897.2222 | [5 empty] | 897.2222
2 | ADQUISICION DE PETROLEO PARA CAMIONETA | ESTACION DE SERVICIOS GRUPO A & T PERU S.A.C. | GALON | 1 | 12.32 | 12.32
| (6) Alquiler de Camioneta y Combi y Local | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ALQUILER DE LOCAL | ALFARO CASAS JOSE ENRIQUE | GLOBAL | 1 | 346.1538 | 346.1538 | [8 empty] | 0
COSTO TOTAL DEL ESTUDIO S/. | [5 empty] | 44395.2222 | 0 | 8393 | 0 | 19905 | 10500 | 5597.2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.- MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y PROMOCION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LECHE DE CABRA EN LA PROVINCIA DE ABANCAY, ANDAHUAYLAS, AYMARAES Y CHINCHEROS, REGION APURIMAC
ITEM | DESCRIPCIÓN | NOMBRES Y APELLIDOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | P.U. (S/.) | TOTAL S/. | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
CARÁCTER TEMPORAL
| (1) Personal Profesional, Técnico | [5 empty] | 2943 | 0 | 0 | 0 | 4905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | COORDINADOR DEL PROYECTO | ALVITES ASCUE GERMUTH | MES | 1 | 4500 | 4500 | 2943 |  |  |  | 4905
| (2) Viaticos del Personal | [5 empty] | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PLANILLA DE VIATICOS | JUAN DE DIOS JURO ALCCAHUAMANI | UND | 2 | 140 | 280 | 280
| PLANILLA DE VIATICOS | RONALD LEGUIA ZUÑIGA | UND | 2 | 140 | 280 | 280
| PLANILLA DE VIATICOS | JUAN MIGUEL HUAMANI ALLCCA | UND | 2 | 140 | 280 | 280
| (3) Papeleta de Deposito T6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PAPELETA DE DEPOSITO
| (4) Locacion de Servicios | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (4) Insumos, Materiales y Combustible | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (6) Alquiler de Camioneta y Combi y Local | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL DEL ESTUDIO S/. | [5 empty] | 8688 | 3783 | 0 | 0 | 0 | 4905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL FUNCION PROFUCCION | [5 empty] | 72946.2222 | 3783 | 10246 | 4905 | 19905 | 15405 | 18702.2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## F. RIEGO
PRESUPUESTO TOTAL PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE REPRESAMIENTO EN LAS COMUNIDADES PUCA PUCA, PALMIRA, CCOCHUA, CURAHUASI, ASMAYACU, PISONAYPATA, TRANCAPATA Y BACAS EN EL DISTRITO DE CURAHUASI PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC
| DESCRIPCIÓN | 554648 | UNID | CANT. | PRECIO UNITARIO | COSTO TOTAL | MESES DE PAGO |  |  |  |  | OBSERVACIONES
CARÁCTER TEMPORAL | [6 empty] | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
A | PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO DE PLANTA | NOMBRES Y APELLIDOS |  |  |  |  | 4905 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | CORDINADOR DE PROYECTOS | MARIO JAVIER DURANT OCHOA | Und | 1 | 4500 | 4500 | 4905
B | VIATICOS Y RACIONAMIENTOS DEL PERSONAL | [5 empty] | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | PLANILLA DE VIATICOS |  | unid | 10 | 140 | 1400 |  | 1400
C | PAPELETA DE DEPOSITO T6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | PAPELETA DE DEPOSITO
LOCACION DE SERVICIOS | [6 empty] | 0 | 4000 | 8000 | 0 | 0 | 0
1 | CIRA |  |  |  | 4000 |  |  |  | 4000
2 | AMBIENTAL |  | MES | 0.5 | 4000 |  |  | 4000
3 | RIESGOS | MARIBEL MADUEÑO | MES | 1 | 4000 |  |  |  | 4000
4 | COSTOS Y PRESUPUESTOS | ANGEL CAMPOS | MES | 1 | 3000 | [6 empty] | NOMBRADO
5 | FORMULACION DEL PERFIL | GERMUTH ALVITES | MES | 2 | 4500 | [6 empty] | AFECTO A SU LABOR DE COORDINACION
SERVICIOS ESPECIALES Y CONSULTORIAS | [6 empty] | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | HIDROLOGIA |  | MES | 1 | 20000 | 20000 | 20000
2 | DISEÑO HIDRAULICO |  | MES | 1 | 20000 | 20000 |  | 20000
INSUMOS, MATERIALES Y COMBUSTIBLE | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALQUILER DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS Y CAMONETA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
TOTAL | [5 empty] | 58305 | 24905 | 25400 | 8000 | 0 | 0
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES PACCHAPAMPA, PAMPACCOCHA, TOMAJE, CHIHUA, LLACO, LLULLUTA, CHIYAPAMPA, CCETHUA, TANCCAMA, PUKA PUKA, CHILLIPAMPA, VILCHE, MATARAY, TUMIRI, PACCHANTA, KISHUARA, CHAUPITUMIRI, CAPURAY, INGENIO, PARCCO, PACLLAPATA, SARAYCA, JESUS MARIA, DISTRITO DE YANACA - PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURIMAC
| DESCRIPCIÓN | 554648 | UNID | CANT. | PRECIO UNITARIO | COSTO TOTAL | MESES DE PAGO |  |  |  |  | OBSERVACIONES
CARÁCTER TEMPORAL | [6 empty] | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
A | PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO DE PLANTA | NOMBRES Y APELLIDOS |  |  |  |  | 0 | 4905 | 4905 | 0 | 4905 | 0
2 | CORDINADOR DE PROYECTOS | DURANT OCHOA MARIO JAVIER | Und | 1 | 4500 | 4500 |  |  | 4905 |  | 4905
B | VIATICOS Y RACIONAMIENTOS DEL PERSONAL | [5 empty] | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | PLANILLA DE RACIONAMIENTO | PERSONAL DE LA ORFEI | UND | 5 | 140 | 700 |  | 700
C | PAPELETA DE DEPOSITO T6 | [5 empty] | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0
1 | PAPELETA DE DEPOSITO | QUISPE SUCANTAIPE ADOLFO OMER | UND | 1 | 560 | 560 |  |  | 560
LOCACION DE SERVICIOS | [6 empty] | 0 | 0 | 5000 | 15000 | 0
1 | HIDROLOGIA | ING. CESAR LA TORRE | MES | 1 | 5000 |  |  |  | 5000
2 | DISEÑO HIDRAULICO | ING. CESAR LA TORRE | MES | 1 | 5000 |  |  |  |  | 5000
3 | CIRA |  | MES | 1 | 2000 |  |  |  |  | 2000
4 | AMBIENTAL |  | MES | 0.5 | 4000 |  |  |  |  | 4000
5 | RIESGOS | MARIBEL MADUEÑO | MES | 1 | 4000 |  |  |  |  | 4000
6 | COSTOS Y PRESUPUESTOS | ANGEL CAMPOS | MES | 1 | [7 empty] | NOMBRADO
7 | FORMULACION DEL PERFIL | JUAN DE DIOS | MES | 2 | [7 empty] | NOMBRADO
9 | AGROLOGIA Y AGROECONOMIA | JUAN DE DIOS | [9 empty] | NOMBRADO
SERVICIOS ESPECIALES Y CONSULTORIAS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INSUMOS, MATERIALES Y COMBUSTIBLE | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALQUILER DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS, CAMONETA Y LOCAL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 35975 | 0 | 5605 | 10465 | 15000 | 4905
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE HUASCATAY, MANA-ATISCCA Y PATY DEL CENTRO POBLADO DE HUASCATAY, DISTRITO DE PACOBAMBA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC
| DESCRIPCIÓN | 554648 | UNID | CANT. | PRECIO UNITARIO | COSTO TOTAL | MESES DE PAGO |  |  |  |  | OBSERVACIONES
CARÁCTER TEMPORAL | [6 empty] | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero
A | PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO DE PLANTA | NOMBRES Y APELLIDOS |  |  |  |  | 0 | 4905 | 0 | 4905 | 0 | 0
1 | CORDINADOR DE PROYECTOS | DURANT OCHOA MARIO JAVIER | Und | 1 | 4500 | 4500 |  | 4905 |  | 4905
B | VIATICOS Y RACIONAMIENTOS DEL PERSONAL | [5 empty] | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0
1 | PLANILLA DE VIATICOS | DURANT OCHOA MARIO JAVIER | UND | 3 | 140 | 420 |  |  | 420
C | PAPELETA DE DEPOSITO T6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | PAPELETA DE DEPOSITO | DURANT OCHOA MARIO JAVIER | UND | 1 | -140 | -140
LOCACION DE SERVICIOS | [6 empty] | 9000 | 5000 | 6000 | 0 | 0
1 | HIDROLOGIA | ING. CESAR LA TORRE | MES | 1 | 5000 |  | 5000
2 | DISEÑO HIDRAULICO | ING. CESAR LA TORRE | MES | 1 | 5000 |  |  | 5000
3 | CIRA |  | MES | 1 | 2000 |  |  |  | 2000
4 | AMBIENTAL |  | MES | 0.5 | 4000 |  |  |  | 4000
5 | RIESGOS | MARIBEL MADUEÑO | MES | 1 | 4000 |  | 4000
6 | COSTOS Y PRESUPUESTOS | ANGEL CAMPOS | MES | 1
7 | FORMULACION DEL PERFIL | JUAN DE DIOS | MES | 2 | [7 empty] | AFECTO A SU COORDINACION
SERVICIOS ESPECIALES Y CONSULTORIAS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INSUMOS, MATERIALES Y COMBUSTIBLE | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | REPUESTOS PARA CAMIONETA | AUTOMOTORES APURIMAC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - AUTO APURIMAC EIRL | GLOBAL | 1 | 897.2222 | 897.2222
TOTAL | [5 empty] | 29810 | 9000 | 9905 | 6000 | 4905 | 0
TOTAL FUNCION RIEGO | [5 empty] | 124090 | 33905 | 40910 | 24465 | 19905 | 4905

## F. SALUD
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE HUACCANA DEL DISTRITO DE HUACCANA, PROVINCIA DE CHINCHEROS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC | [12 empty] | 220040.2 | 36845 | 133670.2
N° | DESCRIPCION | ESPECIALISTAS | CANTIDAD | TIEMPO MESES | PRECIO UNITARIO S/. | COSTO TOTAL | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | OBSERVACIONES |  | 182392.55
CARÁCTER TEMPORAL | [13 empty] | 183195.2
I | PERSONAL PARA LA FORMULACIÓN DEL PIP | [5 empty] | 4905 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | FORMULADOR DE PROYECTOS | INCABUENO SUYO CARINA | 1 | 1 | 4500 | 4500 | 4905 | [6 empty] | 220040.2
II | ESTUDIO DE CAMPOS, SERVICIO DE TERCEROS Y LABORATORIO | [5 empty] | 27860 | 7360 | 0 | 0 | 0
1 | ESPECIALSTA EN EQUPAMIENTO, RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACION | MED. EDISON RIOS | UND | 1 | 4000 | 4000 | 4000
4 | ESPECIALISTA EN ESTRUCURAS | ING. NEMIAS | UND | 1 | 3000 | 3000 | 3000
5 | ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS | AMERICO | UND | 1 | 4000 | 4000 | [5 empty] | PAGO AFECTO A SU LABOR DE COODINADOR
6 | ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS | AMERICO | UND | 1 | 4000 | 4000 | [5 empty] | PAGO AFECTO A SU LABOR DE COODINADOR
7 | ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS | YOVAN NIÑO DE GUZMAN | UND | 1 | 5000 | 5000 | 5000
8 | ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES | MARCO ARIZABAL | UND | 1 | 5000 | 5000 | 4360 | 4360
9 | ESPECIALISTA EN INSTALACIONES MECANICAS | WILDON MUÑOZ | UND | 1 | 5000 | 5000 | 5000
10 | ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL |  | UND | 1 | 3000 | 3000 |  | 3000
11 | ESPECIALISTA EN ESTIMACION DE RIEGOS O ESTUDIOS EQUIVALENTES | MARIBEL MADUEÑO | UND | 1 | 4000 | 0 | 4000
12 | ESPECIALISTA EN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO | HIPOLITO GUERRERO | UND | 1 | 2500 | 2500 | 2500
13 | ESPECIALISTA EN CARTOGRAFIA | LUIS GONZALES | UND | 1 | 4000 | 4000 | [5 empty] | PAGO AFECTO A SU LABOR DE COODINADOR
III | VIATICOS Y RACIONAMIENTOS DEL PERSONAL | [5 empty] | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0
1 | PLANILLA DE VIATICOS | 0 | UND | 10 | 140 | 1400 |  | 1400
IV | INSUMOS MATERIALES Y COMBUSTUBLE | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | REPUESTOS PARA CAMIONETA | AUTOMOTORES APURIMAC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - AUTO APURIMAC EIRL | GLOBAL | 1 | 897.2222 | 897.2222
IV | ESTUDIOS Y SERVICIOS ESPECIALES | [5 empty] | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0
| ESTUDIO DE DIAMANTINA, ESCLEROMETRIA Y ESCANEO |  |  | 1 | 8000 | 8000 | 8000
TOTAL | [5 empty] | 49525 | 40765 | 8760 | 0 | 0 | 0
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE ANDARAPA CATEGORIA I-4 DEL DISTRITO DE ANDARAPA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEPARTAMENTO DE APURIMAC | [12 empty] | GASTO 2019 | PLAN DE TRABAJO
N° | DESCRIPCION | NOMBRES Y APELLIDOS | CANTIDAD | TIEMPO MESES | PRECIO UNITARIO S/. | COSTO TOTAL | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | OBSERVACIONES | 59878.3063 | 170000 | 34156.6937
CARÁCTER TEMPORAL
I | PERSONAL PARA LA FORMULACIÓN DEL PIP | [5 empty] | 0 | 4905 | 0 | 0 | 0
1 | FORMULADOR DE PROYECTOS | INCABUENO SUYO CARINA | 1 | 1 | 4500 | 4500 |  | 4905
II | ESTUDIO DE CAMPOS, SERVICIO DE TERCEROS Y LABORATORIO | [5 empty] | 12500 | 21000 | 4360 | 4360 | 0
1 | ESPECIALSTA EN EQUPAMIENTO, RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACION | EDISON RIOS | UND | 1 | 4000 | 4000 |  | 4000
3 | FORMULADOR DE PROYECTOS (ARQUITECTO) | SHARON DURAND | UND | 2 | 4500 | 9000 | 4500 | 4500
4 | ESPECIALISTA EN ESTRUCURAS E INSTALACIONES SANITARIAS | MARCO GALVER | UND | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |  |  |  |  | INCLUYE APOYO PS GRAU ANTABAMBA
5 | ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS | AMERICO | UND | 1 | 4000 | 4000
6 | ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS |  | UND | 1 | 5000 | 5000 |  | 5000
7 | ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES | MARCO ARIZABAL | UND | 1 | 5000 | 5000 |  |  | 4360 | 4360 |  | PAGO AFECTO A SU LABOR DE COODINADOR
8 | ESPECIALISTA EN INSTALACIONES MECANICAS | WILDON MUÑOZ | UND | 1 | 5000 | 5000 |  | 5000
9 | ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL |  | UND | 1 | 4000 | 4000
10 | ESPECIALISTA EN ESTIMACION DE RIEGOS | MARIBEL MADUEÑO | UND | 1 | 4000 | 4000 | 4000
11 | ESPECIALISTA EN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO | HIPOPLITO GUERRERO | UND | 1 | 2500 | 2500 |  | 2500
12 | ESPECIALISTA EN CARTOGRAFIA | LUIS GONZALES | UND | 1 |  | 0 | [5 empty] | PAGO AFECTO A SU LABOR DE COODINADOR
III | VIATICOS Y RACIONAMIENTOS DEL PERSONAL | [5 empty] | 0 | 840 | 0 | 0 | 0
1 | PLANILLA DE VIATICOS |  | UND | 6 | 140 | 840 |  | 840
IV | INSUMOS MATERIALES Y COMBUSTUBLE | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV | ESTUDIOS Y SERVICIOS ESPECIALES | [5 empty] | 8000 | 20000 | 0 | 0 | 0
1 | ESTUDIO DE DIAMANTINA, ESCLEROMETRIA Y ESCANEO |  |  | 1 | 8000 | 8000 | 8000
2 | ESTUDIO GEOLOGICO Y GEOTECNIA |  | GLOBAL | 1 | 20000 | 20000 |  | 20000
TOTAL | [5 empty] | 75965 | 20500 | 46745 | 4360 | 4360 | 0
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS EE.SS. KILCATA, YUMIRE, SONCCOCCOCHA, TURPAY Y MAMARA DE LAS PROVINCIAS DE ANTABAMBA Y GRAU DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC
N° | DESCRIPCION | NOMBRES Y APELLIDOS | CANTIDAD | TIEMPO MESES | PRECIO UNITARIO S/. | COSTO TOTAL | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | OBSERVACIONES
CARÁCTER TEMPORAL
I | PERSONAL PARA LA FORMULACIÓN DEL PIP | [5 empty] | 0 | 0 | 4905 | 4905 | 4905
1 | FORMULADOR DE PROYECTOS | INCABUENO SUYO CARINA | 1 | 1 | 4500 | 4500 |  |  | 4905 | 4905 | 4905
II | ESTUDIO DE CAMPOS, SERVICIO DE TERCEROS Y LABORATORIO | [5 empty] | 4000 | 16000 | 6500 | 0 | 0
1 | ESPECIALSTA EN EQUPAMIENTO Y EN RECURSOS HUMANOS | EDISON RIOS NORIEGA | UND | 1 | 4000 | 4000 |  |  | 4000
3 | FORMULADOR DE PROYECTOS (ING. CIVIL) | MARCO GALVEZ | UND | 1 | 4000 | 4000 |  | 4000 |  |  |  | ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
4 | FORMULADOR DE PROYECTOS (ARQUITECTO) | JOEL PACHECO | UND | 2 | 4000 | 8000 | 4000 | 4000
5 | FORMULADOR DE PROYECTOS (AMBIENTAL) |  | UND | 1 | 4000 | 4000 |  | 4000
6 | ESPECIALISTA EN ESTIMACION DE RIEGOS | MARIBEL MADUEÑO | UND | 1 | 4000 | 4000 |  | 4000
7 | TECNICO TOPOGRAFO | HIPOLITO GUERRERO | UND | 1 | 2500 | 2500 |  |  | 2500
III | VIATICOS Y RACIONAMIENTOS DEL PERSONAL | [5 empty] | 0 | 840 | 0 | 0 | 0
1 | PLANILLA DE VIATICOS |  | UND | 6 | 140 | 840 |  | 840 |  |  | 0
IV | INSUMOS MATERIALES Y COMBUSTUBLE | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | REPUESTOS PARA CAMIONETA | AUTOMOTORES APURIMAC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - AUTO APURIMAC EIRL | GLOBAL | 1 | 897.2222 | 897.2222
| REPUESTOS PARA CAMIONETA | CUBA NIÑO DE GUZMAN WILFREDO MARTIN | GLOBAL | 1 | 780.4167 | 780.4167 |  |  |  |  | 0
IV | ESTUDIOS Y SERVICIOS ESPECIALES | [5 empty] | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0
1 | ESTUDIO DE DIAMANTINA, ESCLEROMETRIA Y ESCANEO |  |  |  | 15000 |  | 0 | 15000
TOTAL | [5 empty] | 57055 | 4000 | 31840 | 11405 | 4905 | 4905
TOTAL GASTO F. SALUD | [5 empty] | 182545 | 65265 | 87345 | 15765 | 9265 | 4905
PRESUPUESTO TOTAL PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION CENTRO DE SALUD HUACCANA
N° | DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TIEMPO MESES | PRECIO UNITARIO S/. | COSTO TOTAL
I | PERSONAL PARA LA FORMULACIÓN DEL PIP
1.1 | Jefe de Proyecto |  | 1 | 5 | 5000 | 25000
1.2 | Asistente del Proyecto |  | 1 | 3 | 3500 | 10500
1.3 | Especialista en elaboración del Informe Técnico de Producción |  | 1 | 5 | 3500 | 17500
1.4 | Especialista en evaluación de Recursos Humanos, Capacitación |  | 1 | 3 | 3500 | 10500
1.5 | Especialista en Arquitectura de EE.SS. |  | 1 | 5 | 4500 | 22500
1.6 | Especialista en estructuras - Ingeniero Civil |  | 1 | 2 | 4000 | 8000
1.7 | Especialista en Instalaciones Sanitarias Ingeniero |  | 1 | 2 | 4000 | 8000
1.8 | Especialista en Instalaciones Eléctricas Ingeniero |  | 1 | 1 | 4000 | 4000
1.9 | Especialista en Comunicaciones Ingeniero Ing. Informático y de Sistemas/ Electrónico |  | 1 | 2 | 4000 | 8000
1.1 | Especialista en Instalaciones Mecánicas Ingeniero |  | 1 | 1 | 4000 | 4000
1.11 | Especialista en equipamiento Medico |  | 1 | 5 | 4000 | 20000
1.12 | Especialista en Impacto ambiental |  | 1 | 5 | 4500 | 22500
1.13 | Especialista en Estimación de Riesgos |  | 1 | 5 | 4000 | 20000
1.14 | Especialista en Costos y Presupuestos |  | 1 | 1 | 4000 | 4000
1.15 | Especialista en levantamientos topográficos detallados |  | 1 | 1 | 4000 | 4000
1.16 | Especialista en Cartografia |  | 1 | 1 | 4000 | 4000
II | ESTUDIO DE CAMPOS Y LABORATORIO
2.1 | Estudios de Suelos - Laboratorio |  | Servicio | 1 | 8000 | 8000
2.2 | Certificado de Inexistencia de Restos Arqueologicos |  | Servicio | 1 | 1240.7 | 1240.7
2.3 | Certificacion Ambiental |  | Servicio | 1 | 800 | 800
III | BIENES
3.1 | Papeleria en general, utiles de escritorio |  | Glb | 1 | 1809 | 1809
3.2 | Copias, impresiones y reproducciones |  | Glb | 1 | 2500 | 2500
3.3 | Implementos de seguridad |  | Glb | 1 | 4500 | 4500
3.4 | Traslado del personal técnico (combustible) |  | Gln | 50 | 15 | 750
3.5 | Viáticos |  | Glb | 1 | 5000 | 5000
IV | SERVICIOS/EQUIPOS
4.1 | Alquiler de Camioneta |  | Dias | 8 | 300 | 2400
4.2 | Estacion total |  | Dias | 2 | 150 | 300
4.3 | GPS Alquiler |  | Dias | 2 | 120 | 240
4.4 | [5 empty] | 2940
4.5
TOTAL | [5 empty] | 222979.7
PRESUPUESTO TOTAL PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION CENTRO DE SALUD ANDARAPA
N° | DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TIEMPO MESES | PRECIO UNITARIO S/. | COSTO TOTAL
I | PERSONAL PARA LA FORMULACIÓN DEL PIP
1.1 | Jefe de Proyecto |  | 1 | 5 | 5000 | 25000
1.2 | Asistente del Proyecto |  | 1 | 3 | 3500 | 10500
1.3 | Especialista en elaboración del Informe Técnico de Producción |  | 1 | 5 | 3500 | 17500
1.4 | Especialista en evaluación de Recursos Humanos, Capacitación |  | 1 | 3 | 3500 | 10500
1.5 | Especialista en Arquitectura de EE.SS. |  | 1 | 5 | 4500 | 22500
1.6 | Especialista en estructuras - Ingeniero Civil |  | 1 | 2 | 4000 | 8000
1.7 | Especialista en Instalaciones Sanitarias Ingeniero |  | 1 | 2 | 4000 | 8000
1.8 | Especialista en Instalaciones Eléctricas Ingeniero |  | 1 | 1 | 4000 | 4000
1.9 | Especialista en Comunicaciones Ingeniero Ing. Informático y de Sistemas/ Electrónico |  | 1 | 2 | 4000 | 8000
1.1 | Especialista en Instalaciones Mecánicas Ingeniero |  | 1 | 1 | 4000 | 4000
1.11 | Especialista en equipamiento Medico |  | 1 | 5 | 4000 | 20000
1.12 | Especialista en Impacto ambiental |  | 1 | 5 | 4500 | 22500
1.13 | Especialista en Estimación de Riesgos |  | 1 | 5 | 4000 | 20000
1.14 | Especialista en Costos y Presupuestos |  | 1 | 1 | 4000 | 4000
1.15 | Especialista en levantamientos topográficos detallados |  | 1 | 1 | 4000 | 4000
1.16 | Especialista en Cartografia |  | 1 | 1 | 4000 | 4000
II | ESTUDIO DE CAMPOS Y LABORATORIO
2.1 | Estudios de Suelos - Laboratorio |  | Servicio | 1 | 8000 | 8000
2.2 | Certificado de Inexistencia de Restos Arqueologicos |  | Servicio | 1 | 1240.7 | 1240.7
2.3 | Certificacion Ambiental |  | Servicio | 1 | 800 | 800
III | BIENES
3.1 | Papeleria en general, utiles de escritorio |  | Glb | 1 | 1809 | 1809
3.2 | Copias, impresiones y reproducciones |  | Glb | 1 | 2500 | 2500
3.3 | Implementos de seguridad |  | Glb | 1 | 4500 | 4500
3.4 | Traslado del personal técnico (combustible) |  | Gln | 50 | 15 | 750
3.5 | Viáticos |  | Glb | 1 | 5000 | 5000
IV | SERVICIOS/EQUIPOS
4.1 | Alquiler de Camioneta |  | Dias | 8 | 300 | 2400
4.2 | Estacion total |  | Dias | 2 | 150 | 300
4.3 | GPS Alquiler |  | Dias | 2 | 120 | 240
TOTAL | [5 empty] | 220039.7

## F. EDU
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO ALFREDO SARMIENTO PALOMINO, DISTRTIO DE HUANCARAMA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC | [12 empty] | 101031.5
Nº | Descripcion |  | Medida | Cantidad | Costo Unitario | Costo Total | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | OBSERVACIONES | #REF! | #REF!
CONTRATACION DE PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL
1 | Personal Profesional, Tecnico y otros | NOMBRES Y APELLIDOS |  |  |  |  | 4905 | 4905 | 0 | 0 | 0
| COORDINADORA DE PROYECTOS | ROMERO HUYHUA YVAN | MES | 1 | 4500 | 4500 | 4905 | 4905
2 | Estudio de campo y laboratorio |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | PLANILLA DE RACIONAMIENTO | [5 empty] | 0 | 0
3 | Papeleta de Deposito T6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | PAPELETA DE DEPOSITO
4 | Locacion de Servicios | [5 empty] | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | FORMULADOR DE PROYECTOS (ECONOMISTA) | JHON PALOMINO | MES | 3 | 4000 |  | 4000
2 | FORMULADOR DE PROYECTOS (ARQUITECTO) | [5 empty] | 4000
3 | FORMULADOR DE PROYECTOS (ING. CIVIL) | ANGEL AMERICO MENDOZA | MES | 1 | [7 empty] | AFECTA SU LABOR DE COORDINADOR
6 | SERVICIO ESPECIALIZADO ING. AMBIENTAL | LUIS GONZALES | [9 empty] | AFECTA SU LABOR DE COORDINADOR
7 | SERVICIO ESPECIALIZADO ING.GEOLOGO | MARIBEL MADUEÑO | MES | 1 | 4000 |  | 4000
8 | ASISTENTE TECNICO | LIGORIO HUACHACA | MES | 1 | 2500 |  | 2500
5 | Insumos, Materiales y Combustible | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
7 | Otros servicios | [5 empty] | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ESCANEO ESTRUCTURAL Y ESCLEROMETRIA |  | SERV | 1 | 3600 |  | 3600
2 | ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS | ALFARO CASAS JOSE ENRIQUE | GLOBAL | 1 | 346.1538 | 346.1538 | 1800
3 | CIRA
| COSTO TOTAL |  |  |  |  | 29710 | 24805 | 4905 | 0 | 0 | 0 |  | 10771.5
MEJORAMIENTO Y APLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL N° 1105, N° 92 - REYNA DE LOS ANGELES, N° 1106, 812 SAN JUAN DE DUIS Y N° 79 CRISTO REDENTOR EN LOS DISTRITO DE ABANCAY, CURAHUASI Y SAN PEDRO DE CACHORA DE LA PROVINICIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC
Nº | Descripcion |  | Medida | Cantidad | Costo Unitario | Costo Total | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | OBSERVACIONES
CONTRATACION DE PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL
1 | Personal Profesional, Tecnico y otros | NOMBRES Y APELLIDOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 4905 | 4905 | 4905
| COORDINADORA DE PROYECTOS | ROMERO HUYHUA YVAN | MES | 1 | 4500 | 4500 |  |  | 4905 | 4905 | 4905
2 | Estudio de campo y laboratorio |  |  |  |  | 1400 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0
1 | PLANILLA DE RACIONAMIENTO |  | UND | 10 | 140 | 1400 | 0 | 0 | 1400
3 | Papeleta de Deposito T6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | PAPELETA DE DEPOSITO
4 | Locacion de Servicios | [5 empty] | 6500 | 6500 | 4000 | 8000 | 0
1 | JEFE DE PROYECTO Y RESPONSABLE DEL EQUIPMAMIENTO | GERMUTH ALVITES | MES | [8 empty] | PAGO AFECTO A SU LABOR DE COORDINADOR
4 | ARQUITECTO | ARQ. ELI FARFAN | MES | 2 | 4000 |  | 4000 | 4000
5 | ING. CIVIL | MARCO GALVEZ | MES | [5 empty] | 4000 | 4000
7 | PROFESIONAL DE LA SALUD | EDISON RIOS | MES | [6 empty] | 4000
8 | TOPOGRAFO | LIGORIO HUACHACA | MES | 1 | 2500 |  | 2500 | 2500
5 | Insumos, Materiales y Combustible | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | REPUESTOS PARA CAMIONETA | AUTOMOTORES APURIMAC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - AUTO APURIMAC EIRL | GLOBAL | 1 | 897.2222 | 897.2222
6 | Servicios y consultorias | [5 empty] | 0 | 15240 | 0 | 0 | 0
1 | SUELOS |  | SERV | 15 | 600 |  |  | 9000
2 | CIRA |  | SERV | 1 | 1240 |  |  | 1240
3 | DIAMANTINA |  | SERV | 1 | 5000 |  |  | 5000
7 | Otros servicios | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ALQUILER DE LOCAL | ALFARO CASAS JOSE ENRIQUE | GLOBAL | 1 | 346.1538 | 346.1538
| COSTO TOTAL |  |  |  |  | 56355 | 6500 | 21740 | 10305 | 12905 | 4905
RESUMEN TOTAL EDUCACION | [5 empty] | 86065 | 31305 | 26645 | 10305 | 12905 | 4905
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL N° 248 DE TALAVERA, N° 239 DE KAQUIABAMBA, N° 276 DE ANDARAPA, N° 967, N° 965 Y N° 294 DISTRITO DE ANDAHUAYLAS - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | [12 empty] | 101031.5
Nº | Descripcion |  | Medida | Cantidad | Costo Unitario | Costo Total | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |  | #REF! | #REF!
CONTRATACION DE PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL
1 | Personal Profesional, Tecnico y otros | NOMBRES Y APELLIDOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 4905 | 4905 | 4905
| COORDINADORA DE PROYECTOS | ROMERO HUYHUA YVAN | MES | 1 | 4500 | 4500 |  |  | 4905 | 4905 | 4905
2 | Estudio de campo y laboratorio |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | PLANILLA DE RACIONAMIENTO | [5 empty] | 0 | 0
3 | Papeleta de Deposito T6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | PAPELETA DE DEPOSITO
4 | Locacion de Servicios | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | JEFE DE PROYECTO
2 | FORMULADOR DE PROYECTOS (ARQUITECTO)
3 | RESPONSABLE DE EQUIPAMIENTO
4 | EVALUADRO SOCIAL
5 | PROFESIONAL ESTRUCTURALISTA
6 | CAPACITADOR
7 | PROFESIONAL DE LA SALUD
5 | Insumos, Materiales y Combustible | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | REPUESTOS PARA CAMIONETA | AUTOMOTORES APURIMAC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - AUTO APURIMAC EIRL | GLOBAL | 1 | 897.2222 | 897.2222
6 | Servicios y consultorias | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | SERVICIO ESP. DE INSTALACIONES ELECTRICAS
7 | Otros servicios | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ALQUILER DE LOCAL | ALFARO CASAS JOSE ENRIQUE | GLOBAL | 1 | 346.1538 | 346.1538
| COSTO TOTAL |  |  |  |  | 14715 | 0 | 0 | 4905 | 4905 | 4905 |  | 10771.5
RESUMEN TOTAL EDUCACION | [5 empty] | 29710 | 24805 | 4905 | 0 | 0 | 0

## F. AMB
4.- RECUPERACION DE ECOSISTEMAS DE BOFEDAL, PAJONAL DE PUNA HUMEDA Y SECA EN LA UNIDAD HIDROGRAFICA OROPESA, PALLCAMAYU, HUSIHUICHA Y CHUQUIBAMBILLA DE LAS PROVINCIAS DE ANTABAMBA Y GRAU DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC | [11 empty] | OBSERVACIONES | 100289.0563 | 210000 | 109710.9437
[14 empty] | SALDO | 56285.9437
| DESCRIPCIÓN | NOMBRS Y APELLIDOS | UND | CANT.
ITEM |  |  |  |  | P.U. | COSTO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO
[5 empty] | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/.
CARÁCTER TEMPORAL
1 | PERSONAL PROFESIONAL EN PLANTA | [5 empty] | 4905 | 4905 | 4905 | 4905 | 4905 | 4906
| COORDINADOR DE PROYECTOS | GONZALES FERRO LUIS ANGEL |  |  |  |  | 4905 | 4905 | 4905 | 4905 | 4905 | 4906
2 | PLANILLAS DE VIATICO Y RACIONAMIENTO | [5 empty] | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PLANILLA DE VIATICOS |  | UND | 10 | 140 | 1400 | 1400
3 | PAPELETA DE DEPOSITO T6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  | UND | 1 |  | 0
3 | LOCADORES | [5 empty] | 4000 | 18500 | 5000 | 0 | 0 | 0
1 | FORMULADOR | RICHAR GUERRERO | UND | 2 | 4000 | 8000 | 4000 | 4000
2 | ESPECIALISTA EN SIG | LUIS GONZALES | UND | 1 | 4000 | 4000 | [5 empty] | AFECTO A SU LABOR DE COORDINADOR
3 | ING. AMBIENTAL O BIOLOGO |  |  | 1 | 4000 | 4000 |  | 4000
4 | ESPECIALISTA SOCILOGO O ANTROPOLOGO |  |  | 1 | 4000 | 4000 |  | 4000
5 | ASISTENTE TECNICO | LIGORIO HUACHACA | MES | 1 | 2500 | 2500 |  |  | 2500
6 | ING. AGRONOMO |  | MES | 1 | 4000 | 4000 |  | 4000
7 | ENCUESTADOR |  | MES | 2 | 2500 | 5000 |  | 2500 | 2500
4 | MATERIALES, EQUIPOS Y SERVICIO DEL PROYECTO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SERVICIOS ESPECIALES, CONSULTORIAS Y ALQUILER DE LOCAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 53425 | 10305 | 23405 | 9905 | 4905 | 4905 | 4906
TOTAL FUNCION AMBIENTE | [5 empty] | 53425 | 10305 | 23405 | 9905 | 4905 | 4905

## F. TRANSP
1. MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS LAMBRAMA  PACCAYPATA - COYLLURQUI, COTABAMBAS DE LAS PROVINCIAS DE ABANCAY Y COTABAMBAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC
ITEM | DESCRIPCIÓN | NOMBRES Y APELLIDOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | P.U. (S/.) | TOTAL S/. | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | OBSERVACIONES
CARÁCTER TEMPORAL
| (1) Personal Profesional de Planta | [5 empty] | 4905 | 4905 | 4905 | 4905 | 4905 | 0
1 | COORDINADOR DE PROYECTO | MENDOZA NAVARRO ANGEL AMERICO |  |  |  |  | 4905 | 4905 | 4905 | 4905 | 4905
| (2) Viaticos del Personal |  |  |  |  | 14700 | 0 | 9800 | 4900 | 0 | 0 | 0
1 | PLANILLA DE VIATICOS | JUAN JOSE PORTOCARRERO MENDOZA | UND | 105 | 140 | 14700 |  | 9800 | 4900
| (3) Papeleta de Deposito T6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | (4) Locadores de servicio - y apoyo en campo | [5 empty] | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 0
1 | FORMULADOR DE PROYECTOS | RICHARD GUERRERO | MES | 4 | 4000 | 16000 |  |  | 4000 | 4000 | 4000
2 | INVENTARIO VIAL Y DISEÑO GTEOMETRICO | ANA APOLA TORRES | MES | 4 | 2500 | 10000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500
3 | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO | HIPOLITO GUERRERO | MES | 1 | 2500 | 2500 | 2500
4 | PLAN DE COMPENSACION Y ASENMTAMIENTO VOLUNTARIO (PACRI) | CAROL CARDDENAS,, | MES | 0 |  | 0 | [5 empty] | AFECTO A GASTOS ADMINISTRATIVOS
|  | BACH. MARGOTH | MES | 3 | 2500 | 7500 | 2500 | 2500 | 2500
|  | RICHAR GUERRERO | MES | 4 | 4000 | 16000
5 | ESTUDION DE IMPACTO AMBIENTAL | LUIS GONZALES | MES | 1 | 4000 | 4000 | [5 empty] | AFECTA SU LABOR DE COORDINADOR
6 | ESTUDIO DE RIESGOS | MARIBEL MADUEÑO | MES | 1 | 4000 | 4000
3 | (5) Estudios especializados y alquiler de local | [5 empty] | 0 | 32300 | 0 | 3250 | 0 | 0
1 | ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRAULICO |  | SERV | 1 | 15000 | 15000 |  | 15000
2 | ESTUDIO DE SUELOS |  | SERV | 15 | 600 | 9000 |  | 9000
3 | ESTUDIO DE CANTERAS |  | SERV | 3 | 1000 | 3000 |  | 300
4 | CIRA | LUIS GONZALES | SERV | 1 | 3250 | 3250 |  |  |  | 3250
5 | ESTUDIO GEOLOGICO Y GEOTECNICO |  | SERV | 1 | 8000 | 8000 |  | 8000
| (6) Insumos, materiales y combustibles |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| COSTO TOTAL DEL ESTUDIO S/. |  |  |  |  | 84775 | 7405 | 49505 | 12305 | 10655 | 4905 | 0
RESUMEN TOTAL TRANSPORTES | [5 empty] | 84775 | 7405 | 49505 | 12305 | 10655 | 4905

## ADMINIS
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ORFEI
| DESCRIPCIÓN | NOMBRES Y APELLIDOS | UNID | CANT. | PRECIO UNITARIO | COSTO TOTAL
CARÁCTER TEMPORAL | [6 empty] | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
A | DIRECTOR Y COORDINADOR DE LA ORFEI | [5 empty] | 8175 | 8175 | 8175 | 8175 | 8175
1 | DIRECTOR DE LA ORFEI | CISNEROS SULLCAHUAMAN JUAN | UND | 1 | 7500 | 7500 | 8175 | 8175 | 8175 | 8175 | 8175
B | PERSONAL PROFESIONAL DE PLANTA |  |  |  |  | 0 | 8720 | 8720 | 8720 | 8720 | 13080
1 | PROFESIONAL DE PLANTA | SIERRA OYOLA PERCY ENRIQUE | UND | 1 | 3500 | 3500 | 3815 | 3815 | 3815 | 3815 | 3815
2 | COORDINADOR DE LA FUNCION PRODUCCION | ALVITES ASCUE GERMUTH | UND | 1 | 4905 | 4905 | 4905 | 4905 | 4905 | 4905 | 4905
3 | FORMULADOR DE PROYECTOS | ARIZABAL ARRIAGA MARCO A. | UND | 1 | 4360 | 4360 |  |  |  |  | 4360
C | CONDUCTOR |  |  |  |  | 0 | 1853 | 1853 | 1853 | 1853 | 1853
1 | CONDUCTOR | MIGUEL HUAMANI | UND | 1 | 1700 |  | 1853 | 1853 | 1853 | 1853 | 1853
D | PLANILLA DE VIATICOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 0
1 | PLANILLA DE VIATICOS | ROSA OLINDA BEJAR JIMENEZ | UND | 10 | 180 | 1800 |  |  | 900 | 900
G | PAPELETA DE DEPOSITO (T6) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOCADORES DE SERVICIO
A | PARTE ADMINISTRATIVA | [5 empty] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
7 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | JUAN JOSE PORTOCARRERO | Und | 1 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
D | ASESOR LEGAL | [5 empty] | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
1 | ASEROR LEGAL | KAROL CARDENAS SANCHES | UND | 1 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
CAJA CHICA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1 | PUMA NEYRA, MARIO AURELIO | Und | 1 | 3000 | 3000
RESOLUCIONES | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATERIALES, EQUIPOS Y SERVICIO DEL PROYECTO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 134900 | 25748 | 25748 | 26648 | 26648 | 30108

## F. SOCIAL
ELABORACION DEL PROYECTO DE PRE INVERSION "CREACION Y MEJORAMIENTO DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL DEPARTAMENTO DE APURIMAC CEDIF"
| DESCRIPCIÓN |  | UNID | CANT. | PRECIO UNITARIO | COSTO TOTAL | MESES DE PAGO
CARÁCTER TEMPORAL | [6 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
A | PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO DE PLANTA | NOMBRES Y APELLIDOS |  |  |  |  | 2943 | 7321.67 | 4905 | 4905 | 4905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | COORDINADORA DE PROYECTOS | ROMERO HUYHUA YVAN | MES | 1 | 4500 | 4500 | 2943 | 4905 | 4905 | 4905 | 4905
2 | PROFESIONAL DE PLANTA PROYECTOS DE INVERSION | CAMERO MIRANDA EUGENIA | MES | 1 | 3500 | 3500 |  | 2416.67
B | VIATICOS DE PERSONAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | PLANILLA DE VIATICOS | RICHARD GUERRERO CRUZ | UND | 1 | 1120 | 1120
C | PAPELETA DE DEPOSITO T6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | PAPELETA DE DEPOSITO | HERVERD FERNANDO HUILLCA | UND | 1 | -70 | -70
D | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
E . | MATERIALES, EQUIPOS Y SERVICIO DEL PROYECTO | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | REPUESTOS PARA CAMIONETA | AUTO APURIMAC EIRL | GLOBAL | 1 | 366.25 | 366.25
F | MATERIALES, EQUIPOS Y SERVICIO DEL PROYECTO | [8 empty] | 9810 | 9810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ALQUILER DE LOCAL | ALFARO CASAS JOSE ENRIQUE | GLOBAL | 1 | 346.1538 | 346.1538
TOTAL | [5 empty] | 24979.67 | 2943 | 7321.67 | 4905 | 4905 | 4905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL FUNCION SOCIAL | [5 empty] | 24979.67 | 2943 | 7321.67 | 4905 | 4905 | 4905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## IOARR
2. ELABORACION DE INVERSIONES DE OPTIMATIZACION, AMPLIACION MARGINAL, REPOSICIÓN Y REHABILITACION (IOARR)
Nº | Descripcion |  | Medida | Cant | Costo Unitario | Costo Total | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
CONTRATACION DE PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL
1 | Personal Profesional, Tecnico y otros | NOMBRES Y APELLIDOS |  |  |  |  | 2559.67 | 4142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ASISTENTE TECNICO DE CAMPO | HUACHACA CAMACHO LIGORIO | MES | 1 | 1900 | 1900 | 274 | 2071
| ASISTENTE TECNICO DE CAMPO | GUERRERO LOPEZ HIPOLITO | MES | 1 | 1900 | 1900 | 1173.67 | 2071
| CONDUCTOR | HUAMANI ALLCCA JUAN MIGUEL | MES | 1 | 1700 | 1700 | 1112
2 | Viaticos al Personal | [5 empty] | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | PLANILLA DE VIATICOS | GUERRERO LOPEZ HIPOLITO | UND | 2 | 140 | 280 | 280
2 | PLANILLA DE VIATICOS | JUAN MIGUEL HUAMANI ALCCA | UND | 2 | 140 | 280 | 280
3 | PLANILLA DE VIATICOS | JOSE RAMIRO PACHECO ARIAS | UND | 2 | 140 | 280 | 280
3 | Papeleta de Deposito T6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | PAPELETA DE DEPOSITO | TIMOTEO MORAYA SORIA | UND | 1 | -12 | -12
2 | PAPELETA DE DEPOSITO | TIMOTEO MORAYA SORIA | UND | 1 | -12 | -12
3 | PAPELETA DE DEPOSITO | JOSE RAMIRO PACHECO ARIAS | UND | 1 | -280 | -280
4 | Insumos, Materiales y Combustible |  |  |  |  | 880.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ADQUISICION DE PETROLEO PARA CAMIONETA | ESTACION DE SERVICIOS GRUPO A & T PERU S.A.C. | GLN | 193 | 12.29 | 2371.97
2 | SUMINISTROS | TELLO PANIURA WILVER | GLOBAL | 1 | 880.1 | 880.1
5 | Otros servicios |  |  |  |  | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | SERVICIOS DE ESPECIALIZADO DE GEOTECNIA ( DESCRIPCION PETROGRAFICA Y ENSAYO DE CARGA PUNTUAL EN EL SECTOR DE CHALHUAHUACHO | PALOMINO OSCO FREDY | GLOBAL | 1 | 3500 | 3500 |  | 3500
2 | SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTROMECANICA | PONCE NIÑO DE GUZMAN EDGAR | GLOBAL | 1 | 3500 | 3500 | [5 empty] | 3500
| COSTO TOTAL |  |  |  |  | 14541.67 | 3399.67 | 7642 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## RECON. DEUDA
RECONOCIMEINTOS DE DEUDA
| DESCRIPCIÓN | NOMBRES Y APELLIDOS | UNID | CANT. | PRECIO UNITARIO | COSTO TOTAL | MES DE PAGO
RECONOCIMIENTO DE DEUDA | [6 empty] | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
1 | RECONOCIMIENTO DE DEUDA | INGENYAR PERU S.R.L. | GLOBAL | 1 | 206000 | 206000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | RECONOCIMIENTO DE DEUDA | PALOMINO CUBA EDEX | GLOBAL | 1 | 6880 | 6880
3 | RECONOCIMIENTO DE DEUDA | TORVISCO MARTINEZ JOSE | GLOBAL | 1 | 15000 | 15000
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0