## Proyectos
CRONOGRAMA PROPUESTO PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION DE LA FUNCION EDUCACION, SOCIAL Y CULTURA Y DEPORTE PROGRAMADOS EN LA PMI 2021-2023
Nro Total | Nrto Funcion | Nombre de Proyectos | Modalidad Sugerida | Personal requerido | Nivel de Estudio | Presupuesto Aproximado según Ficha de Idea | Observaciones | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SETIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | Tiempo en meses
|  | FUNCION EDUCACION | [5 empty] | Sem 01 | Sem 02 | Sem 03 | Sem 04 | Sem 01 | Sem 02 | Sem 03 | Sem 04 | Sem 01 | Sem 02 | Sem 03 | Sem 04 | Sem 01 | Sem 02 | Sem 03 | Sem 04 | Sem 01 | Sem 02 | Sem 03 | Sem 04 | Sem 01 | Sem 02 | Sem 03 | Sem 04 | Sem 01 | Sem 02 | Sem 03 | Sem 04
1 | 1 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL N° 1105, N°92 - REYNA DE LOS ANGELES, N°1106, 812 SAN JUAN DE DIOS Y N°79 CRISTO REDENTOR EN LOS DISTRITOS DE ABANCAY , CURAHUASI Y SAN PEDRO DE CACHORA DE LA PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Remitido el PAC para contratacion de servicio por Terceros |  | Ficha Técnica Estándar del Sector Educación | 110000 | Se adiciono 01 I.E. respecto a la ficha de idea, por lo que el presupuesto se debe incrementar | [28 empty] | 2 meses y medio | bar: JUNIO Sem 01 to AGOSTO Sem 02
2 | 2 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INICIALES DE 10 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL, DISTRITO DE TALAVERA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC | Administracion Directa | 01 Economista Responsable de Proyecto 01 Arquitecto 01 Ing. Civil 01 Especialista en equipamiento y mobiliario 01 Estudios complementarios (riesgos, ambiental, topografico) | Ficha Técnica Estándar del Sector Educación |  | No se tiene Ficha de idea, el PI fue viabilizado y requiere actualizacion | [28 empty] | 4 meses | bar: JULIO Sem 01 to OCTUBRE Sem 04
3 | 3 | MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO ALFREDO SARMIENTO PALOMINO, DISTRITO DE HUANCARAMA - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Administracion Directa | 01 Economista Responsable de Proyecto 01 Arquitecto 01 Ing. Civil 01 Especialista en equipamiento y mobiliario 01 Estudios complementarios (riesgos, ambiental, topografico) | Formato 6B Ficha Técnica General para Proyectos de Inversión de baja y mediana complejidad | 180000 | [29 empty] | 3 meses | bar: JULIO Sem 01 to SETIEMBRE Sem 04
4 | 4 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL N°1135 SANGABRIEL, N°171 PICHIUPATA, N° 39 HUANCARAMA, N° 938 HUACCAYHURA, DISTRITO DE HUANCARAMA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC | Servicio por terceros |  | Ficha Técnica Estándar del Sector Educación | 130000 | [29 empty] | 2 meses y medio | bar: JUNIO Sem 01 to AGOSTO Sem 02
5 | 5 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL N°1005 BARRIO CENTRO DE COTABAMBAS, N°1024 CHECCHECALLA DE TAMBOBAMBA,N°716 DIVINO NIÑO JESUS DE HAQUIRA Y N°1008 CHOCHOCA DE COYLLURQUI, PROVINCIA DE COTABAMBAS, REGION APURIMAC | Servicio por terceros |  | Ficha Técnica Estándar del Sector Educación | 165800 | [29 empty] | 3 meses | bar: JUNIO Sem 01 to AGOSTO Sem 04
FUNCION SOCIAL
6 | 1 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIALES Y PRIMARIAS DE LOS DISTRITOS DE EXTREMA POBREZA EN 4 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Administracion Directa | 01 Economista Responsable de Proyecto 01 Arquitecto 01 Especialista en equipamiento y mobiliario 01 Estudios complementarios (riesgos, ambiental) | Formato 6B Ficha Técnica General para Proyectos de Inversión de baja y mediana complejidad | 74000 | [29 empty] | 3 meses y medio | bar: SETIEMBRE Sem 01 to DICIEMBRE Sem 02
7 | 2 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN LAS 7 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Reinicio | bar: JUNIO Sem 01 to JULIO Sem 02
8 | 3 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE RESIDENCIA Y ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES EN LAS 6 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Administracion Directa | 01 Economista Responsable de Proyecto 01 Arquitecto 01 Ing. Civil 01 Especialista en equipamiento y mobiliario 01 Estudios complementarios (riesgos, ambiental, topografico) | Formato 6B Ficha Técnica General para Proyectos de Inversión de baja y mediana complejidad | 106722 | [29 empty] | 4 meses | bar: SETIEMBRE Sem 01 to DICIEMBRE Sem 04
9 | 4 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN A VICTIMAS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR EN 5 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Remitido el PAC para contratacion de servicio por Terceros |  | Formato 6B Ficha Técnica General para Proyectos de Inversión de baja y mediana complejidad | 140000 | [29 empty] | 4 meses | bar: JUNIO Sem 01 to SETIEMBRE Sem 04
FUNCION CULTURA Y DEPORTE
10 | 1 | MEJORAMIENTO DEL TEMPLO DE SAN PEDRO DE LLICCHIVILCA DEL DISTRITO DE GAMARRA - PROVINCIA DE GRAU - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Remitido el PAC para contratacion de servicio por Terceros |  | Formato 6B Ficha Técnica General para Proyectos de Inversión de baja y mediana complejidad | 15000 | Presupuesto insuficiente | [28 empty] | 2 meses y medio | bar: JUNIO Sem 01 to AGOSTO Sem 04

## Hoja2
Codigo de idea | Nombre del PI | Plazo total | Monto referencial S/.
108798 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL N°1005 BARRIO CENTRO DE COTABAMBAS, N°1024 CHECCHECALLA DE TAMBOBAMBA,N°716 DIVINO NIÑO JESUS DE HAQUIRA Y N°1008 CHOCHOCA DE COYLLURQUI, PROVINCIA DE COTABAMBAS, REGION APURIMAC | 95 Dias | 118948

## Cronograma PI 10 Iniciales
Datos Generales del Proyecto
Tipo de proyecto | I.E. Iniciales |  | Observaciones: - El cronograma se elaboro considerando las 10 I.E. - El PI esta en la PMI, la UF es la MD Chicmo - 4 de las 6 escuelas tienen menos de 10 matriculados - Se tendra como supuesto que se autoriza la elaboracion para las 10 I.E. - Se tendra como supuesto que se inicia el 27 de Julio | [215 empty] | PLAZOS SEGÚN CRONOGRAMA INICIAL
Numero de UPS | 10 | [217 empty] | PLAZOS ADICIONALES RESPECTO AL CRONOGRAMA INICIAL
Distritos | 1 | [217 empty] | PLAZOS ADELANTADOS RESPECTO AL CRONOGRAMA INICIAL
Nivel de estudios | Ficha Técnica Estándar
Cronograma de Actividades para la Elaboracion de la Ficha Tecnica Estandar de PI: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INICIALES DE 10 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL, DISTRITO DE TALAVERA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC
ENTREGABLE |  | DURACION EN DIAS | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | Observaciones o Comentarios | % DE AVANCE | Enero | [30 empty] | Febrero | [28 empty] | Marzo | [30 empty] | Abril | [29 empty] | Mayo | [30 empty] | Junio | [29 empty] | Julio | [30 empty] | Agosto | [30 empty] | Setiembre | [29 empty] | Octubre | [30 empty] | Noviembre | [29 empty] | Diciembre
[8 empty] | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J
PLAN DE TRABAJO* | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Elaboracion de la Ficha Tecnica Estandar |  |  |  |  | Economista/Jefe de Proyecto |  | 100%
ACTIVIDADES
1er Taller de Involucrados | Producto: - Documentos que acrediten propiedad del terreno o compromisos de saneamientos - Documentos de informacion de las I.E (Anexo 01) - Actas de O y M de la UGEL | 2 |  |  | Economista Arquitecto | Se programara un viaje conjuntamento con el Arquitecto, para lo cual se requieren actos previos como convocatorias, solicitud de vehiculo, etc | bar: Julio J 30 to Julio V 31
[219 empty] | 1 | 1
[219 empty] | 1 | 1
[219 empty] | 1 | 1
[219 empty] | 1 | 1
[219 empty] | 1 | 1
[219 empty] | 1 | 1
[219 empty] | 1 | 1
[219 empty] | 1 | 1
[219 empty] | 1 | 1
Diagnostico de la UP | [7 empty] | Julio S 18: PRIMER ENTREGABLE: DIAGNOSITCO DE LA UP CONCLUIDO
Infraestructura | Producto: Informe de Diagnostico General
Levantamiento topografico |  |  |  |  | Tecnico Topografo
Viaje de visita de campo |  | 5 |  |  | Solicitar apoyo de la I.E. | bar: Agosto L 3 to Agosto V 7
Trabajo de gabinete |  | 10 | bar: Agosto L 10 to Agosto V 14; Agosto L 17 to Agosto V 21
Estudio de suelos |  |  |  |  | Ing. Civil (Elaboracion del TDR)
Servicio x terceros |  | 20 |  |  | Economista (Solicita el servicio) | en dias calendarios | bar: Agosto L 24 to Setiembre S 12
DX de Arquitectura |  |  |  |  | Arquitecto | Viaje con el Economista
Viaje de visita de campo |  | 3 | bar: Julio M 29 to Julio V 31
Trabajo de gabinete |  | 10 | bar: Agosto L 3 to Agosto V 7; Agosto L 10 to Agosto V 14; Agosto L 17 to Agosto M 18
DX de Estructuras |  |  |  |  | Ing. Civil (Elaboracion del TDR) | En base a las recomendaciones del Arquitecto o del Estudio suelos o del ADR
Estudios especializados (solo en caso que el DX Arquitectura lo requiera) |  | 20
Analisis de vulnerabilidad y riesgo |  |  |  |  | Ing. Geologo
Visita de campo |  | 3 | bar: Julio M 29 to Julio V 31
Trabajo de gabinete |  | 10
Equipamiento y Mobilairio
Equipamiento y mobiliario |  | 5 |  |  | Economista | Procesa la informacion solicitada en el taller de Involucrados
Trabajo de gabinete | bar: Agosto L 3 to Agosto V 7
Gestion del servicio y RRHH | bar: Agosto L 10 to Agosto V 14
Informacion Docentes |  | 5 |  |  | Economista | Procesa la informacion solicitada en el taller de Involucrados | bar: Agosto L 10 to Agosto V 14
Informacion APAFA | bar: Agosto L 10 to Agosto V 14
Informacion Alumnos | bar: Agosto L 10 to Agosto V 14
Consolidacion del Primer Entregable |  | 3 |  |  | Economista, Arquitecto | bar: Agosto L 24 to Agosto M 26
III. FORMULACIÓN | [7 empty] | Agosto J 27: SEGUNDO ENTREGABLE: DEMANDA, LOCALIZACION Y TAMAÑO CONCLUIDO, AVANCES DE TECNOLOGIA Y COSTOS (Informes tecnicos de demanda e informe de propuesta tecnica); Setiembre L 28: TERCER ENTREGABLE: MODULO DE FORIULACION CONCLUIDO (Informe Tecnico de Costos )
Horizonte del proyecto | Producto: Informe de Analisis de Oferta y Demanda | 10 |  |  | Economista
Trabajo de Gabinete | bar: Agosto V 21
Brecha Oferta Demanda
Trabajo de Gabinete | bar: Agosto J 27 to Agosto V 28; Agosto L 31 to Setiembre V 4; Setiembre L 7 to Setiembre V 11; Setiembre L 14 to Setiembre M 16
Analisis tecnico | Producto: Informe de Propuesta Tecnica y llenado de la Ficha Tecnica Estandar |  |  |  | Economista : Metas de equipamiento y Memoria de equipamiento Arquitecto: Programa Arquitectonico Memorias de Arquitectura, Planos de Arquitectura Ing. Civil, Memorias de obras complementarias y Especificaciones tecnica de tecnologia constructiva
Localizacion | bar: Setiembre J 10
Tamaño
Programa Arquitectonico
Trabajo de Gabinete | bar: Setiembre L 7 to Setiembre V 11; Setiembre L 14 to Setiembre V 18
Metas de Equipamiento
Trabajo de Gabinete | bar: Setiembre J 17 to Setiembre V 18; Setiembre L 21 to Setiembre M 22
Tecnologia
Memorias de Arquitectura | bar: Setiembre L 21 to Setiembre V 25; Setiembre L 28 to Octubre V 2
Trabajo de Gabinete
Planos de Arquitectura | bar: Setiembre L 21 to Setiembre V 25; Setiembre L 28 to Octubre V 2; Octubre L 5 to Octubre V 9; Octubre L 12 to Octubre V 16
Trabajo de Gabinete
Memorias de Equipamiento | bar: Setiembre L 21 to Setiembre V 25; Setiembre L 28 to Octubre V 2
Trabajo de Gabinete
Costos de inversion | Producto: Informe de Propuesta de costos y llenado de la Ficha Tecnica Estandar |  |  |  | Ing. Civil: Costos de Inversion de Infraestructura y Costos de Mantenimiento de Infraestructura. Cronograma financiero y Crongrama de metas Economista: Costos de Inversion de Equipamiento, Mantenimiento de Equipamiento y Costos de Operación. Cronograma FInanciero y cronograma de metas
Costos de Infraestructura
Trabajo de Gabinete | bar: Octubre L 5 to Octubre V 9; Octubre L 12 to Octubre V 16; Octubre L 19 to Octubre V 23
Costos de Equipamiento
Trabajo de Gabinete | bar: Octubre L 5 to Octubre V 9
Costos de OyM
Trabajo de Gabinete | bar: Octubre L 19 to Octubre M 20
Cronograma
Trabajo de Gabinete | bar: Octubre M 21 to Octubre V 23
COnsolidacion del tercer Entregable
IV.EVALUACIÓN | [7 empty] | Octubre M 27: CUARTO ENTREGABLE: PI CONCLUIDO
Costos sociales |  |  |  |  | Economista | bar: Octubre M 28 to Octubre V 30; Noviembre L 2 to Noviembre M 3
Criterios de decisión de inversion | Producto: Informe de Evaluacion del proyecto | bar: Noviembre M 4 to Noviembre V 6; Noviembre L 9 to Noviembre M 10
Sostenibilidad | bar: Agosto L 10 to Agosto V 14; Noviembre M 11
Modalidad de Ejecucion | bar: Noviembre M 11
Impacto Ambiental |  |  |  |  | Ing. Ambiental | bar: Julio M 29 to Julio V 31; Octubre L 19 to Octubre V 23; Octubre L 26 to Octubre V 30; Noviembre L 2 to Noviembre V 6
Marco Logico | bar: Noviembre M 11 to Noviembre V 13
Conclusiones Recomendaciones
Levanamiento de observaciones | bar: Noviembre L 16 to Noviembre V 20
Consolidacion de PI concluido | bar: Noviembre L 23 to Noviembre M 25
Recurso Humano | Unidad | Cantidad | C.Parcial | Costo total
Economista - Jhon Palomino Taype | Mes | 4 | 4000 | 16000
Arquitecto - Gloria Chahuaylla Palomino | Mes | 2 | 4000 | 8000
Ing Civil - Americo Mendoza | Mes | 1 | 4000 | 4000
Tec. Top. Ligorio | Mes | 1 | 4000 | 4000
Ing. Geo. Maribel Madueño | Mes | 1 | 4000 | 4000
Ing. Ambiental | Mes | 1 | 4000 | 4000
Total Recurso Humano |  |  |  | 40000
Estudios complementarios | Unidad | Cantidad | C.Parcial | Costo total
Estudio de suelos (3 calicatas x I.E) | Estudios | 10 | 1800 | 18000
CIRA | Estudios | 10 | 2150 | 21500
Total Estudios Complementarios |  |  |  | 39500
Gastos generales | Estudios | Unidad | C.Parcial | Costo total
Tonner Blanco y negro | 2 | Unidad | 150 | 300
Toner Colores | 6 | Unidad | 150 | 900
Archivadores | 30 | Unidad | 10 | 300
Papel bond A4 | 5 | Ciento | 25 | 125
Papel bond A3 | 2 | Ciento | 50 | 100
Papel bond A1 | 2 | Ciento | 60 | 120
Material de escritorio | 1 | Glb | 500 | 500
Combustibles | 200 | Galon | 14 | 2800
Viaticos y racionamientos | 1 | Glb | 1000 | 1000
Total Gastos Generales |  |  |  | 6145
TOTAL |  |  |  | 85645
Involucrados
Directores
Instituciones Educativas
UF Chicmo
UF Talavera
Ugel Andahuaylas

## CEDIF
Datos Generales del Proyecto
Tipo de proyecto | Centro de Desarrollo Integral de la Familia |  | Observaciones: - Se propuso 3 CEDIF - Solo se dispuso terreno para CEDIF Tamburco
Numero de UPS | 1
Distritos | 1
Nivel de estudios | Ficha Técnica General Simplificada
Cronograma de Actividades para la Elaboracion de la Ficha Tecnica Estandar de PI: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INICIALES DE 10 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL, DISTRITO DE TALAVERA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC
ENTREGABLE |  | DURACION EN DIAS | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | Observaciones o Comentarios | % DE AVANCE | Enero | [30 empty] | Febrero | [28 empty] | Marzo | [30 empty] | Abril | [29 empty] | Mayo | [30 empty] | Junio | [29 empty] | Julio | [30 empty] | Agosto | [30 empty] | Setiembre | [29 empty] | Octubre | [30 empty] | Noviembre | [29 empty] | Diciembre
[8 empty] | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J
PLAN DE TRABAJO* | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Elaboracion de la Ficha Tecnica Estandar |  |  |  |  | Economista/Jefe de Proyecto |  | 100% | bar: Enero S 4 to Enero D 5; Enero S 11 to Enero D 12; Enero S 18 to Enero D 19; Enero S 25 to Enero D 26; Febrero S 1 to Febrero D 2; Febrero S 8 to Febrero D 9; Febrero S 15 to Febrero D 16; Febrero S 22 to Febrero D 23; Febrero S 29 to Marzo D 1; Marzo S 7 to Marzo D 8; Marzo S 14 to Marzo D 15; Marzo S 21 to Marzo D 22; Marzo S 28 to Marzo D 29; Abril S 4 to Abril D 5; Abril S 11 to Abril D 12; Abril S 18 to Abril D 19; Abril S 25 to Abril D 26; Mayo S 2 to Mayo D 3; Mayo S 9 to Mayo D 10; Mayo S 16 to Mayo D 17; Mayo S 23 to Mayo D 24; Mayo S 30 to Mayo D 31; Junio S 6 to Junio D 7; Junio S 13 to Junio D 14; Junio S 20 to Junio D 21; Junio S 27 to Junio D 28; Julio S 4 to Julio D 5; Julio S 11 to Julio D 12
ACTIVIDADES | bar: Enero S 4 to Enero D 5; Enero S 11 to Enero D 12; Enero S 18 to Enero D 19; Enero S 25 to Enero D 26; Febrero S 1 to Febrero D 2; Febrero S 8 to Febrero D 9; Febrero S 15 to Febrero D 16; Febrero S 22 to Febrero D 23; Febrero S 29 to Marzo D 1; Marzo S 7 to Marzo D 8; Marzo S 14 to Marzo D 15; Marzo S 21 to Marzo D 22; Marzo S 28 to Marzo D 29; Abril S 4 to Abril D 5; Abril S 11 to Abril D 12; Abril S 18 to Abril D 19; Abril S 25 to Abril D 26; Mayo S 2 to Mayo D 3; Mayo S 9 to Mayo D 10; Mayo S 16 to Mayo D 17; Mayo S 23 to Mayo D 24; Mayo S 30 to Mayo D 31; Junio S 6 to Junio D 7; Junio S 13 to Junio D 14; Junio S 20 to Junio D 21; Junio S 27 to Junio D 28; Julio S 4 to Julio D 5; Julio S 11 to Julio D 12
1er Taller de Involucrados | Producto: - Documentos que acrediten propiedad del terreno o compromisos de saneamientos - Documentos de informacion de las I.E (Anexo 01) - Actas de O y M de la UGEL | 2 |  |  | Economista Arquitecto | Se programara un viaje conjuntamento con el Arquitecto, para lo cual se requieren actos previos como convocatorias, solicitud de vehiculo, etc | bar: Enero S 4 to Enero D 5; Enero S 11 to Enero D 12; Enero S 18 to Enero D 19; Enero S 25 to Enero D 26; Febrero S 1 to Febrero D 2; Febrero S 8 to Febrero D 9; Febrero S 15 to Febrero D 16; Febrero S 22 to Febrero D 23; Febrero S 29 to Marzo D 1; Marzo S 7 to Marzo D 8; Marzo S 14 to Marzo D 15; Marzo S 21 to Marzo D 22; Marzo S 28 to Marzo D 29; Abril S 4 to Abril D 5; Abril S 11 to Abril D 12; Abril S 18 to Abril D 19; Abril S 25 to Abril D 26; Mayo S 2 to Mayo D 3; Mayo S 9 to Mayo D 10; Mayo S 16 to Mayo D 17; Mayo S 23 to Mayo D 24; Mayo S 30 to Mayo D 31; Junio S 6 to Junio D 7; Junio S 13 to Junio D 14; Junio S 20 to Junio D 21; Junio S 27 to Junio D 28; Julio S 4 to Julio D 5; Julio S 11 to Julio D 12; Julio J 30 to Julio V 31
Diagnostico de la UP | [7 empty] | Julio S 18: PRIMER ENTREGABLE: DIAGNOSITCO DE LA UP CONCLUIDO
Infraestructura | Producto: Informe de Diagnostico General | bar: Enero S 4 to Enero D 5; Enero S 11 to Enero D 12; Enero S 18 to Enero D 19; Enero S 25 to Enero D 26; Febrero S 1 to Febrero D 2; Febrero S 8 to Febrero D 9; Febrero S 15 to Febrero D 16; Febrero S 22 to Febrero D 23; Febrero S 29 to Marzo D 1; Marzo S 7 to Marzo D 8; Marzo S 14 to Marzo D 15; Marzo S 21 to Marzo D 22; Marzo S 28 to Marzo D 29; Abril S 4 to Abril D 5; Abril S 11 to Abril D 12; Abril S 18 to Abril D 19; Abril S 25 to Abril D 26; Mayo S 2 to Mayo D 3; Mayo S 9 to Mayo D 10; Mayo S 16 to Mayo D 17; Mayo S 23 to Mayo D 24; Mayo S 30 to Mayo D 31; Junio S 6 to Junio D 7; Junio S 13 to Junio D 14; Junio S 20 to Junio D 21; Junio S 27 to Junio D 28; Julio S 4 to Julio D 5; Julio S 11 to Julio D 12
Levantamiento topografico |  |  |  |  | Tecnico Topografo | bar: Enero S 4 to Enero D 5; Enero S 11 to Enero D 12; Enero S 18 to Enero D 19; Enero S 25 to Enero D 26; Febrero S 1 to Febrero D 2; Febrero S 8 to Febrero D 9; Febrero S 15 to Febrero D 16; Febrero S 22 to Febrero D 23; Febrero S 29 to Marzo D 1; Marzo S 7 to Marzo D 8; Marzo S 14 to Marzo D 15; Marzo S 21 to Marzo D 22; Marzo S 28 to Marzo D 29; Abril S 4 to Abril D 5; Abril S 11 to Abril D 12; Abril S 18 to Abril D 19; Abril S 25 to Abril D 26; Mayo S 2 to Mayo D 3; Mayo S 9 to Mayo D 10; Mayo S 16 to Mayo D 17; Mayo S 23 to Mayo D 24; Mayo S 30 to Mayo D 31; Junio S 6 to Junio D 7; Junio S 13 to Junio D 14; Junio S 20 to Junio D 21; Junio S 27 to Junio D 28; Julio S 4 to Julio D 5; Julio S 11 to Julio D 12
Viaje de visita de campo |  | 0.5 |  |  | Solicitar apoyo de la I.E. | bar: Enero S 4 to Enero D 5; Enero S 11 to Enero D 12; Enero S 18 to Enero D 19; Enero S 25 to Enero D 26; Febrero S 1 to Febrero D 2; Febrero S 8 to Febrero D 9; Febrero S 15 to Febrero D 16; Febrero S 22 to Febrero D 23; Febrero S 29 to Marzo D 1; Marzo S 7 to Marzo D 8; Marzo S 14 to Marzo D 15; Marzo S 21 to Marzo D 22; Marzo S 28 to Marzo D 29; Abril S 4 to Abril D 5; Abril S 11 to Abril D 12; Abril S 18 to Abril D 19; Abril S 25 to Abril D 26; Mayo S 2 to Mayo D 3; Mayo S 9 to Mayo D 10; Mayo S 16 to Mayo D 17; Mayo S 23 to Mayo D 24; Mayo S 30 to Mayo D 31; Junio S 6 to Junio D 7; Junio S 13 to Junio D 14; Junio S 20 to Junio D 21; Junio S 27 to Junio D 28; Julio S 4 to Julio D 5; Julio S 11 to Julio D 12; Agosto L 3 to Agosto V 7
Trabajo de gabinete |  | 1 | bar: Enero S 4 to Enero D 5; Enero S 11 to Enero D 12; Enero S 18 to Enero D 19; Enero S 25 to Enero D 26; Febrero S 1 to Febrero D 2; Febrero S 8 to Febrero D 9; Febrero S 15 to Febrero D 16; Febrero S 22 to Febrero D 23; Febrero S 29 to Marzo D 1; Marzo S 7 to Marzo D 8; Marzo S 14 to Marzo D 15; Marzo S 21 to Marzo D 22; Marzo S 28 to Marzo D 29; Abril S 4 to Abril D 5; Abril S 11 to Abril D 12; Abril S 18 to Abril D 19; Abril S 25 to Abril D 26; Mayo S 2 to Mayo D 3; Mayo S 9 to Mayo D 10; Mayo S 16 to Mayo D 17; Mayo S 23 to Mayo D 24; Mayo S 30 to Mayo D 31; Junio S 6 to Junio D 7; Junio S 13 to Junio D 14; Junio S 20 to Junio D 21; Junio S 27 to Junio D 28; Julio S 4 to Julio D 5; Julio S 11 to Julio D 12; Agosto L 10 to Agosto V 14; Agosto L 17 to Agosto V 21
Estudio de suelos |  |  |  |  | Ing. Civil (Elaboracion del TDR) | bar: Enero S 4 to Enero D 5; Enero S 11 to Enero D 12; Enero S 18 to Enero D 19; Enero S 25 to Enero D 26; Febrero S 1 to Febrero D 2; Febrero S 8 to Febrero D 9; Febrero S 15 to Febrero D 16; Febrero S 22 to Febrero D 23; Febrero S 29 to Marzo D 1; Marzo S 7 to Marzo D 8; Marzo S 14 to Marzo D 15; Marzo S 21 to Marzo D 22; Marzo S 28 to Marzo D 29; Abril S 4 to Abril D 5; Abril S 11 to Abril D 12; Abril S 18 to Abril D 19; Abril S 25 to Abril D 26; Mayo S 2 to Mayo D 3; Mayo S 9 to Mayo D 10; Mayo S 16 to Mayo D 17; Mayo S 23 to Mayo D 24; Mayo S 30 to Mayo D 31; Junio S 6 to Junio D 7; Junio S 13 to Junio D 14; Junio S 20 to Junio D 21; Junio S 27 to Junio D 28; Julio S 4 to Julio D 5; Julio S 11 to Julio D 12
Servicio x terceros |  | 2 |  |  | Economista (Solicita el servicio) | en dias calendarios | bar: Enero S 4 to Enero D 5; Enero S 11 to Enero D 12; Enero S 18 to Enero D 19; Enero S 25 to Enero D 26; Febrero S 1 to Febrero D 2; Febrero S 8 to Febrero D 9; Febrero S 15 to Febrero D 16; Febrero S 22 to Febrero D 23; Febrero S 29 to Marzo D 1; Marzo S 7 to Marzo D 8; Marzo S 14 to Marzo D 15; Marzo S 21 to Marzo D 22; Marzo S 28 to Marzo D 29; Abril S 4 to Abril D 5; Abril S 11 to Abril D 12; Abril S 18 to Abril D 19; Abril S 25 to Abril D 26; Mayo S 2 to Mayo D 3; Mayo S 9 to Mayo D 10; Mayo S 16 to Mayo D 17; Mayo S 23 to Mayo D 24; Mayo S 30 to Mayo D 31; Junio S 6 to Junio D 7; Junio S 13 to Junio D 14; Junio S 20 to Junio D 21; Junio S 27 to Junio D 28; Julio S 4 to Julio D 5; Julio S 11 to Julio D 12; Agosto L 24 to Setiembre S 12
DX de Arquitectura |  |  |  |  | Arquitecto | Viaje con el Economista | bar: Enero S 4 to Enero D 5; Enero S 11 to Enero D 12; Enero S 18 to Enero D 19; Enero S 25 to Enero D 26; Febrero S 1 to Febrero D 2; Febrero S 8 to Febrero D 9; Febrero S 15 to Febrero D 16; Febrero S 22 to Febrero D 23; Febrero S 29 to Marzo D 1; Marzo S 7 to Marzo D 8; Marzo S 14 to Marzo D 15; Marzo S 21 to Marzo D 22; Marzo S 28 to Marzo D 29; Abril S 4 to Abril D 5; Abril S 11 to Abril D 12; Abril S 18 to Abril D 19; Abril S 25 to Abril D 26; Mayo S 2 to Mayo D 3; Mayo S 9 to Mayo D 10; Mayo S 16 to Mayo D 17; Mayo S 23 to Mayo D 24; Mayo S 30 to Mayo D 31; Junio S 6 to Junio D 7; Junio S 13 to Junio D 14; Junio S 20 to Junio D 21; Junio S 27 to Junio D 28; Julio S 4 to Julio D 5; Julio S 11 to Julio D 12
Viaje de visita de campo |  | 0.2 | bar: Enero S 4 to Enero D 5; Enero S 11 to Enero D 12; Enero S 18 to Enero D 19; Enero S 25 to Enero D 26; Febrero S 1 to Febrero D 2; Febrero S 8 to Febrero D 9; Febrero S 15 to Febrero D 16; Febrero S 22 to Febrero D 23; Febrero S 29 to Marzo D 1; Marzo S 7 to Marzo D 8; Marzo S 14 to Marzo D 15; Marzo S 21 to Marzo D 22; Marzo S 28 to Marzo D 29; Abril S 4 to Abril D 5; Abril S 11 to Abril D 12; Abril S 18 to Abril D 19; Abril S 25 to Abril D 26; Mayo S 2 to Mayo D 3; Mayo S 9 to Mayo D 10; Mayo S 16 to Mayo D 17; Mayo S 23 to Mayo D 24; Mayo S 30 to Mayo D 31; Junio S 6 to Junio D 7; Junio S 13 to Junio D 14; Junio S 20 to Junio D 21; Junio S 27 to Junio D 28; Julio S 4 to Julio D 5; Julio S 11 to Julio D 12; Julio J 30 to Julio V 31
Trabajo de gabinete |  | 1 | bar: Enero S 4 to Enero D 5; Enero S 11 to Enero D 12; Enero S 18 to Enero D 19; Enero S 25 to Enero D 26; Febrero S 1 to Febrero D 2; Febrero S 8 to Febrero D 9; Febrero S 15 to Febrero D 16; Febrero S 22 to Febrero D 23; Febrero S 29 to Marzo D 1; Marzo S 7 to Marzo D 8; Marzo S 14 to Marzo D 15; Marzo S 21 to Marzo D 22; Marzo S 28 to Marzo D 29; Abril S 4 to Abril D 5; Abril S 11 to Abril D 12; Abril S 18 to Abril D 19; Abril S 25 to Abril D 26; Mayo S 2 to Mayo D 3; Mayo S 9 to Mayo D 10; Mayo S 16 to Mayo D 17; Mayo S 23 to Mayo D 24; Mayo S 30 to Mayo D 31; Junio S 6 to Junio D 7; Junio S 13 to Junio D 14; Junio S 20 to Junio D 21; Junio S 27 to Junio D 28; Julio S 4 to Julio D 5; Julio S 11 to Julio D 12; Agosto L 3 to Agosto V 7; Agosto L 10 to Agosto V 14; Agosto L 17 to Agosto M 18
DX de Estructuras |  |  |  |  | Ing. Civil (Elaboracion del TDR) | En base a las recomendaciones del Arquitecto o del Estudio suelos o del ADR | bar: Enero S 4 to Enero D 5; Enero S 11 to Enero D 12; Enero S 18 to Enero D 19; Enero S 25 to Enero D 26; Febrero S 1 to Febrero D 2; Febrero S 8 to Febrero D 9; Febrero S 15 to Febrero D 16; Febrero S 22 to Febrero D 23; Febrero S 29 to Marzo D 1; Marzo S 7 to Marzo D 8; Marzo S 14 to Marzo D 15; Marzo S 21 to Marzo D 22; Marzo S 28 to Marzo D 29; Abril S 4 to Abril D 5; Abril S 11 to Abril D 12; Abril S 18 to Abril D 19; Abril S 25 to Abril D 26; Mayo S 2 to Mayo D 3; Mayo S 9 to Mayo D 10; Mayo S 16 to Mayo D 17; Mayo S 23 to Mayo D 24; Mayo S 30 to Mayo D 31; Junio S 6 to Junio D 7; Junio S 13 to Junio D 14; Junio S 20 to Junio D 21; Junio S 27 to Junio D 28; Julio S 4 to Julio D 5; Julio S 11 to Julio D 12
Estudios especializados (solo en caso que el DX Arquitectura lo requiera) |  | 2 | bar: Enero S 4 to Enero D 5; Enero S 11 to Enero D 12; Enero S 18 to Enero D 19; Enero S 25 to Enero D 26; Febrero S 1 to Febrero D 2; Febrero S 8 to Febrero D 9; Febrero S 15 to Febrero D 16; Febrero S 22 to Febrero D 23; Febrero S 29 to Marzo D 1; Marzo S 7 to Marzo D 8; Marzo S 14 to Marzo D 15; Marzo S 21 to Marzo D 22; Marzo S 28 to Marzo D 29; Abril S 4 to Abril D 5; Abril S 11 to Abril D 12; Abril S 18 to Abril D 19; Abril S 25 to Abril D 26; Mayo S 2 to Mayo D 3; Mayo S 9 to Mayo D 10; Mayo S 16 to Mayo D 17; Mayo S 23 to Mayo D 24; Mayo S 30 to Mayo D 31; Junio S 6 to Junio D 7; Junio S 13 to Junio D 14; Junio S 20 to Junio D 21; Junio S 27 to Junio D 28; Julio S 4 to Julio D 5; Julio S 11 to Julio D 12
Analisis de vulnerabilidad y riesgo |  |  |  |  | Ing. Geologo | bar: Enero S 4 to Enero D 5; Enero S 11 to Enero D 12; Enero S 18 to Enero D 19; Enero S 25 to Enero D 26; Febrero S 1 to Febrero D 2; Febrero S 8 to Febrero D 9; Febrero S 15 to Febrero D 16; Febrero S 22 to Febrero D 23; Febrero S 29 to Marzo D 1; Marzo S 7 to Marzo D 8; Marzo S 14 to Marzo D 15; Marzo S 21 to Marzo D 22; Marzo S 28 to Marzo D 29; Abril S 4 to Abril D 5; Abril S 11 to Abril D 12; Abril S 18 to Abril D 19; Abril S 25 to Abril D 26; Mayo S 2 to Mayo D 3; Mayo S 9 to Mayo D 10; Mayo S 16 to Mayo D 17; Mayo S 23 to Mayo D 24; Mayo S 30 to Mayo D 31; Junio S 6 to Junio D 7; Junio S 13 to Junio D 14; Junio S 20 to Junio D 21; Junio S 27 to Junio D 28; Julio S 4 to Julio D 5; Julio S 11 to Julio D 12
Visita de campo |  | 0.5 | bar: Enero S 4 to Enero D 5; Enero S 11 to Enero D 12; Enero S 18 to Enero D 19; Enero S 25 to Enero D 26; Febrero S 1 to Febrero D 2; Febrero S 8 to Febrero D 9; Febrero S 15 to Febrero D 16; Febrero S 22 to Febrero D 23; Febrero S 29 to Marzo D 1; Marzo S 7 to Marzo D 8; Marzo S 14 to Marzo D 15; Marzo S 21 to Marzo D 22; Marzo S 28 to Marzo D 29; Abril S 4 to Abril D 5; Abril S 11 to Abril D 12; Abril S 18 to Abril D 19; Abril S 25 to Abril D 26; Mayo S 2 to Mayo D 3; Mayo S 9 to Mayo D 10; Mayo S 16 to Mayo D 17; Mayo S 23 to Mayo D 24; Mayo S 30 to Mayo D 31; Junio S 6 to Junio D 7; Junio S 13 to Junio D 14; Junio S 20 to Junio D 21; Junio S 27 to Junio D 28; Julio S 4 to Julio D 5; Julio S 11 to Julio D 12
Trabajo de gabinete |  | 1 | bar: Enero S 4 to Enero D 5; Enero S 11 to Enero D 12; Enero S 18 to Enero D 19; Enero S 25 to Enero D 26; Febrero S 1 to Febrero D 2; Febrero S 8 to Febrero D 9; Febrero S 15 to Febrero D 16; Febrero S 22 to Febrero D 23; Febrero S 29 to Marzo D 1; Marzo S 7 to Marzo D 8; Marzo S 14 to Marzo D 15; Marzo S 21 to Marzo D 22; Marzo S 28 to Marzo D 29; Abril S 4 to Abril D 5; Abril S 11 to Abril D 12; Abril S 18 to Abril D 19; Abril S 25 to Abril D 26; Mayo S 2 to Mayo D 3; Mayo S 9 to Mayo D 10; Mayo S 16 to Mayo D 17; Mayo S 23 to Mayo D 24; Mayo S 30 to Mayo D 31; Junio S 6 to Junio D 7; Junio S 13 to Junio D 14; Junio S 20 to Junio D 21; Junio S 27 to Junio D 28; Julio S 4 to Julio D 5; Julio S 11 to Julio D 12
Equipamiento y Mobilairio | bar: Enero S 4 to Enero D 5; Enero S 11 to Enero D 12; Enero S 18 to Enero D 19; Enero S 25 to Enero D 26; Febrero S 1 to Febrero D 2; Febrero S 8 to Febrero D 9; Febrero S 15 to Febrero D 16; Febrero S 22 to Febrero D 23; Febrero S 29 to Marzo D 1; Marzo S 7 to Marzo D 8; Marzo S 14 to Marzo D 15; Marzo S 21 to Marzo D 22; Marzo S 28 to Marzo D 29; Abril S 4 to Abril D 5; Abril S 11 to Abril D 12; Abril S 18 to Abril D 19; Abril S 25 to Abril D 26; Mayo S 2 to Mayo D 3; Mayo S 9 to Mayo D 10; Mayo S 16 to Mayo D 17; Mayo S 23 to Mayo D 24; Mayo S 30 to Mayo D 31; Junio S 6 to Junio D 7; Junio S 13 to Junio D 14; Junio S 20 to Junio D 21; Junio S 27 to Junio D 28; Julio S 4 to Julio D 5; Julio S 11 to Julio D 12
Equipamiento y mobiliario |  | 0.5 |  |  | Economista | Procesa la informacion solicitada en el taller de Involucrados | bar: Enero S 4 to Enero D 5; Enero S 11 to Enero D 12; Enero S 18 to Enero D 19; Enero S 25 to Enero D 26; Febrero S 1 to Febrero D 2; Febrero S 8 to Febrero D 9; Febrero S 15 to Febrero D 16; Febrero S 22 to Febrero D 23; Febrero S 29 to Marzo D 1; Marzo S 7 to Marzo D 8; Marzo S 14 to Marzo D 15; Marzo S 21 to Marzo D 22; Marzo S 28 to Marzo D 29; Abril S 4 to Abril D 5; Abril S 11 to Abril D 12; Abril S 18 to Abril D 19; Abril S 25 to Abril D 26; Mayo S 2 to Mayo D 3; Mayo S 9 to Mayo D 10; Mayo S 16 to Mayo D 17; Mayo S 23 to Mayo D 24; Mayo S 30 to Mayo D 31; Junio S 6 to Junio D 7; Junio S 13 to Junio D 14; Junio S 20 to Junio D 21; Junio S 27 to Junio D 28; Julio S 4 to Julio D 5; Julio S 11 to Julio D 12
Trabajo de gabinete | bar: Enero S 4 to Enero D 5; Enero S 11 to Enero D 12; Enero S 18 to Enero D 19; Enero S 25 to Enero D 26; Febrero S 1 to Febrero D 2; Febrero S 8 to Febrero D 9; Febrero S 15 to Febrero D 16; Febrero S 22 to Febrero D 23; Febrero S 29 to Marzo D 1; Marzo S 7 to Marzo D 8; Marzo S 14 to Marzo D 15; Marzo S 21 to Marzo D 22; Marzo S 28 to Marzo D 29; Abril S 4 to Abril D 5; Abril S 11 to Abril D 12; Abril S 18 to Abril D 19; Abril S 25 to Abril D 26; Mayo S 2 to Mayo D 3; Mayo S 9 to Mayo D 10; Mayo S 16 to Mayo D 17; Mayo S 23 to Mayo D 24; Mayo S 30 to Mayo D 31; Junio S 6 to Junio D 7; Junio S 13 to Junio D 14; Junio S 20 to Junio D 21; Junio S 27 to Junio D 28; Julio S 4 to Julio D 5; Julio S 11 to Julio D 12; Agosto L 3 to Agosto V 7
Gestion del servicio y RRHH | bar: Enero S 4 to Enero D 5; Enero S 11 to Enero D 12; Enero S 18 to Enero D 19; Enero S 25 to Enero D 26; Febrero S 1 to Febrero D 2; Febrero S 8 to Febrero D 9; Febrero S 15 to Febrero D 16; Febrero S 22 to Febrero D 23; Febrero S 29 to Marzo D 1; Marzo S 7 to Marzo D 8; Marzo S 14 to Marzo D 15; Marzo S 21 to Marzo D 22; Marzo S 28 to Marzo D 29; Abril S 4 to Abril D 5; Abril S 11 to Abril D 12; Abril S 18 to Abril D 19; Abril S 25 to Abril D 26; Mayo S 2 to Mayo D 3; Mayo S 9 to Mayo D 10; Mayo S 16 to Mayo D 17; Mayo S 23 to Mayo D 24; Mayo S 30 to Mayo D 31; Junio S 6 to Junio D 7; Junio S 13 to Junio D 14; Junio S 20 to Junio D 21; Junio S 27 to Junio D 28; Julio S 4 to Julio D 5; Julio S 11 to Julio D 12; Agosto L 10 to Agosto V 14
Informacion Docentes |  | 5 |  |  | Economista | Procesa la informacion solicitada en el taller de Involucrados | bar: Enero S 4 to Enero D 5; Enero S 11 to Enero D 12; Enero S 18 to Enero D 19; Enero S 25 to Enero D 26; Febrero S 1 to Febrero D 2; Febrero S 8 to Febrero D 9; Febrero S 15 to Febrero D 16; Febrero S 22 to Febrero D 23; Febrero S 29 to Marzo D 1; Marzo S 7 to Marzo D 8; Marzo S 14 to Marzo D 15; Marzo S 21 to Marzo D 22; Marzo S 28 to Marzo D 29; Abril S 4 to Abril D 5; Abril S 11 to Abril D 12; Abril S 18 to Abril D 19; Abril S 25 to Abril D 26; Mayo S 2 to Mayo D 3; Mayo S 9 to Mayo D 10; Mayo S 16 to Mayo D 17; Mayo S 23 to Mayo D 24; Mayo S 30 to Mayo D 31; Junio S 6 to Junio D 7; Junio S 13 to Junio D 14; Junio S 20 to Junio D 21; Junio S 27 to Junio D 28; Julio S 4 to Julio D 5; Julio S 11 to Julio D 12; Agosto L 10 to Agosto V 14
Informacion APAFA | bar: Enero S 4 to Enero D 5; Enero S 11 to Enero D 12; Enero S 18 to Enero D 19; Enero S 25 to Enero D 26; Febrero S 1 to Febrero D 2; Febrero S 8 to Febrero D 9; Febrero S 15 to Febrero D 16; Febrero S 22 to Febrero D 23; Febrero S 29 to Marzo D 1; Marzo S 7 to Marzo D 8; Marzo S 14 to Marzo D 15; Marzo S 21 to Marzo D 22; Marzo S 28 to Marzo D 29; Abril S 4 to Abril D 5; Abril S 11 to Abril D 12; Abril S 18 to Abril D 19; Abril S 25 to Abril D 26; Mayo S 2 to Mayo D 3; Mayo S 9 to Mayo D 10; Mayo S 16 to Mayo D 17; Mayo S 23 to Mayo D 24; Mayo S 30 to Mayo D 31; Junio S 6 to Junio D 7; Junio S 13 to Junio D 14; Junio S 20 to Junio D 21; Junio S 27 to Junio D 28; Julio S 4 to Julio D 5; Julio S 11 to Julio D 12; Agosto L 10 to Agosto V 14
Informacion Alumnos | bar: Enero S 4 to Enero D 5; Enero S 11 to Enero D 12; Enero S 18 to Enero D 19; Enero S 25 to Enero D 26; Febrero S 1 to Febrero D 2; Febrero S 8 to Febrero D 9; Febrero S 15 to Febrero D 16; Febrero S 22 to Febrero D 23; Febrero S 29 to Marzo D 1; Marzo S 7 to Marzo D 8; Marzo S 14 to Marzo D 15; Marzo S 21 to Marzo D 22; Marzo S 28 to Marzo D 29; Abril S 4 to Abril D 5; Abril S 11 to Abril D 12; Abril S 18 to Abril D 19; Abril S 25 to Abril D 26; Mayo S 2 to Mayo D 3; Mayo S 9 to Mayo D 10; Mayo S 16 to Mayo D 17; Mayo S 23 to Mayo D 24; Mayo S 30 to Mayo D 31; Junio S 6 to Junio D 7; Junio S 13 to Junio D 14; Junio S 20 to Junio D 21; Junio S 27 to Junio D 28; Julio S 4 to Julio D 5; Julio S 11 to Julio D 12; Agosto L 10 to Agosto V 14
Consolidacion del Primer Entregable |  | 3 |  |  | Economista, Arquitecto | bar: Enero S 4 to Enero D 5; Enero S 11 to Enero D 12; Enero S 18 to Enero D 19; Enero S 25 to Enero D 26; Febrero S 1 to Febrero D 2; Febrero S 8 to Febrero D 9; Febrero S 15 to Febrero D 16; Febrero S 22 to Febrero D 23; Febrero S 29 to Marzo D 1; Marzo S 7 to Marzo D 8; Marzo S 14 to Marzo D 15; Marzo S 21 to Marzo D 22; Marzo S 28 to Marzo D 29; Abril S 4 to Abril D 5; Abril S 11 to Abril D 12; Abril S 18 to Abril D 19; Abril S 25 to Abril D 26; Mayo S 2 to Mayo D 3; Mayo S 9 to Mayo D 10; Mayo S 16 to Mayo D 17; Mayo S 23 to Mayo D 24; Mayo S 30 to Mayo D 31; Junio S 6 to Junio D 7; Junio S 13 to Junio D 14; Junio S 20 to Junio D 21; Junio S 27 to Junio D 28; Julio S 4 to Julio D 5; Julio S 11 to Julio D 12; Agosto L 24 to Agosto M 26
III. FORMULACIÓN | [7 empty] | Agosto J 27: SEGUNDO ENTREGABLE: DEMANDA, LOCALIZACION Y TAMAÑO CONCLUIDO, AVANCES DE TECNOLOGIA Y COSTOS
Horizonte del proyecto | Producto: Informe de Analisis de Oferta y Demanda | 1 |  |  | Economista
Trabajo de Gabinete | bar: Agosto V 21
Brecha Oferta Demanda
Trabajo de Gabinete | bar: Agosto J 27 to Agosto V 28; Agosto L 31 to Setiembre V 4; Setiembre L 7 to Setiembre M 9
Analisis tecnico | Producto: Informe de Propuesta Tecnica y llenado de la Ficha Tecnica Estandar |  |  |  | Economista : Metas de equipamiento y Memoria de equipamiento Arquitecto: Programa Arquitectonico Memorias de Arquitectura, Planos de Arquitectura Ing. Civil, Memorias de obras complementarias y Especificaciones tecnica de tecnologia constructiva
Localizacion | bar: Setiembre J 10
Tamaño
Programa Arquitectonico
Trabajo de Gabinete | bar: Setiembre J 10 to Setiembre V 11; Setiembre L 14 to Setiembre V 18
Metas de Equipamiento
Trabajo de Gabinete | bar: Setiembre J 17 to Setiembre V 18
Tecnologia
Memorias de Arquitectura | bar: Setiembre L 21 to Setiembre V 25
Trabajo de Gabinete
Planos de Arquitectura | bar: Setiembre L 21 to Setiembre V 25; Setiembre L 28 to Octubre V 2; Octubre L 5 to Octubre V 9
Trabajo de Gabinete
Memorias de Equipamiento | bar: Setiembre L 21 to Setiembre V 25
Trabajo de Gabinete
Costos de inversion | Producto: Informe de Propuesta de costos y llenado de la Ficha Tecnica Estandar |  |  |  | Ing. Civil: Costos de Inversion de Infraestructura y Costos de Mantenimiento de Infraestructura. Cronograma financiero y Crongrama de metas Economista: Costos de Inversion de Equipamiento, Mantenimiento de Equipamiento y Costos de Operación. Cronograma FInanciero y cronograma de metas
Costos de Infraestructura
Trabajo de Gabinete | bar: Setiembre L 28 to Octubre V 2; Octubre L 5 to Octubre V 9; Octubre L 12 to Octubre V 16
Costos de Equipamiento
Trabajo de Gabinete | bar: Setiembre L 28 to Octubre V 2
Costos de OyM
Trabajo de Gabinete | bar: Setiembre L 28 to Octubre V 2; Octubre L 19 to Octubre M 20
Cronograma
Trabajo de Gabinete | bar: Octubre M 21 to Octubre V 23
IV.EVALUACIÓN
Costos sociales |  |  |  |  | Economista
Criterios de decisión de inversion | Producto: Informe de Evaluacion del proyecto
Sostenibilidad
Modalidad de Ejecucion
Impacto Ambiental |  |  |  |  | Ing, Ambiental
Marco Logico
Conclusiones Recomendaciones
PIP CONCLUIDO - FECHA: VIERNES 20 DE MARZO |  |  | Anterior
|  |  | KILCATA | YUMIRI | SONCCOCCOCHA | TURPAY | TURPAY
Requerimientos
Cartera de servicios
PMF
PMA
Certificado de parametros urbanisticos
Cartificado de habilitacion de servicios basicos
Saneamiento Fisico Legal de terrenos
Estudio de Diamantina
Levantamiento Topografico
Plan de Contingencia
Cambio de localizacion
OyM |  |  | Red Grau
PS |  |  | Categoria | Provincia | Distrito
KILCATA |  |  | I-1 | ANTABAMBA | OROPESA
YUMIRI |  |  | I-1 | ANTABAMBA | OROPESA
SONCCOCCOCHA |  |  | I-1 | ANTABAMBA | OROPESA
TURPAY
MAMARA |  |  | I-2 | GRAU | MAMARA
AYRIHUANCA |  |  | I-2 | GRAU | MICAELA BASTIDAS
CURASCO |  |  | I-2 | GRAU | CURASCO
2481404
2476953