## Peogramacion
Corrdinador | Funcion | Proyecto | Estado | Avance % | Recursos |  | Funciónes Asignada | Periodo
[5 empty] | Especialidad | Nombre |  | Inicio | Fin
Ing. Mario Javier Durant Ochoa | Funcion 10 Agropecuaria, division funcional 025 riego. | mejoramiento y ampliación del servicio de agua para riego con represamiento Ancapara/Hatunrumiyoc en las comunidades de Puca Puca, Palmira, Ccochua, Curahuasi, Asmayacu, Pisonaypata, Trancapata, Bacas y Occoruro del distrito de Curahuasi, provincia de Abancay- región Apurímac. | en formulacion, continuidad desde el 2019. | 35% | Ing. Agricola, agronomo o civil | requerido | estudio hidrologia | 2020-08-01 | 2020-08-30
[5 empty] | Ing. Ambiental, biologo | requerido | estudio impacto ambiental | 2020-09-15 | 2020-09-30
[5 empty] | Ing. Agricola, civil | requerido | estudio hidraulico | 2020-09-01 | 2020-09-30
[5 empty] | Ing. Geologo, geografo | requerido | estudio geotecnia y riesgos, CIRA | 2020-10-01 | 2020-10-30
[5 empty] | Ing. Agricola, civil, agronomo | requerido | metrado y presupuesto | 2020-10-01 | 2020-10-15
[5 empty] | Ing. Agronomo, civil, agricola, industrial, geografo Lic. economia | requerido | formulador perfil | 2020-10-01 | 2020-12-15
|  | mejoramiento y ampliación del servicio de agua para riego en los sectores Pacchapampa, Pampaccocha, Tomaje, Chihua, Llaco, Llulluta, Chiyapampa, Ccethua, Tanccama, Puka Puka, Chillipampa, Vilche, Mataray, Tumiri, Pacchanta, Kishuará, Chaupitumiri, Capuray, Ingenio, Parcco, Pacllapata, Sarayca, Jesús María del distrito de Yanaca, Provincia de Aymaraes, Región Apurímac | en formulacion, continuidad desde el 2019. | 17% | Ing. Agricola, agronomo o civil | requerido | estudio hidrologia | 2020-08-01 | 2020-08-30
[5 empty] | ing. Agronomo | requerido | agrologia y agroeconomia | 2020-08-01 | 2020-08-30
[5 empty] | Ing. Agricola, civil | requerido | estudio hidraulico | 2020-09-01 | 2020-09-30
[5 empty] | Ing. Geologo, geografo | requerido | estudio geotecnia y riesgos, CIRA | 2020-10-01 | 2020-10-30
[5 empty] | Ing. Agricola, civil, agronomo | requerido | metrado y presupuesto | 2020-10-01 | 2020-10-15
[5 empty] | Ing. Agronomo, civil, agricola, industrial, geografo Lic. economia | requerido | formulador perfil | 2020-10-01 | 2020-12-15
|  | Mejoramiento y ampliación del servicio de agua para riego en los sectores de Huascatay, Manatiscca y Paty del centro poblado de Huascatay del distrito de Pacobamba de la provincia de Andahuaylas Región Apurímac. | en formulacion, continuidad desde el 2019. | 30% | Ing. Agricola, agronomo o civil | requerido | estudio hidrologia | 2020-08-01 | 2020-08-30
[5 empty] | Ing. Agricola, civil | requerido | estudio hidraulico | 2020-09-01 | 2020-09-30
[5 empty] | Ing. Geologo, geografo | requerido | estudio geotecnia y riesgos, CIRA | 2020-10-01 | 2020-10-30
[5 empty] | Ing. Agricola, civil, agronomo | requerido | metrado y presupuesto | 2020-10-01 | 2020-10-15
[5 empty] | Ing. Agronomo, civil, agricola, industrial, geografo Lic. economia | requerido | formulador perfil | 2020-10-01 | 2020-12-15
|  | mejoramiento y ampliación del servicio de agua para riego con represamiento "Socctaccocha" en los distritos de Kishuará, Huancarama y Pacobamba de la provincia de Andahuaylas - Departamento de Apurímac. | nuevo | 0% | Ing. Agronomo, civil, agricola, industrial, geografo, Lic. economia | requerido( para los 3 proyectos) | estudio preliminar de pertinencia y plan de trabajo | 2020-08-01 | 2020-11-30
|  | mejoramiento de la cadena valor en la producción agropecuaria mediante la eficiente gestión de los recursos hídricos en los distritos Soraya, Capaya, Toraya, Ihuayllo, Colcabamba, Sañayca, Lucre de la provincia de Aymaraes, y en el distrito de Tumay Huaraca y el distrito de Pomacocha - provincia de Andahuaylas - departamento de Apurímac. (Irrigación Cusca) | nuevo | 0% | Ing. Ambiental, biologo | requerido( para los 3 proyectos) | evaluacion ambiental preliminar | 2020-08-01 | 2020-11-30
|  | creación del sistema hidráulico (Chicha) para el aprovechamiento múltiples en las provincias de Andahuaylas Y Chincheros del departamento de Apurímac. | nuevo | 0%

## Hoja1
Coordinadores | Proyectos Asignados | estado | Recursos | Funciones Asignadas
ECON. IVAN ROMERO HUAYHUA | PS Salud Grau antabamba formulador | en formulacion | arq. Gloria, ing. Americo, med. Edy, ing. Ambiental, ing. Geologo, topografos
| CDIF formulador coordinador y formulador | en formulacion | arq. Gloria, ing. Civil, Ambiental, Geologo, topografos
| Inst Huancarama Coordinador | en formulacion | eco. Jhon palomino, arq. Gloria, ing. Americo, med. Edy, ing. Ambiental, ing. Geologo, topografos
| 10 iniciales talavera coordinador | inicio de formulacion | eco. Jhon palomino, arq. Gloria, ing. Americo, med. Edy, ing. Ambiental, ing. Geologo, topografos
| iniciales abancay coordinador | inicio de formulacion | consultoria
| iniciales huancarama coordinador | inicio de formulacion | consultoria
| iniciales cotabambas coordinador | inicio de formulacion | consultoria
| evaluaciones: caños del apurimac, sayhuite |  | arq. Joel, ing. Ambiental. Ing. Angel
| evaluaciones salud huaccana y andarapa | nutricion anemia las bambas-OxI | Arq., Civil, eco. Biomedico
| * otras funciones | elaboracion del informe tecnico de evaluacion y aprobacion de la consistencia entre perfil y expediente tecnico
actalizacion del estudio de demanda para elaboracion de ET
elaboracion del informe tecnico de evaluacion y aprobacion de la consistencia entre perfil y expediente tecnico
informes de opiniones tecnicas.
cambis y asignacion de UEI, actualizacion cadena funcional
eco. Carina

## Recursos
Estado | Especialidad
En Formulación | Economista
Inicio de Formulación | Arquitecto
Ing. Civil
Ing. Ambiental
Geologo
Topografo
Médico
Biomedico
Lic. Enfermeria
Obstetra