## Peogramacion
Corrdinador | Funcion | Proyecto | Estado | Avance % | Recursos |  | Funciónes Asignada | Periodo
[5 empty] | Especialidad | Nombre |  | Inicio | Fin
Econ. Yvan Romero Huayhua | Educación | MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO ALFREDO SARMIENTO PALOMINO, DISTRITO DE HUANCARAMA - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | En Formulación | 10 | Economista |  | Formulador | 2020-07-10 | 2020-12-12
[5 empty] | Arquitecto | Gloria | Formulador | 2020-08-20 | 2020-12-15
[5 empty] | Ing. Ambiental | Juan Perez | Formulador | 2020-10-10 | 2020-12-30
|  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL N°1135 SANGABRIEL, N°171 PICHIUPATA, N° 39 HUANCARAMA, N° 938 HUACCAYHURA, DISTRITO DE HUANCARAMA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC | En Formulación | 20

## Hoja1
Coordinadores | Proyectos Asignados | estado | Recursos | Funciones Asignadas
ECON. IVAN ROMERO HUAYHUA | PS Salud Grau antabamba formulador | en formulacion | arq. Gloria, ing. Americo, med. Edy, ing. Ambiental, ing. Geologo, topografos
| CDIF formulador coordinador y formulador | en formulacion | arq. Gloria, ing. Civil, Ambiental, Geologo, topografos
| Inst Huancarama Coordinador | en formulacion | eco. Jhon palomino, arq. Gloria, ing. Americo, med. Edy, ing. Ambiental, ing. Geologo, topografos
| 10 iniciales talavera coordinador | inicio de formulacion | eco. Jhon palomino, arq. Gloria, ing. Americo, med. Edy, ing. Ambiental, ing. Geologo, topografos
| iniciales abancay coordinador | inicio de formulacion | consultoria
| iniciales huancarama coordinador | inicio de formulacion | consultoria
| iniciales cotabambas coordinador | inicio de formulacion | consultoria
| evaluaciones: caños del apurimac, sayhuite |  | arq. Joel, ing. Ambiental. Ing. Angel
| evaluaciones salud huaccana y andarapa | nutricion anemia las bambas-OxI | Arq., Civil, eco. Biomedico
| * otras funciones | elaboracion del informe tecnico de evaluacion y aprobacion de la consistencia entre perfil y expediente tecnico
actalizacion del estudio de demanda para elaboracion de ET
elaboracion del informe tecnico de evaluacion y aprobacion de la consistencia entre perfil y expediente tecnico
informes de opiniones tecnicas.
cambis y asignacion de UEI, actualizacion cadena funcional
eco. Carina

## Recursos
Estado | Especialidad
En Formulación | Economista
Inicio de Formulación | Arquitecto
Ing. Civil
Ing. Ambiental
Geologo
Topografo
Médico
Biomedico
Lic. Enfermeria
Obstetra