## CEDIF
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | Responsables | Fecha Inicio | Fecha Final | Actividades pendientes | JUNIO | [36 empty] | JULIO
FICHA TÉCNICA GENERAL |  |  |  |  | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V
"MEJORAMIENTO DE LOS CENTROS BASE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN LOS DISTRITOS DE TAMBURCO, CURAHUASI Y SAN JERÓNIMO DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC" |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
I. DATOS GENERALES
1.1. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI) | Economista | Concluido
1.2. NOMBRE DEL PROYECTO | Economista | Concluido
1.3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL | Economista | Concluido
1.4. UNIDAD FORMULADORA (UF) | Economista | Concluido
1.5. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI) RECOMENDADA | Economista | Concluido
1.6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA | Economista | Concluido
II. IDENTIFICACION (Primer Entregable: MODULOS I Y II concluido)
2.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SERVICIO DEL CEDIF | Economista, Arquitecto, Ing, Civil, Ing, Geologo, Ing Ambiental |  |  | Viaje y visita. Pendiente de la asigancion de terrenos para una sola visita y (Coordinacion via telefonica) | bar: JUNIO L 1 to JUNIO V 5
2.2. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS | Economista | 2020-06-29 | 2020-06-29 | Trabajo de gabinete | bar: JUNIO L 1 to JUNIO V 5
2.2.1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA CENTRAL | Economista | 2020-06-29 | 2020-06-29 | bar: JUNIO L 1 to JUNIO V 5
2.3. ANÁLISIS DE LOS INVOLUCRADOS | Economista | 2020-06-29 | 2020-06-30 | bar: JUNIO L 1 to JUNIO V 5
2.4. POBLACIÓN AFECTADA Y POBLACIÓN OBJETIVO | Economista | 2020-06-29 | 2020-06-30 | bar: JUNIO L 1 to JUNIO V 5
A. Población Afectada | Economista | 2020-06-29 | 2020-06-30 | bar: JUNIO L 8 to JUNIO M 10
B. Población Objetivo | Economista | 2020-06-29 | 2020-06-30 | bar: JUNIO L 8 to JUNIO M 10
C. Características de la población objetivo | Economista | 2020-06-29 | 2020-06-30 | bar: JUNIO L 8 to JUNIO M 10
2.5. DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO | Economista | 2020-07-01 | 2020-07-03 | bar: JUNIO L 8 to JUNIO M 10
2.5.1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO CENTRAL | Economista | 2020-07-01 | 2020-07-03 | bar: JUNIO L 8 to JUNIO M 10
2.5.2. Medios Fundamentales | Economista | 2020-07-01 | 2020-07-03 | bar: JUNIO L 8 to JUNIO M 10
2.6. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA | Economista, Arquitecto, Ing, Sistemas | 2020-07-01 | 2020-07-03 | bar: JUNIO L 8 to JUNIO M 10
2.7. REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y/O NORMATIVOS | Economista, Arquitecto | 2020-07-01 | 2020-07-03 | bar: JUNIO L 8 to JUNIO M 10
III. FORMULACION Y EVALUACION (Segundo Entregable)
3.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN | Economista, Arquitecto, Ing. Civil | 2020-07-06 | 2020-07-06 | Trabajo de gabinete | bar: JUNIO J 11 to JUNIO V 12; JUNIO L 15 to JUNIO M 16
3.2. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO | Economista | 2020-07-07 | 2020-07-10 | bar: JUNIO J 11 to JUNIO V 12; JUNIO L 15 to JUNIO M 16
3.2.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA | Economista | 2020-07-07 | 2020-07-10 | bar: JUNIO J 11 to JUNIO V 12; JUNIO L 15 to JUNIO M 16
3.2.1.1. Descripción de las fuentes de información y la metodología empleada en la estimación de la demanda | Economista | 2020-07-07 | 2020-07-10 | bar: JUNIO J 11 to JUNIO V 12; JUNIO L 15 to JUNIO M 16
3.2.1.2. Principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda | Economista | 2020-07-07 | 2020-07-10 | bar: JUNIO J 11 to JUNIO V 12; JUNIO L 15 to JUNIO M 16
3.2.1.3. Proyección de la Población Demandante Efectiva | Economista | 2020-07-07 | 2020-07-10 | bar: JUNIO J 11 to JUNIO V 12; JUNIO L 15 to JUNIO M 16
3.2.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA | Economista | 2020-07-13 | 2020-07-16 | bar: JUNIO J 11 to JUNIO V 12; JUNIO L 15 to JUNIO M 16
3.2.2.1. Principales factores de producción que determinan la oferta actual del servicio | Economista, Arquitecto | 2020-07-13 | 2020-07-16 | bar: JUNIO J 11 to JUNIO V 12; JUNIO L 15 to JUNIO M 16
3.2.2.2. Descripción de las fuentes de información y la metodología empleada en la estimación de la oferta | Economista | 2020-07-13 | 2020-07-16 | bar: JUNIO J 11 to JUNIO V 12; JUNIO L 15 to JUNIO M 16
3.2.2.3. Principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la oferta | Economista | 2020-07-13 | 2020-07-16 | bar: JUNIO J 11 to JUNIO V 12; JUNIO L 15 to JUNIO M 16
3.2.2.4. Proyección de la Oferta del Servicio Educativo | Economista | 2020-07-13 | 2020-07-16 | bar: JUNIO J 11 to JUNIO V 12; JUNIO L 15 to JUNIO M 16
3.2.3. BALANCE OFERTA - DEMANDA | Economista | 2020-07-17 | 2020-07-17 | bar: JUNIO J 11 to JUNIO V 12; JUNIO L 15 to JUNIO M 16
3.3. ANÁLISIS TÉCNICO | Economista, Arquitecto, Ing. Civil, Ing, Sistemas
3.3.1. ANÁLISIS DE TAMAÑO DEL PROYECTO | Economista, Arquitecto, Ing. Civil, Ing, Sistemas | bar: JUNIO L 8 to JUNIO J 11; JUNIO L 15 to JUNIO M 16
Programa Arquitectonico | Arquitecto | 2020-07-10 | 2020-07-17 | Viaje equipo tecnico: Levantamiento Topografico, Estudio de Suelos, Analisis de Riesgo. (Viaje programado retrasado por falta de disposicion de terreno de alcaldes, se dio de plazo 01 semana o 3 de julio) | bar: JUNIO M 17 to JUNIO V 19; JUNIO L 22 to JUNIO V 26
Programa de Equipamiento | Economista | 2020-07-10 | 2020-07-17 | bar: JUNIO M 17 to JUNIO V 19; JUNIO L 22 to JUNIO V 26
Planos | Arquitecto | 2020-07-10 | 2020-07-17
3.3.2. ANÁLISIS DE LOCALIZACIÓN | Economista, Arquitecto | 2020-07-06 | 2020-07-10
3.3.3. ANÁLISIS DE TECNOLOGÍA | Ing, Civil, Arquitecto | 2020-07-17 | 2020-07-31
3.4. COSTOS DEL PROYECTO | Ing, Civil, Economista | 2020-07-17 | 2020-07-31 | Trabajo de Gabinete | bar: JUNIO V 19; JUNIO L 22 to JUNIO V 26; JUNIO L 29 to JUNIO V 26; JUNIO L 29 to JULIO V 3
3.4.1. COSTOS DE INVERSIÓN* | Ing, Civil, Economista | 2020-07-17 | 2020-07-31 | bar: JULIO J 2 to JULIO V 3
3.4.2. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA | Ing, Civil, Economista | 2020-07-17 | 2020-07-31 | bar: JULIO J 2 to JULIO V 3
3.4.3. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA | Ing, Civil, Economista | 2020-07-17 | 2020-07-31 | bar: JULIO J 2 to JULIO V 3
3.4.4. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON Y SIN PROYECTO |  |  |  | Falta Remuneraciones personal, Recibos SS Basicos, etc | bar: JUNIO L 29 to JULIO V 3
Sin Proyecto | Economista | 2020-07-17 | 2020-07-17 | bar: JULIO L 6 to JULIO M 7
Con Proyecto | Ing, Civil, Arquitecto, Economista | 2020-07-17 | 2020-07-17 | bar: JULIO L 6 to JULIO M 7
Incremental | Economista | 2020-08-03 | 2020-08-07 | bar: JULIO L 6 to JULIO M 7
3.4.5. COSTO DE INVERSIÓN POR BENEFICIARIO DIRECTO | Economista | 2020-08-03 | 2020-08-07 | Trabajo de Gabinete | bar: JULIO L 6 to JULIO M 7
3.5. BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO | Economista | 2020-08-03 | 2020-08-07 | bar: JULIO L 6 to JULIO M 7
3.5.1. DESCRIPCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES | Economista | 2020-08-03 | 2020-08-07 | bar: JULIO L 6 to JULIO M 7
3.5.2. LOS BENEFICIARIOS DEL HORIZONTE DEL PROYECTO | Economista | 2020-08-03 | 2020-08-07 | bar: JULIO L 6 to JULIO M 7
3.6. CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN | Economista | 2020-08-03 | 2020-08-07 | bar: JULIO L 6 to JULIO M 7
3.7. SOSTENIBILIDAD | Economista | 2020-08-07 | 2020-08-14 | Faltan Documentos de Terreno, Actas de sostenibilidad (Municipalidades) | bar: JUNIO L 8 to JUNIO J 11; JUNIO L 15 to JUNIO M 16; JULIO L 6 to JULIO M 7
3.7.1. RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO | Economista | 2020-08-07 | 2020-08-14 | Trabajo de gabinete | bar: JULIO L 6 to JULIO M 7
3.7.2. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES | Economista | 2020-08-07 | 2020-08-14 | bar: JULIO L 6 to JULIO M 7
3.7.3. GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS | Ing, Geologo | 2020-08-07 | 2020-08-14 | bar: JUNIO L 8 to JUNIO J 11; JUNIO L 15 to JUNIO V 19; JUNIO L 22 to JUNIO V 26; JULIO L 6 to JULIO M 7
3.8. MODALIDAD DE EJECUCIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO | Economista | 2020-08-07 | 2020-08-14 | bar: JULIO L 6 to JULIO M 7
A. MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA | Economista | 2020-08-07 | 2020-08-14 | bar: JULIO L 6 to JULIO M 7
B. FUENTE DE FINANCIAMIENTO | Economista | 2020-08-07 | 2020-08-14 | bar: JULIO L 6 to JULIO M 7
3.9. IMPACTO AMBIENTAL | Ing, Ambiental | 2020-08-07 | 2020-08-14 | Falta EIA | bar: JUNIO L 8 to JUNIO J 11; JUNIO L 15 to JUNIO V 19; JUNIO L 22 to JUNIO V 26
IV. MARCO LÓGICO DEL PROYECTO
Marco Logico de la Alternativa Selecionada | Economista | 2020-08-14 | 2020-08-14 | Trabajo de gabinete | bar: JULIO M 8
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. CONCLUSIONES | Economista | 2020-08-14 | 2020-08-14 | Trabajo de gabinete | bar: JULIO M 8
5.2. RECOMENDACIONES | Economista | 2020-08-14 | 2020-08-14 | bar: JULIO M 8
VI. ANEXOS (TERCER ENTREGABLE PI CONCLUIDO) | bar: JULIO J 9 to JULIO V 10; JULIO L 13 to JULIO M 14
Fecha de reinicio | 2020-06-01
Fecha de Culminacion | 14 de Julio
12
Personal Requerido |  |  |  | 22
01 Economista Responsable de proyecto |  |  |  | 20
01 Arquitecta |  |  |  | 8
01 Ing. Civil | 12 | 39 |  | 10
01 Economista responsable de Equipamiento y capacitacion | 45 | 35 |  | 14
01 Ing, Geologo | 35 | 48 |  | 8
01 Ing Ambiental | 13 | 22 |  | 11
01, Topografo |  |  |  | 14
7

## General
CRONOGRAMA PROPUESTO PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION DE LA FUNCION EDUCACION, SOCIAL Y CULTURA Y DEPORTE PROGRAMADOS EN LA PMI 2021-2023
Nro Total | Nrto Funcion | Nombre de Proyectos | Modalidad Sugerida | Personal requerido | Nivel de Estudio | Presupuesto Aproximado según Ficha de Idea | Observaciones | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SETIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | Tiempo en meses
|  | FUNCION EDUCACION | [5 empty] | Sem 01 | Sem 02 | Sem 03 | Sem 04 | Sem 01 | Sem 02 | Sem 03 | Sem 04 | Sem 01 | Sem 02 | Sem 03 | Sem 04 | Sem 01 | Sem 02 | Sem 03 | Sem 04 | Sem 01 | Sem 02 | Sem 03 | Sem 04 | Sem 01 | Sem 02 | Sem 03 | Sem 04 | Sem 01 | Sem 02 | Sem 03 | Sem 04
1 | 1 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL N° 1105, N°92 - REYNA DE LOS ANGELES, N°1106, 812 SAN JUAN DE DIOS Y N°79 CRISTO REDENTOR EN LOS DISTRITOS DE ABANCAY , CURAHUASI Y SAN PEDRO DE CACHORA DE LA PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Remitido el PAC para contratacion de servicio por Terceros |  | Ficha Técnica Estándar del Sector Educación | 110000 | Se adiciono 01 I.E. respecto a la ficha de idea, por lo que el presupuesto se debe incrementar | [28 empty] | 2 meses y medio | bar: JUNIO Sem 01 to AGOSTO Sem 02
2 | 2 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INICIALES DE 10 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL, DISTRITO DE TALAVERA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC | Administracion Directa | 01 Economista Responsable de Proyecto 01 Arquitecto 01 Ing. Civil 01 Especialista en equipamiento y mobiliario 01 Estudios complementarios (riesgos, ambiental, topografico) | Ficha Técnica Estándar del Sector Educación |  | No se tiene Ficha de idea, el PI fue viabilizado y requiere actualizacion | [28 empty] | 4 meses | bar: JULIO Sem 01 to OCTUBRE Sem 04
3 | 3 | MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO ALFREDO SARMIENTO PALOMINO, DISTRITO DE HUANCARAMA - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Administracion Directa | 01 Economista Responsable de Proyecto 01 Arquitecto 01 Ing. Civil 01 Especialista en equipamiento y mobiliario 01 Estudios complementarios (riesgos, ambiental, topografico) | Formato 6B Ficha Técnica General para Proyectos de Inversión de baja y mediana complejidad | 180000 | [29 empty] | 3 meses | bar: JULIO Sem 01 to SETIEMBRE Sem 04
4 | 4 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL N°1135 SANGABRIEL, N°171 PICHIUPATA, N° 39 HUANCARAMA, N° 938 HUACCAYHURA, DISTRITO DE HUANCARAMA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC | Servicio por terceros |  | Ficha Técnica Estándar del Sector Educación | 130000 | [29 empty] | 2 meses y medio | bar: JUNIO Sem 01 to AGOSTO Sem 02
5 | 5 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL N°1005 BARRIO CENTRO DE COTABAMBAS, N°1024 CHECCHECALLA DE TAMBOBAMBA,N°716 DIVINO NIÑO JESUS DE HAQUIRA Y N°1008 CHOCHOCA DE COYLLURQUI, PROVINCIA DE COTABAMBAS, REGION APURIMAC | Servicio por terceros |  | Ficha Técnica Estándar del Sector Educación | 165800 | [29 empty] | 3 meses | bar: JUNIO Sem 01 to AGOSTO Sem 04
FUNCION SOCIAL
6 | 1 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIALES Y PRIMARIAS DE LOS DISTRITOS DE EXTREMA POBREZA EN 4 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Administracion Directa | 01 Economista Responsable de Proyecto 01 Arquitecto 01 Especialista en equipamiento y mobiliario 01 Estudios complementarios (riesgos, ambiental) | Formato 6B Ficha Técnica General para Proyectos de Inversión de baja y mediana complejidad | 74000 | [29 empty] | 3 meses y medio | bar: SETIEMBRE Sem 01 to DICIEMBRE Sem 02
7 | 2 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN LAS 7 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Reinicio | bar: JUNIO Sem 01 to JULIO Sem 02
8 | 3 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE RESIDENCIA Y ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES EN LAS 6 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Administracion Directa | 01 Economista Responsable de Proyecto 01 Arquitecto 01 Ing. Civil 01 Especialista en equipamiento y mobiliario 01 Estudios complementarios (riesgos, ambiental, topografico) | Formato 6B Ficha Técnica General para Proyectos de Inversión de baja y mediana complejidad | 106722 | [29 empty] | 4 meses | bar: SETIEMBRE Sem 01 to DICIEMBRE Sem 04
9 | 4 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN A VICTIMAS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR EN 5 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Remitido el PAC para contratacion de servicio por Terceros |  | Formato 6B Ficha Técnica General para Proyectos de Inversión de baja y mediana complejidad | 140000 | [29 empty] | 4 meses | bar: JUNIO Sem 01 to SETIEMBRE Sem 04
FUNCION CULTURA Y DEPORTE
10 | 1 | MEJORAMIENTO DEL TEMPLO DE SAN PEDRO DE LLICCHIVILCA DEL DISTRITO DE GAMARRA - PROVINCIA DE GRAU - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Remitido el PAC para contratacion de servicio por Terceros |  | Formato 6B Ficha Técnica General para Proyectos de Inversión de baja y mediana complejidad | 15000 | Presupuesto insuficiente | [28 empty] | 2 meses y medio | bar: JUNIO Sem 01 to AGOSTO Sem 04

## Hoja1
N° | ENTREGABLE | PRODUCTO | PLAZO MÁXIMO DE PRESENTACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95
1 | ENTREGABLE INICIAL | Plan de Actividades | A los cinco (5) días calendario contados a partir del día siguiente de ejecutado el Taller de Inducción realizado por LA ENTIDAD. | bar: 1 to 5
2 | ENTREGABLE 1 | 1. Aspectos Generales | A los treinta y cinco (35) días calendario contados a partir del día siguiente de que LA ENTIDAD, notifica la conformidad del Entregable Inicial.
2. Sección A: alineamiento a una brecha prioritaria | bar: 6 to 15
3. Sección b: institucionalidad
3 | ENTREGABLE 2 | 4. sección c: formulación y evaluación | A los treinta y cinco (35) días calendario contados a partir del día siguiente de que LA ENTIDAD. notifica la conformidad del Entregable 1.
c1. identificación
c2. justificación del proyecto de inversión
c3. alternativas del proyecto de inversión | bar: 16 to 60
c4. estimación de demanda, número de aulas y capacidad de producción
c5. unidad productora, acciones, costos de inversión y cronograma de inversión
4 | ENTREGABLE 3 | c6. operación y mantenimiento | A los veinte (20) días calendario contados a partir del día siguiente de que LA ENTIDAD, notifica la conformidad del Entregable 2. | bar: 61 to 95
c7. criterios de decisión de inversión.
c8. análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada
c9. modalidad de ejecución prevista:
c10. fuente de financiamiento
c11. responsables de la elaboración de la ficha técnica estándar
c12. conclusiones
resumen ejecutivo
anexos

## Hoja2
Iniciales Abancay
Recurso Humano | Cantidad | Meses | Costo Unit | Costo total
1 jefe de proyecto | 1 | 3 | 4500 | 13500
1 profesional en arquitectura | 1 | 3 | 4500 | 13500
1 profesional en equipamiento | 1 | 2 | 4500 | 9000
1 profesionaL en evaluacion social y economica | 1 | 3 | 4500 | 13500
1 profesional estructuralista | 1 | 3 | 4500 | 13500
1 profesiona en pedagogia | 1 | 0.5 | 4500 | 2250
1 profesional en salud | 1 | 0.5 | 4500 | 2250
67500
Estudios complementarios
Estudio de suelos | 5 | Servicio | 1400 | 7000
Levantamiento topografico | 5 | Servicio | 1200 | 6000
CIRA | 5 | Servicio | 2200 | 11000
Impacto Ambiental | 5 | Servicio | 1500 | 7500
Analisis de riesgos | 5 | Servicio | 1500 | 7500
39000
TOTAL CD |  |  |  | 106500
Gastos Generales | 5% |  |  | 5325
Utilidad | 8% |  |  | 8520
Impuestos | 18% |  |  | 19170
COSTO TOTAL
COSTO ESTIMADO TOTAL DE LA PROPUESTA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN.
Descripción | Cantidad | Tiempo | Total S/.
Personal Profesional y Otros | Global | 3 Meses | 67500
Estudios de Campo y Laboratorio | Global |  | 39000
Sub total |  |  | 106500
Gastos Generales | 10% |  | 5325
Utilidad | 10% |  | 8520
Impuestos | 18% |  | 19170
Presupuesto total para la elaboración del estudio de pre inversión s/. |  |  | 139515
90000