## Hoja1
Especialista | Proyecto | Actividades | Carga Laboral
|  |  | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
ANGEL AMERICO MENDOZA NAVARRO | CENTRO DE SALUD ANDARAPA | ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS |  |  | 1 | 1
| CENTRO SALUD HUACCANA | ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS / ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS LAMBRAMA | COORDINADOR DE PROYECTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| RIEGO HUASCATAY | COSTOS Y PRESUPUESTOS |  | 1
| RIEGO PACHACHACA | COSTOS Y PRESUPUESTOS | 1
| RIEGO PUCAPUCA | COSTOS Y PRESUPUESTOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| TECNOLOGICO HUANCARAMA | FORMULADOR DE PROYECTOS (ING. CIVIL) |  |  | 1
Especialista | Proyecto | Actividades | Carga Laboral
|  |  | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
ANA APOLA TORRES | MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS LAMBRAMA | INVENTARIO VIAL Y DISEÑO GTEOMETRICO | 1 | 1 | 1 | 1
Especialista | Proyecto | Actividades | Carga Laboral
|  |  | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
ARQ. ELI FARFAN | INICIALES ABANCAY | ARQUITECTO | 1 | 1
Especialista | Proyecto | Actividades | Carga Laboral
|  |  | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
BACH. MARGOTH | MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS LAMBRAMA | Asistente | 1 | 1 | 1
Especialista | Proyecto | Actividades | Carga Laboral
|  |  | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Carol Cardenas | MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS LAMBRAMA | PLAN DE COMPENSACION Y ASENMTAMIENTO VOLUNTARIO (PACRI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Especialista | Proyecto | Actividades | Carga Laboral
|  |  | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
EDISON RIOS NORIEGA | CENTRO DE SALUD ANDARAPA | ESPECIALSTA EN EQUPAMIENTO, RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACION |  | 1
| INICIALES ABANCAY | PROFESIONAL DE LA SALUD |  |  |  | 1
| SALUD KILCATA | ESPECIALSTA EN EQUPAMIENTO Y EN RECURSOS HUMANOS |  |  | 1
Especialista | Proyecto | Actividades | Carga Laboral
|  |  | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
GERMUTH ALVITES | INICIALES ABANCAY | JEFE DE PROYECTO Y RESPONSABLE DEL EQUIPMAMIENTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| RIEGO PUCAPUCA | FORMULACION DEL PERFIL | 1 | 1 | 1 | 1
Especialista | Proyecto | Actividades | Carga Laboral
|  |  | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
GONZALES FERRO LUIS ANGEL | RECUPERACION DE ECOSISTEMAS ANTABAMBA | COORDINADOR DE PROYECTOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| CENTRO DE SALUD ANDARAPA | ESPECIALISTA EN CARTOGRAFIA | 1 | 1 | 1 | 1
| CENTRO SALUD HUACCANA | ESPECIALISTA EN CARTOGRAFIA | 1 | 1 | 1 | 1
| MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS LAMBRAMA | CIRA / ESTUDION DE IMPACTO AMBIENTAL |  |  |  |  | 1
| RECUPERACION DE ECOSISTEMAS ANTABAMBA | ESPECIALISTA EN SIG | 1 | 1 | 1 | 1
| TECNOLOGICO HUANCARAMA | SERVICIO ESPECIALIZADO ING. AMBIENTAL | 1
Especialista | Proyecto | Actividades | Carga Laboral
|  |  | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
HIPOLITO GUERRERO | CENTRO SALUD HUACCANA | ESPECIALISTA EN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO | 1 |  | 1
| MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS LAMBRAMA | ESPECIALISTA EN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO | 1
| SALUD KILCATA | ESPECIALISTA EN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO |  |  | 1
| CENTRO DE SALUD ANDARAPA | ESPECIALISTA EN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO |  | 1
Especialista | Proyecto | Actividades | Carga Laboral
|  |  | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
INCABUENO SUYO CARINA | CENTRO DE SALUD ANDARAPA | FORMULADOR DE PROYECTOS |  | 1
| CENTRO SALUD HUACCANA | FORMULADOR DE PROYECTOS | 1
| SALUD KILCATA | FORMULADOR DE PROYECTOS |  |  | 1 | 1 | 1
Especialista | Proyecto | Actividades | Carga Laboral
|  |  | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
ING. CESAR LA TORRE | RIEGO HUASCATAY | DISEÑO HIDRAULICO / HIDROLOGIA | 1 | 1
| RIEGO PACHACHACA | DISEÑO HIDRAULICO / HIDROLOGIA |  |  | 1 | 1
Especialista | Proyecto | Actividades | Carga Laboral
|  |  | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
ING. NEMIAS | CENTRO SALUD HUACCANA | ESPECIALISTA EN ESTRUCURAS | 1
Especialista | Proyecto | Actividades | Carga Laboral
|  |  | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
JHON PALOMINO | TECNOLOGICO HUANCARAMA | FORMULADOR DE PROYECTOS (ECONOMISTA) | 1
Especialista | Proyecto | Actividades | Carga Laboral
|  |  | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
JOEL PACHECO | SALUD KILCATA | FORMULADOR DE PROYECTOS (ARQUITECTO) | 1 | 1
Especialista | Proyecto | Actividades | Carga Laboral
|  |  | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
JUAN DE DIOS | RIEGO HUASCATAY | FORMULACION DEL PERFIL | 1 | 1
| RIEGO PACHACHACA | AGROLOGIA Y AGROECONOMIA / FORMULACION DEL PERFIL | 1 | 1
Especialista | Proyecto | Actividades | Carga Laboral
|  |  | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
LIGORIO HUACHACA | INICIALES ABANCAY | TOPOGRAFO | 1 | 1
| RECUPERACION DE ECOSISTEMAS ANTABAMBA | ASISTENTE TECNICO |  |  | 1
| TECNOLOGICO HUANCARAMA | ASISTENTE TECNICO | 1
Especialista | Proyecto | Actividades | Carga Laboral
|  |  | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
MARCO ARIZABAL | CENTRO DE SALUD ANDARAPA | ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES |  |  | 1 | 1
| CENTRO SALUD HUACCANA | ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES | 1 | 1
Especialista | Proyecto | Actividades | Carga Laboral
|  |  | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
MARCO GALVEZ | CENTRO DE SALUD ANDARAPA | ESPECIALISTA EN ESTRUCURAS E INSTALACIONES SANITARIAS | 1
| INICIALES ABANCAY | ING. CIVIL |  |  | 1 | 1
| SALUD KILCATA | FORMULADOR DE PROYECTOS (ING. CIVIL) |  | 1
Especialista | Proyecto | Actividades | Carga Laboral
|  |  | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
MARIBEL MADUEÑO | CENTRO DE SALUD ANDARAPA | ESPECIALISTA EN ESTIMACION DE RIEGOS | 1
| CENTRO SALUD HUACCANA | ESPECIALISTA EN ESTIMACION DE RIEGOS O ESTUDIOS EQUIVALENTES | 1
| MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS LAMBRAMA | ESTUDIO DE RIESGOS | 1
| RIEGO HUASCATAY | RIESGOS | 1
| RIEGO PACHACHACA | RIESGOS |  |  |  | 1
| RIEGO PUCAPUCA | RIESGOS |  |  | 1
| SALUD KILCATA | ESPECIALISTA EN ESTIMACION DE RIEGOS |  | 1
| TECNOLOGICO HUANCARAMA | SERVICIO ESPECIALIZADO ING.GEOLOGO | 1
Especialista | Proyecto | Actividades | Carga Laboral
|  |  | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
MARIO JAVIER DURANT OCHOA | RIEGO HUASCATAY | CORDINADOR DE PROYECTOS |  | 1 | 1 | 1
| RIEGO PACHACHACA | CORDINADOR DE PROYECTOS |  | 1 |  | 1
| RIEGO PUCAPUCA | CORDINADOR DE PROYECTOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Especialista | Proyecto | Actividades | Carga Laboral
|  |  | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
MED. EDISON RIOS | CENTRO SALUD HUACCANA | ESPECIALSTA EN EQUPAMIENTO, RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACION | 1
Especialista | Proyecto | Actividades | Carga Laboral
|  |  | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
RICHAR GUERRERO | MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS LAMBRAMA | FORMULADOR DE PROYECTOS |  |  | 1 | 1 | 1
| RECUPERACION DE ECOSISTEMAS ANTABAMBA | FORMULADOR | 1 | 1
Especialista | Proyecto | Actividades | Carga Laboral
|  |  | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
ROMERO HUYHUA YVAN | INICIALES ABANCAY | COORDINADORA DE PROYECTOS |  |  | 1 | 1 | 1
| TECNOLOGICO HUANCARAMA | COORDINADORA DE PROYECTOS | 1 | 1
Especialista | Proyecto | Actividades | Carga Laboral
|  |  | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
SHARON DURAND | CENTRO DE SALUD ANDARAPA | FORMULADOR DE PROYECTOS (ARQUITECTO) | 1 | 1
Especialista | Proyecto | Actividades | Carga Laboral
|  |  | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
WILDON MUÑOZ | CENTRO DE SALUD ANDARAPA | ESPECIALISTA EN INSTALACIONES MECANICAS |  | 1
| CENTRO SALUD HUACCANA | ESPECIALISTA EN INSTALACIONES MECANICAS | 1
Especialista | Proyecto | Actividades | Carga Laboral
|  |  | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
YOVAN NIÑO DE GUZMAN | CENTRO SALUD HUACCANA | ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS | 1