## Hoja1
Clasificador Funcional
Función | División Funcional | Grupo Funcional
10 Agropecuaria | Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones desarrolladas para la consecución de los objetivos de gobierno, dirigidos al fortalecimiento y desarrollo sostenible del sector agrario y pecuario. | [9 empty] | HOY | 2020-07-21
| 025 Riego | Conjunto de acciones orientadas a mejorar el acceso y la eficiencia del uso de los recursos hídricos en la actividad agraria con la finalidad de incrementar la producción y productividad.
|  | 0050 Infraestructura de riego |  | Comprende las acciones orientadas al desarrollo de sistemas de riego destinados a incrementar la productividad de los suelos.
|  | 0051 Riego tecnificado |  | Comprende las acciones orientadas a promover el riego tecnificado en la producción agraria con la finalidad de incrementar la producción y productividad.
N° | CUI | CÓDIGO DE IDEA | NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | MONTO DE INVERSIÓN S/ | ESTADO SITUACIONAL | APROBACION DEL PLAN DE TRABAJO | PLAZO APROBADO | PRESUPUESTO APROBADO PARA PERFIL S/. | PRESUPUESTO EJECUTADO S/. | FECHA INICIO FORMULACION | TIEMPO TRANSCURRIDO | ALCANCE | OBSERVACIONES
1 | 2415904 |  | mejoramiento y ampliación del servicio de agua para riego con represamiento Ancapara/Hatunrumiyoc en las comunidades de Puca Puca, Palmira, Ccochua, Curahuasi, Asmayacu, Pisonaypata, Trancapata, Bacas y Occoruro del distrito de Curahuasi, provincia de Abancay- región Apurímac. | 111375000 | EN FORMULACION | 2019-03-13 | 5.5 MESES (165 DIAS) | 554648 | 532541.7966 | 2019-04-01 | 370 | DISTRITO CURAHUASI, PROV. ABANCAY. 2,300 ha DE RIEGO. | LA ACREDITACION DE DISPINIBILIDAD HIDRICA DE LA ANA ALCANZA SOLO PARA 591 ha.
2 |  | 49449 | mejoramiento y ampliación del servicio de agua para riego en los sectores Pacchapampa, Pampaccocha, Tomaje, Chihua, Llaco, Llulluta, Chiyapampa, Ccethua, Tanccama, Puka Puka, Chillipampa, Vilche, Mataray, Tumiri, Pacchanta, Kishuará, Chaupitumiri, Capuray, Ingenio, Parcco, Pacllapata, Sarayca, Jesús María del distrito de Yanaca, Provincia de Aymaraes, Región Apurímac | 8264250 | EN FORMULACION | 2019-06-12 | 3 MESES (90 DIAS) | 227157.6 | 130670.4639 | 2019-10-21 | 167 | DIST. YANACA. PROV. AYMARAES. SE ESTIMABA 800 ha DE RIEGO. | NO HAy ACREDITACION ANA. EL CALCULO SOLO ALCANZA PARA 125 ha.
3 |  | 46388 | Mejoramiento y ampliación del servicio de agua para riego en los sectores de Huascatay, Manatiscca y Paty del centro poblado de Huascatay del distrito de Pacobamba de la provincia de Andahuaylas Región Apurímac. | 3030225 | EN FORMULACION | 2019-10-04 | 4 MESES (120 DIAS) | 214863.45 | 78214.9763 | 2019-11-11 | 146 | CENTRO POBLADO HUASCATAY, DISTRITO PACOBAMBA, PROV. ANDAHUAYLAS. ESTIMADO 80 ha.DE RIEGO. | ACREDITACION HIDRICA ALCANZA PARA 25 ha.
N° | CUI | CÓDIGO DE IDEA | NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | INVERSIÓN ESTIMADO s/. | ESTADO SITUACIONAL | APROBACION DEL PLAN DE TRABAJO | PLAZO APROBADO | PRESUPUESTO APROBADO PARA PERFIL S/. | PRESUPUESTO EJECUTADO S/. | FECHA INICIO FORMULACION | TIEMPO TRANSCURRIDO | ALCANCE | MODALIDAD DE LA FORMULACIÓN
1 | - | 49445 | mejoramiento y ampliación del servicio de agua para riego con represamiento "Socctaccocha" en los distritos de Kishuará, Huancarama y Pacobamba de la provincia de Andahuaylas - Departamento de Apurímac. | S/. 132’228,000 | IDEA | 2019-05-30 | 5 MESES (150 DIAS) | 589029.6 | 3488.2 | 2019-11-05 | 152 | DISTRITOS KISHUARA, PACOBAMBA Y HUACARAMA. PROVINCIA ANDAHUAYLAS. APURIMAC. | ADMINISTRACION DIRECTA.
2 | - | 49426 | creación del servicio de agua para riego para las comunidades de Apumarca, Patirara, Ccatina, Accoera, Huaraqueray, Pucar y Huallhuac. Distrito de Mara - provincia de Cotabambas - departamento de Apurímac. | S/. 4’903,455 | IDEA |  | SIN PLAN DE TRABAJO. |  |  |  |  | DISTRITO MARA, PROVINCIA COTABAMBAS, APURIMAC. | ADMINISTRACION DIRECTA.
3 | - | 49403 | mejoramiento y ampliación del servicio de agua para riego con represamiento en las comunidades de Licchivilca, Ocrabamba, Collaoro, Palpacachi del distrito de Mariscal Gamarra de la provincia de Grau- Departamento de Apurímac. | S/. 6’198,187 | IDEA | 2019-05-27 | 3 MESES (92 DIAS) | 312375.6 | 0 | 0 |  | DISTRITO GAMARRA, PROVINCIA GRAU, APURIMAC. | ADMINISTRACION DIRECTA.
4 | - | 49417 | mejoramiento y ampliación del servicio de agua con represamiento "Mallmanya” en 5 distritos de la provincia de Grau - Departamento de Apurímac. | S/. 78’455,280 | IDEA | 2019-06-12 | 5 MESES (150 DIAS) | 520873.6 | 0 | 0 |  | DISTRITOS DE MAMARA, SAN ANTONIO, VILCABAMBA, MICAELA BASTIDAS Y CURASCO, PROVINCIA GRAU, APURIMAC | ADMINISTRACION DIRECTA.
5 | - | 49396 | mejoramiento y ampliación del servicio de agua para riego en las localidades de Huancabamba, Checche, Huaraccopata, Sacclaya, Ñawinpuquio, Cumanaylla, Santa Anita, Huancasvilcas, Rayanniyocc, Ayaviri, Cruz Pampa, Tocyascca, Muñahuaycco y Ccacce distrito de José María Arguedas - provincia de Andahuaylas - departamento de Apurímac. | S/. 68’648,370 | IDEA |  | SIN PLAN DE TRABAJO. |  |  |  |  | DISTRITO DE JOSE MARIA ARGUEDAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, APURIMAC | ADMINISTRACION DIRECTA. - PRO DESARROLLO.
6 | - | 91036 | mejoramiento y ampliación del servicio de agua para riego con represamiento en los en los distritos de Tapairihua y Chapimarca de la provincia de Aymaraes - departamento de Apurímac. | S/. 38’566,500 | IDEA |  | SIN PLAN DE TRABAJO. |  |  |  |  | DISTRITOS DE TAPAIRIHUA Y CHAPIMARCA, PROVINCIA AYMARAES, APURIMAC | ADMINISTRACION DIRECTA.
7 | - | 109172 | mejoramiento de la cadena valor en la producción agropecuaria mediante la eficiente gestión de los recursos hídricos en los distritos Soraya, Capaya, Toraya, Ihuayllo, Colcabamba, Sañayca, Lucre de la provincia de Aymaraes, y en el distrito de Tumay Huaraca y el distrito de Pomacocha - provincia de Andahuaylas - departamento de Apurímac. (Irrigación Cusca) | S/. 211’669,342 | IDEA |  | SIN PLAN DE TRABAJO. |  |  |  |  | DISTRITOS SORAYA, CAPAYA, TORAYA, IHUAYLLO, COLCABAMBA, SAÑAYCA, LUCRE DE LA PROVINCIA DE AYMARAES, Y EN EL DISTRITO DE TUMAY HUARACA Y EL DISTRITO DE POMACOCHA - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | ADMINISTRACION DIRECTA.
8 | - | 49378 | creación del sistema hidráulico (chicha) para el aprovechamiento múltiples en las provincias de Andahuaylas Y Chincheros del departamento de Apurímac. | S/. 2,238’491,750 | IDEA |  | SIN PLAN DE TRABAJO. |  |  |  |  | PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y CHINCHEROS, APURIMAC. | ADMINISTRACION INDIRECTA