## Hoja1
Proyectos Programados 2020 PreInversión
Función | Codigo | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | 2020 | [6 empty] | Observaciones
[6 empty] | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Salud | 45082 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD HUACCANA DEL DISTRITO DE HUACCANA - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 59 | 2020-06-30 | 2020-08-28 | [7 empty] | Reprogramado
| 45081 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ANDARAPA DEL DISTRITO DE ANDARAPA - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 59 | 2020-06-30 | 2020-08-28 | [7 empty] | Reprogramado
| 45085 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS EE.SS. KILCATA, YUMIRE, SONCCOCCOCHA, MAMARA, TURPAY, CURASCO Y AYRIHUANCA DE LAS PROVINCIAS DE ANTABAMBA Y GRAU DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 59 | 2020-06-30 | 2020-08-28 | [7 empty] | Reprogramado
| 45083 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD TALAVERA DEL DISTRITO DE TALAVERA - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 0 |  |  | En proceso de programación | [6 empty] | Idea
| 45084 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD MOLLEBAMBA DEL DISTRITO DE JUAN ESPINOZA MEDRANO - PROVINCIA DE ANTABAMBA - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 0 |  |  | En proceso de programación | [6 empty] | Idea
| 45087 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS EE.SS. VILLA GLORIA, MARCAHUASI Y ATUMPATA DEL DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 0 |  |  | En proceso de programación | [6 empty] | Idea
Educación | 49265 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL N° 1105, N°92 - REYNA DE LOS ANGELES, N°1106, 812 SAN JUAN DE DIOS Y N°79 CRISTO REDENTOR EN LOS DISTRITOS DE ABANCAY , CURAHUASI Y SAN PEDRO DE CACHORA DE LA PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APU | 77 | 2020-08-15 | 2020-10-31
| 2284093 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INICIALES DE 10 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL, DISTRITO DE TALAVERA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC | 123 | 2020-07-20 | 2020-11-20
| 108724 | MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO ALFREDO SARMIENTO PALOMINO, DISTRITO DE HUANCARAMA - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 77 | 2020-06-15 | 2020-08-31
| 108789 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL N°1135 SANGABRIEL, N°171 PICHIUPATA, N° 39 HUANCARAMA, N° 938 HUACCAYHURA, DISTRITO DE HUANCARAMA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC | 77 | 2020-08-15 | 2020-10-31
| 108798 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL N°1005 BARRIO CENTRO DE COTABAMBAS, N°1024 CHECCHECALLA DE TAMBOBAMBA,N°716 DIVINO NIÑO JESUS DE HAQUIRA Y N°1008 CHOCHOCA DE COYLLURQUI, PROVINCIA DE COTABAMBAS, REGION APURIMAC | 77 | 2020-08-15 | 2020-10-31
Agropecuaria | 2415904 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CON REPRESAMIENTO ANCAPARA/HATUNRUMIYOC EN LAS COMUNIDADES DE PUCA PUCA, PALMIRA, CCOCHUA, CURAHUASI, ASMAYACU, PISONAYPATA, TRANCAPATA, BACAS Y OCCORURO DEL DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA DE ABA | 169 | 2020-07-15 | 2020-12-31 | [7 empty] | Reprogramado
| 49449 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES PACCHAPAMPA, PAMPACCOCHA, TOMAJE, CHIHUA, LLACO, LLULLUTA, CHIYAPAMPA, CCETHUA, TANCCAMA, PUKA PUKA, CHILLIPAMPA, VILCHE, MATARAY, TUMIRI, PACCHANTA, KISHUARA, CHAUPITUMIRI, CAPURAY | 169 | 2020-07-15 | 2020-12-31 | [7 empty] | Reprogramado
| 46388 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE HUASCATAY, MANAATISCCA Y PATY DEL CENTRO POBLADO DE HUASCATAY DEL DISTRITO DE PACOBAMBA DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS REGION APURIMAC | 169 | 2020-07-15 | 2020-12-31 | [7 empty] | Reprogramado
| 109172 | MEJORAMIENTO DE LA CADENA VALOR EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA MEDIANTE LA EFICIENTE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN LOS DISTRITOS SORAYA, CAPAYA, TORAYA, IHUAYLLO, COLCABAMBA, SAÑAYCA, LUCRE DE LA PROVINCIA DE AYMARAES, Y EN EL DISTRITO DE TUMAY HUARA | 138 | 2020-08-15 | 2020-12-31
| 49378 | CREACION DEL SISTEMA HIDRAULICO (CHICHA) PARA EL APROVECHAMIENTO MULTIPLES EN LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC. | 152 | 2020-08-01 | 2020-12-31
| 49445 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CON REPRESAMIENTO "SOCCTACCOCHA" EN LOS DISTRITOS DE KISHUARA, HUANCARAMA Y PACOBAMBA DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC |  |  |  | En proceso de programación | [6 empty] | Idea
| 49426 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO PARA LAS COMUNIDADES DE APUMARCA, PATIRARA, CCATINA, ACCOERA, HUARAQUERAY, PUCAR Y HUALLHUAC DISTRITO DE MARA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC |  |  |  | En proceso de programación | [6 empty] | Idea
| 49403 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CON REPRESAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE PALPACACHI, LLAULLIPATA, CCENTAS, CCOLAURO, LICCHIVILCA, TARIBAMBA, OCRABAMBA, CHASCCEMOCCO Y CRUZPATA DEL DISTRITO DE GAMARRA - PROVINCIA DE GRAU - DEPARTAMENTO DE APURIMAC |  |  |  | En proceso de programación | [6 empty] | Idea
| 49417 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA CON REPRESAMIENTO "MALLMANYA” EN LOS DISTRITOS DE MAMARA, SAN ANTONIO, VILCABAMBA, MICAELA BASTIDAS Y CURASCO DE LA PROVINCIA DE GRAU - DEPARTAMENTO DE APURIMAC |  |  |  | En proceso de programación | [6 empty] | Idea
| 49396 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE HUANCABAMBA, CHECCHE, HUARACCOPATA, SACCLAYA, ÑAWINPUQUIO, CUMANAYLLA, SANTA ANITA, HUANCASVILCAS, RAYANNIYOCC, AYAVIRI, CRUZ PAMPA, TOCYASCCA, MUÑAHUAYCCO Y CCACCE DISTRITO DE JOSE MARIA ARGUEDAS - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC. |  |  |  | En proceso de programación | [6 empty] | Idea
| 91036 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CON REPRESAMIENTO EN LOS DISTRITOS DE TAPAIRIHUA Y CHAPIMARCA DE LA PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 0 |  |  | En proceso de programación | [6 empty] | Idea
Transportes | 49542 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR ESCORIAL DEL CENTRO POBLADO POCHCCOTA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 57 | 2020-06-03 | 2020-07-30
| 49555 | MEJORAMIENTO DE LA VIA EMP PE-3S F (LAMBRAMA)-PICHIBAMBA -SARCONTA-PACCAYPATA-AMURUYOC-COYLLURQUI-EMP PE-3S F (COTABAMBAS), DISTRITO DE LAMBRAMA, CURPAHUASI, GAMARRA, COYLLURQUI Y COTABAMBAS, PROVICNIAS DE ABANCAY, GRAU Y COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURI | 121 | 2020-08-01 | 2020-11-30
| 49557 | MEJORAMIENTO DE LA VIA DEPARTAMENTAL TRAMO DV. MATAPUQUIO - VISCHINGAY - TACMARA BAJA - PUENTE PASAJE SOBRE EL RIO APURIMAC EN LOS DISTRITOS DE KISHUARA Y PACOBAMBA DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC |  |  |  | En proceso de programación | [6 empty] | Idea
CULTURA Y DEPORTE, FUNCION PROTECCION SOCIAL | 49565 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIALES Y PRIMARIAS DE LOS DISTRITOS DE EXTREMA POBREZA EN 4 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 0 |  |  | En proceso de programación
| 49568 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN LAS 7 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 44 | 2020-07-01 | 2020-08-14 | En proceso de programación | [6 empty] | Idea
| 49570 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE RESIDENCIA Y ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES EN LAS 6 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC |  |  |  | En proceso de programación
| 49577 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN A VICTIMAS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR EN 5 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC |  |  |  | En proceso de programación
| 91133 | MEJORAMIENTO DEL TEMPLO DE SAN PEDRO DE LLICCHIVILCA DEL DISTRITO DE GAMARRA - PROVINCIA DE GRAU - DEPARTAMENTO DE APURIMAC |  |  |  | En proceso de programación
Ambiente | 49249 | RECUPERACION DE ECOSISTEMA DE BOFEDAL Y PAJONAL DE PUNA HUMEDA Y SECA EN LA UNIDAD HIDROGRAFICA OROPESA,PALLCAMAYU,HUISHUICHA Y CHUQUIBAMBILLA DE LAS PROVINCIAS DE ANTABAMBA Y GRAU DE LA REGION DE APURIMAC. | 91 | 2020-08-01 | 2020-10-31 | [7 empty] | Reprogramado
| 48932 | RECUPERACION DE ECOSISTEMAS DE PAJONAL DE PUNA HUMEDA - SECA Y BOFEDAL EN LA UNIDAD HIDROGRAFICA ANTABAMBA DE LAS LAS PROVINCIAS DE ANTABAMBA Y AYMARAES DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 106 | 2020-08-01 | 2020-11-15
| 107108 | RECUPERACION DE LOS ECOSISTEMAS DE PAJONAL DE PUNA HUMEDA Y BOFEDAL EN LA UNIDAD HIDROGRAFICA DE LOS RIOS CHICHA, CHUMBAO Y HUANCARAY,13 DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y CHINCHEROS DE LA REGION DE APURIMAC |  |  |  | En proceso de programación
| 107122 | RECUPERACION DE ECOSISTEMA DE PAJONAL DE PUNA HUMEDO, SECO, BOSQUE RELICTO, BOSQUE SECO EN LA UNIDAD HIDROGRAFICA DEL RIO CHACABAMBA Y PULCAY , 11 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS - REGION DE APURIMAC |  |  |  | En proceso de programación
| 107115 | RECUPERACION DE ECOSISTEMA DE PAJONAL DE PUNA HUMEDA, BOFEDAL Y MATORRAL ANDINO EN LA UNIDAD HIDROGRAFICA DE LOS RIOS PACHACHACA MEDIO Y SILCON DE 15 DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE ABANCAY, AYMARAES Y ANDAHUAYLAS DE LA REGION DE APURIMAC |  |  |  | En proceso de programación
Planeamiento y Gestión | 49533 | "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO PARA LA PRODUCCION DE HONGOS COMESTIBLES 5 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 153 | 2020-07-15 | 2020-12-15