## Comparación_de_línea_base
Id | Activo | Modo de tarea | Nombre | Duración | Comienzo | Fin | Trabajo_Programado | Costo | Duración de línea base estimada | Comienzo previsto | Fin de línea base | Trabajo previsto | Costo de línea base | Variación de duración | Variación de trabajo | Variación de costo
1 | Sí | Programada automáticamente | Proyectos Programados 2020 PreInversión | 152 días | 03 junio 2020 09:00 | 31 diciembre 2020 19:00 | 10,208h | 0 | 0d | NOD | NOD | 0h | 0 | 152d | 10,208h | 0
2 | Sí | Programada manualmente | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL N° 1105, N°92 - REYNA DE LOS ANGELES, N°1106, 812 SAN JUAN DE DIOS Y N°79 CRISTO REDENTOR EN LOS DISTRITOS DE ABANCAY , CURAHUASI Y SAN PEDRO DE CACHORA DE LA PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APU | 57 días | 15 agosto 2020 09:00 | 31 octubre 2020 19:00 | 456h | 0 | 0d | NOD | NOD | 0h | 0 | 57d | 456h | 0
3 | Sí | Programada manualmente | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INICIALES DE 10 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL, DISTRITO DE TALAVERA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC | 90 días | 20 julio 2020 09:00 | 20 noviembre 2020 19:00 | 720h | 0 | 0d | NOD | NOD | 0h | 0 | 90d | 720h | 0
4 | Sí | Programada manualmente | MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO ALFREDO SARMIENTO PALOMINO, DISTRITO DE HUANCARAMA - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 56 días | 15 junio 2020 09:00 | 31 agosto 2020 19:00 | 448h | 0 | 0d | NOD | NOD | 0h | 0 | 56d | 448h | 0
5 | Sí | Programada manualmente | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL N°1135 SANGABRIEL, N°171 PICHIUPATA, N° 39 HUANCARAMA, N° 938 HUACCAYHURA, DISTRITO DE HUANCARAMA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC | 57 días | 15 agosto 2020 09:00 | 31 octubre 2020 19:00 | 456h | 0 | 0d | NOD | NOD | 0h | 0 | 57d | 456h | 0
6 | Sí | Programada manualmente | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL N°1005 BARRIO CENTRO DE COTABAMBAS, N°1024 CHECCHECALLA DE TAMBOBAMBA,N°716 DIVINO NIÑO JESUS DE HAQUIRA Y N°1008 CHOCHOCA DE COYLLURQUI, PROVINCIA DE COTABAMBAS, REGION APURIMAC | 57 días | 15 agosto 2020 09:00 | 31 octubre 2020 19:00 | 456h | 0 | 0d | NOD | NOD | 0h | 0 | 57d | 456h | 0
7 | Sí | Programada manualmente | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CON REPRESAMIENTO ANCAPARA/HATUNRUMIYOC EN LAS COMUNIDADES DE PUCA PUCA, PALMIRA, CCOCHUA, CURAHUASI, ASMAYACU, PISONAYPATA, TRANCAPATA, BACAS Y OCCORURO DEL DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA DE ABA | 122 días | 15 julio 2020 09:00 | 31 diciembre 2020 19:00 | 976h | 0 | 0d | NOD | NOD | 0h | 0 | 122d | 976h | 0
8 | Sí | Programada manualmente | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES PACCHAPAMPA, PAMPACCOCHA, TOMAJE, CHIHUA, LLACO, LLULLUTA, CHIYAPAMPA, CCETHUA, TANCCAMA, PUKA PUKA, CHILLIPAMPA, VILCHE, MATARAY, TUMIRI, PACCHANTA, KISHUARA, CHAUPITUMIRI, CAPURAY | 122 días | 15 julio 2020 09:00 | 31 diciembre 2020 19:00 | 976h | 0 | 0d | NOD | NOD | 0h | 0 | 122d | 976h | 0
9 | Sí | Programada manualmente | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE HUASCATAY, MANAATISCCA Y PATY DEL CENTRO POBLADO DE HUASCATAY DEL DISTRITO DE PACOBAMBA DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS REGION APURIMAC | 122 días | 15 julio 2020 09:00 | 31 diciembre 2020 19:00 | 976h | 0 | 0d | NOD | NOD | 0h | 0 | 122d | 976h | 0
10 | Sí | Programada manualmente | MEJORAMIENTO DE LA CADENA VALOR EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA MEDIANTE LA EFICIENTE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN LOS DISTRITOS SORAYA, CAPAYA, TORAYA, IHUAYLLO, COLCABAMBA, SAÑAYCA, LUCRE DE LA PROVINCIA DE AYMARAES, Y EN EL DISTRITO DE TUMAY HUARA | 100 días | 15 agosto 2020 09:00 | 31 diciembre 2020 19:00 | 800h | 0 | 0d | NOD | NOD | 0h | 0 | 100d | 800h | 0
11 | Sí | Programada manualmente | CREACION DEL SISTEMA HIDRAULICO (CHICHA) PARA EL APROVECHAMIENTO MULTIPLES EN LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC. | 110 días | 01 agosto 2020 09:00 | 31 diciembre 2020 19:00 | 880h | 0 | 0d | NOD | NOD | 0h | 0 | 110d | 880h | 0
12 | Sí | Programada manualmente | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR ESCORIAL DEL CENTRO POBLADO POCHCCOTA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 42 días | 03 junio 2020 09:00 | 30 julio 2020 19:00 | 336h | 0 | 0d | NOD | NOD | 0h | 0 | 42d | 336h | 0
13 | Sí | Programada manualmente | MEJORAMIENTO DE LA VIA EMP PE-3S F (LAMBRAMA)-PICHIBAMBA -SARCONTA-PACCAYPATA-AMURUYOC-COYLLURQUI-EMP PE-3S F (COTABAMBAS), DISTRITO DE LAMBRAMA, CURPAHUASI, GAMARRA, COYLLURQUI Y COTABAMBAS, PROVICNIAS DE ABANCAY, GRAU Y COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURI | 87 días | 01 agosto 2020 09:00 | 30 noviembre 2020 19:00 | 696h | 0 | 0d | NOD | NOD | 0h | 0 | 87d | 696h | 0
14 | Sí | Programada manualmente | RECUPERACION DE ECOSISTEMA DE BOFEDAL Y PAJONAL DE PUNA HUMEDA Y SECA EN LA UNIDAD HIDROGRAFICA OROPESA,PALLCAMAYU,HUISHUICHA Y CHUQUIBAMBILLA DE LAS PROVINCIAS DE ANTABAMBA Y GRAU DE LA REGION DE APURIMAC. | 67 días | 01 agosto 2020 09:00 | 31 octubre 2020 19:00 | 536h | 0 | 0d | NOD | NOD | 0h | 0 | 67d | 536h | 0
15 | Sí | Programada manualmente | RECUPERACION DE ECOSISTEMAS DE PAJONAL DE PUNA HUMEDA - SECA Y BOFEDAL EN LA UNIDAD HIDROGRAFICA ANTABAMBA DE LAS LAS PROVINCIAS DE ANTABAMBA Y AYMARAES DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 77 días | 01 agosto 2020 09:00 | 15 noviembre 2020 19:00 | 616h | 0 | 0d | NOD | NOD | 0h | 0 | 77d | 616h | 0
16 | Sí | Programada manualmente | "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO PARA LA PRODUCCION DE HONGOS COMESTIBLES 5 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 110 días | 15 julio 2020 09:00 | 15 diciembre 2020 19:00 | 880h | 0 | 0d | NOD | NOD | 0h | 0 | 110d | 880h | 0