## Peogramacion
Corrdinador | Funcion | Proyecto | Estado | Avance % | Recursos |  | Funciónes Asignada | Periodo |  | Observación
[5 empty] | Especialidad | Nombre |  | Inicio | Fin
Econ. Yvan Romero Huayhua | Educación | MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO ALFREDO SARMIENTO PALOMINO, DISTRITO DE HUANCARAMA - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | En Formulación | 70% | Economista | Jhon Palomino | Coordinador Evaluador | 2020-06-02 | 2020-08-30 | 1. Elaboracion de informes tecnicos de consistencia para la aprobacion de expedientes tecnicos 2. Informes de actualizaciones de demanda para la elaboracion de expedientes tecnicos 3. Responsable del banco de inversiones (registros de ideas de proyectos, aprobaciones de IOARR, aprobaciones de perfiles, modificaciones en la fase de ejecucion, cambios de UE, etc)
[5 empty] | Arquitecto | Gloria Chahuaylla
[5 empty] | Ing. Ambiental | Por determinar
[5 empty] | Geologo | Maribel Madueño
[5 empty] | Ing. Civil | Americo Mendoza
|  | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INICIALES DE 10 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL, DISTRITO DE TALAVERA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC | Inicio de formulacion | 5% | Economista | Jhon Palomino | Coordinador Evaluador | 2020-07-27 | 2020-11-25
[5 empty] | Arquitecto | Gloria Chahuaylla
[5 empty] | Ing. Ambiental | Por determinar
[5 empty] | Geologo | Maribel Madueño
[5 empty] | Ing. Civil | Americo Mendoza
|  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL N° 1105, N°92 - REYNA DE LOS ANGELES, N°1106, 812 SAN JUAN DE DIOS Y N°79 CRISTO REDENTOR EN LOS DISTRITOS DE ABANCAY , CURAHUASI Y SAN PEDRO DE CACHORA DE LA PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Inicio de formulacion | 0% |  | Se dara el servicio por terceros. Se presento los TDR para evaluacion | Coordinador, evaluador, supervisor | 2020-09-01 | 2020-11-30
|  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL N°1135 SANGABRIEL, N°171 PICHIUPATA, N° 39 HUANCARAMA, N° 938 HUACCAYHURA, DISTRITO DE HUANCARAMA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC | Inicio de formulacion | 0% |  | Se dara el servicio por terceros. Se presento los TDR para evaluacion | Coordinador, evaluador, supervisor | 2020-09-01 | 2020-11-30
|  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL N°1005 BARRIO CENTRO DE COTABAMBAS, N°1024 CHECCHECALLA DE TAMBOBAMBA,N°716 DIVINO NIÑO JESUS DE HAQUIRA Y N°1008 CHOCHOCA DE COYLLURQUI, PROVINCIA DE COTABAMBAS, REGION APURIMAC | Inicio de formulacion | 0% |  | Se dara el servicio por terceros. Se presento los TDR para evaluacion | Coordinador, evaluador, supervisor | 2020-09-01 | 2020-11-30
| Salud | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS EE.SS. KILCATA, YUMIRE, SONCCOCCOCHA, MAMARA, TURPAY, CURASCO Y AYRIHUANCA DE LAS PROVINCIAS DE ANTABAMBA Y GRAU DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC | En Formulación | 60% | Economista | Jhon Palomino | Formulador | 2020-07-01 | 2020-08-20
[5 empty] | Arquitecto | Gloria Chahuaylla
[5 empty] | Ing. Ambiental | Por determinar
[5 empty] | Geologo | Maribel Madueño
[5 empty] | Ing. Civil | Americo Mendoza
|  | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD HUACCANA DEL DISTRITO DE HUACCANA - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC |  |  | Economista | Yvan Romero | Evaluador
[5 empty] | Arquitecto | Gloria Chahuaylla
[5 empty] | Ing. Civil | Por determinar
|  | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ANDARAPA DEL DISTRITO DE ANDARAPA - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC |  |  | Economista | Yvan Romero | Evaluador
[5 empty] | Arquitecto | Gloria Chahuaylla
[5 empty] | Ing. Civil | Por determinar
|  | PROYECTO ANEMIA Y DESNUTRIUCION DE LAS BAMBAS (OBRAS X IMPUESTOS) | En Formulación |  | Economista | Yvan Romero | Evaluador
[5 empty] | Médico | Por determinar
[5 empty] | Obstetra | Por determinar
| Social Cultura y deporte | CREACION DE LOS SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN LOS DISTRITOS DE TABURCO, CURAHAUSI Y SAN JERONIMO - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | En Formulación | 70% | Economista | Jhon Palomino | Coordinador Formulador | 2020-07-01 | 2020-08-20
[5 empty] | Arquitecto | Gloria Chahuaylla
[5 empty] | Ing. Ambiental | Por determinar
[5 empty] | Geologo | Maribel Madueño
[5 empty] | Ing. Civil | Americo Mendoza
|  | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIALES Y PRIMARIAS DE LOS DISTRITOS DE EXTREMA POBREZA EN 4 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC | A la espera de autorizacion para inicio de formulacion |  |  | Por determinar | Coordinador
|  | CREACION DE LOS SERVICIOS DE RESIDENCIA Y ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES EN LAS 6 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC | A la espera de autorizacion para inicio de formulacion |  |  | Por determinar | Coordinador
|  | CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN A VICTIMAS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR EN 5 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC | A la espera de autorizacion para inicio de formulacion |  |  | Por determinar | Coordinador
|  | MEJORAMIENTO DEL TEMPLO DE SAN PEDRO DE LLICCHIVILCA DEL DISTRITO DE GAMARRA - PROVINCIA DE GRAU - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | A la espera de autorizacion para inicio de formulacion |  |  | Por determinar | Coordinador
| Ambiente | RECUPERACION DE ECOSISTEMAS DE PAJONAL DE PUNA HUMEDA - SECA Y BOFEDAL EN LA UNIDAD HIDROGRAFICA ANTABAMBA DE LAS LAS PROVINCIAS DE ANTABAMBA Y AYMARAES DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC | PDT en evaluacion | 0% | Economista | Yvan Romero | Evaluador
[5 empty] | Ing. Ambiental | Por determinar
[5 empty] | Ing. Civil | Por determinar
| Turismo | MEJORAMIENTO Y CREACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL CAÑÓN DEL APURÍMAC, DISTRITOS DE CURAHUASI, SAN PEDRO DE CACHORA, HUANIPACA, TAMBURCO Y ABANCAY - REGIÓN APURÍMAC” | Concluido, En registro | 100% | Economista | Yvan Romero | Evaluador
[5 empty] | Arquitecto | Joel Pacheco
[5 empty] | Ing. Civil | Por determinar
| Turismo | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS EN EL CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DE SAYWITE, DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC” | En levantamiento de observaciones | 80% | Economista | Yvan Romero | Evaluador
[5 empty] | Arquitecto | Joel Pacheco
[5 empty] | Ing. Civil | Por determinar
Ing. Germuth Alvites Ascue | TURISMO | "Mejoramiento y creación de servicios turísticos públicos en el cañón del Apurímac, distritos de Curahuasi, san pedro de Cachora, Huanipaca, Tamburco y Abancay - región Apurímac”. | EN REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS | 98% | Ingeniero | CELSO IRURI ROBLES | Formulador | 2019-10-01 | 2020-04-30 | • A la fecha en proceso de registro, aprobación y viabilidad. .• El tiempo transcurrido fue por el levantamiento de observaciones y trámites de donaciones de terrenos de las comunidades beneficiarias.
[5 empty] | Arquitecto | GLORIA CHAHUAYLLA PALOMINO | Formulador | 2019-10-01 | 2020-04-30
[5 empty] | Turismo | RENAN FLORES CRUZ | Formulador | 2019-10-01 | 2020-04-30
|  | “Mejoramiento de los servicios turísticos en el conjunto arqueológico de Saywite, distrito de Curahuasi, provincia de Abancay, región Apurímac” | EN REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS | 90% | Economista | RICHARD GUERRERO CRUZ | Formulador | 2020-06-01 | 2020-07-31 | • Proceso de evaluación, registro, aprobación y viabilidad. • A la fecha esta pendiente la formalización de donación de terreno por parte de la comunidad de Saywite.
[5 empty] | Arquitecto | GLORIA CHAHUAYLLA PALOMINO | Formulador | 2020-06-01 | 2020-07-08
[5 empty] | Turismo | RENAN FLORES CRUZ | Formulador | 2020-06-01 | 2020-07-08
| PRODUCCIÓN - PLANEAMIENTO GESTIÓN RESERVA DE LA CONTINGENCIA. | “Mejoramiento de la prestación de los servicios de la dirección regional de PESQUERÍA/DIREPRO en 22 distritos de las 7 provincias de la región Apurímac” | VIABLE | 100% | Médico Veterinario | CARLOS ENRIQUE ALFARO PINTO | Formulador | 2019-08-01 | 2020-12-31 | • Fecha de VIABILIZACIÓN 21/07/2020 . • Los profesionales que concluyeron el proyecto no se les contrato este año, ya que tenían que subsanar las observaciones pendientes. • El tiempo transcurrido fue por la culminación del año fiscal. • El personal no estuvo presente y no hubo continuidad.
[5 empty] | Lic. en Administración | WALDO JOSEPH SALAS QUISPE | Formulador | 2019-11-01 | 2020-12-31
[5 empty] | Ingeniero Agroindustrial | HECTOR BAZAN CCURO | Especialista | 2019-08-01 | 2019-10-31
[5 empty] | Bachiller | Bach. ROSMERY GRANDE AGUILAR | Asistente Técnico | 2019-08-01 | 2019-10-31
[5 empty] | Bachiller | BACH. ROSMARY TAPIA AGUIRRE | Encuestadora | 2019-08-01 | 2019-10-31
[5 empty] | Contador Público C. | YULLY VILLAROEL ENCALADA | Encuestadora | 2019-08-01 | 2019-10-31
|  | "Mejoramiento y ampliación de los servicios de la Dirección Regional de la Producción - Dirección de Industria, de la provincia de Abancay del departamento de Apurímac" | EN REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS | 95% | Ingeniera Agroindustrial | EUGENIA CAMERO MIRANDA | Formulador (profesional que consluyo la formulación) | 2020-06-01 | 2020-07-31 | • A la fecha en proceso de registro, aprobación y viabilidad. • El tiempo transcurrido fue por la espera del convenio DREA - GORE para la transferencia del terreno en sesión de uso a favor del GORE.
[5 empty] | Ingeniero Agrónomo | JUAN DE DIOS CCURO ALLCCAHUAMANÍ | Formulador (profesional que consluyo la formulación) | 2020-06-01 | 2020-07-31
[5 empty] | Ingeniera Agroindustrial | JULIO CESAR RONDAN RETAMOSO | Formulador | 2019-08-01 | 2019-12-31
|  | Mejoramiento del Servicio de apoyo para la Producción de Hongos comestibles 5 provincias del departamento de Apurímac | FORMULACIÓN | 0% | Economista | Por determinar | Formulador | 2020-08-01 | 2020-12-31 | Inicio de formulación 01/08/2020.
[5 empty] | Ing. Agroindustrial | Por determinar | Formulador (Especialista en Procesamiento). | 2020-08-01 | 2020-11-30
[5 empty] | Ing. Geógrafo y/o Ing. Agrónomo | Por determinar | Formulador (Especialista SIG). | 2020-08-01 | 2020-10-30
[5 empty] | Biólogo | Por determinar | Formulador (Especialista en investigación, desarrollo, selección, capacitación en la reproducción de hongos). | 2020-08-01 | 2020-10-30
[5 empty] | Ing. Agronomo y/o Ing. Agroindustrial | Por determinar | Formulador (Especialista en produccion de hongos en campo (producción a escala)). | 2020-08-01 | 2020-11-30
[5 empty] | Ing. Civil/Arquitecto. | Por determinar | Formulador | 2020-08-01 | 2020-10-30
[5 empty] | Técnico en Construcción Civil - | Por determinar | Elaboración de Planos, Costos y Presupuesto | 2020-08-01 | 2020-10-30
[5 empty] | Asistente Administrativo | Por determinar | - | 2020-08-01 | 2020-12-31
[5 empty] | Asistente Técnico 1 | Por determinar | - | 2020-08-01 | 2020-10-30
[5 empty] | Asistente Técnico 2 | Por determinar | - | 2020-08-01 | 2020-10-30
|  | Creación de Servicios del Centro de Innovación Tecnológica - Cite Acuícola en las 7 Provincias del departamento de Apurímac | FORMULACIÓN | 0% | Economista | Por determinar | Formulador |  |  | Inicio de formulación 01/08/2020.
[5 empty] | Ing. Agroindustrial | Por determinar | Formulador (Especialista en Procesamiento).
[5 empty] | Ing. Geógrafo y/o Ing. Agrónomo | Por determinar | Formulador (Especialista SIG). | 2020-08-01 | 2021-01-31
[5 empty] | Ing. Pesquero | Por determinar | Formulador. | 2020-08-01 | 2020-12-31
[5 empty] | Ing. Civil/Arquitecto. | Por determinar | Formulador | 2020-08-01 | 2020-10-30
[5 empty] | Técnico en Construcción Civil - | Por determinar | Elaboración de Planos, Costos y Presupuesto | 2020-08-01 | 2020-10-30
[5 empty] | Asistente Administrativo | Por determinar | - | 2020-08-01 | 2020-12-31
[5 empty] | Asistente Técnico 1 | Por determinar | - | 2020-08-01 | 2020-10-30
[5 empty] | Asistente Técnico 2 | Por determinar | - | 2020-08-01 | 2020-10-30
Ing. Mario Javier Durant Ochoa | Funcion 10 Agropecuaria, division funcional 025 riego. | mejoramiento y ampliación del servicio de agua para riego con represamiento Ancapara/Hatunrumiyoc en las comunidades de Puca Puca, Palmira, Ccochua, Curahuasi, Asmayacu, Pisonaypata, Trancapata, Bacas y Occoruro del distrito de Curahuasi, provincia de Abancay- región Apurímac. | en formulacion, continuidad desde el 2019. | 35% | Ing. Agricola, agronomo o civil | requerido | estudio hidrologia | 2020-08-01 | 2020-08-30
[5 empty] | Ing. Ambiental, biologo | requerido | estudio impacto ambiental | 2020-09-15 | 2020-09-30
[5 empty] | Ing. Agricola, civil | requerido | estudio hidraulico | 2020-09-01 | 2020-09-30
[5 empty] | Ing. Geologo, geografo | requerido | estudio geotecnia y riesgos, CIRA | 2020-10-01 | 2020-10-30
[5 empty] | Ing. Agricola, civil, agronomo | requerido | metrado y presupuesto | 2020-10-01 | 2020-10-15
[5 empty] | Ing. Agronomo, civil, agricola, industrial, geografo Lic. economia | requerido | formulador perfil | 2020-10-01 | 2020-12-15
|  | mejoramiento y ampliación del servicio de agua para riego en los sectores Pacchapampa, Pampaccocha, Tomaje, Chihua, Llaco, Llulluta, Chiyapampa, Ccethua, Tanccama, Puka Puka, Chillipampa, Vilche, Mataray, Tumiri, Pacchanta, Kishuará, Chaupitumiri, Capuray, Ingenio, Parcco, Pacllapata, Sarayca, Jesús María del distrito de Yanaca, Provincia de Aymaraes, Región Apurímac | en formulacion, continuidad desde el 2019. | 17% | Ing. Agricola, agronomo o civil | requerido | estudio hidrologia | 2020-08-01 | 2020-08-30
[5 empty] | ing. Agronomo | requerido | agrologia y agroeconomia | 2020-08-01 | 2020-08-30
[5 empty] | Ing. Agricola, civil | requerido | estudio hidraulico | 2020-09-01 | 2020-09-30
[5 empty] | Ing. Geologo, geografo | requerido | estudio geotecnia y riesgos, CIRA | 2020-10-01 | 2020-10-30
[5 empty] | Ing. Agricola, civil, agronomo | requerido | metrado y presupuesto | 2020-10-01 | 2020-10-15
[5 empty] | Ing. Agronomo, civil, agricola, industrial, geografo Lic. economia | requerido | formulador perfil | 2020-10-01 | 2020-12-15
|  | Mejoramiento y ampliación del servicio de agua para riego en los sectores de Huascatay, Manatiscca y Paty del centro poblado de Huascatay del distrito de Pacobamba de la provincia de Andahuaylas Región Apurímac. | en formulacion, continuidad desde el 2019. | 30% | Ing. Agricola, agronomo o civil | requerido | estudio hidrologia | 2020-08-01 | 2020-08-30
[5 empty] | Ing. Agricola, civil | requerido | estudio hidraulico | 2020-09-01 | 2020-09-30
[5 empty] | Ing. Geologo, geografo | requerido | estudio geotecnia y riesgos, CIRA | 2020-10-01 | 2020-10-30
[5 empty] | Ing. Agricola, civil, agronomo | requerido | metrado y presupuesto | 2020-10-01 | 2020-10-15
[5 empty] | Ing. Agronomo, civil, agricola, industrial, geografo Lic. economia | requerido | formulador perfil | 2020-10-01 | 2020-12-15
|  | mejoramiento y ampliación del servicio de agua para riego con represamiento "Socctaccocha" en los distritos de Kishuará, Huancarama y Pacobamba de la provincia de Andahuaylas - Departamento de Apurímac. | nuevo | 0% | Ing. Agronomo, civil, agricola, industrial, geografo, Lic. economia | requerido (para los 3 proyectos) | estudio preliminar de pertinencia y plan de trabajo | 2020-08-01 | 2020-11-30
|  | mejoramiento de la cadena valor en la producción agropecuaria mediante la eficiente gestión de los recursos hídricos en los distritos Soraya, Capaya, Toraya, Ihuayllo, Colcabamba, Sañayca, Lucre de la provincia de Aymaraes, y en el distrito de Tumay Huaraca y el distrito de Pomacocha - provincia de Andahuaylas - departamento de Apurímac. (Irrigación Cusca) | nuevo | 0% | Ing. Ambiental, biologo | requerido (para los 3 proyectos) | evaluacion ambiental preliminar | 2020-08-01 | 2020-11-30
|  | creación del sistema hidráulico (Chicha) para el aprovechamiento múltiples en las provincias de Andahuaylas Y Chincheros del departamento de Apurímac. | nuevo | 0%

## Hoja1
Coordinadores | Proyectos Asignados | estado | Recursos | Funciones Asignadas
ECON. IVAN ROMERO HUAYHUA | PS Salud Grau antabamba formulador | en formulacion | arq. Gloria, ing. Americo, med. Edy, ing. Ambiental, ing. Geologo, topografos
| CDIF formulador coordinador y formulador | en formulacion | arq. Gloria, ing. Civil, Ambiental, Geologo, topografos
| Inst Huancarama Coordinador | en formulacion | eco. Jhon palomino, arq. Gloria, ing. Americo, med. Edy, ing. Ambiental, ing. Geologo, topografos
| 10 iniciales talavera coordinador | inicio de formulacion | eco. Jhon palomino, arq. Gloria, ing. Americo, med. Edy, ing. Ambiental, ing. Geologo, topografos
| iniciales abancay coordinador | inicio de formulacion | consultoria
| iniciales huancarama coordinador | inicio de formulacion | consultoria
| iniciales cotabambas coordinador | inicio de formulacion | consultoria
| evaluaciones: caños del apurimac, sayhuite |  | arq. Joel, ing. Ambiental. Ing. Angel
| evaluaciones salud huaccana y andarapa | nutricion anemia las bambas-OxI | Arq., Civil, eco. Biomedico
| * otras funciones | elaboracion del informe tecnico de evaluacion y aprobacion de la consistencia entre perfil y expediente tecnico
actalizacion del estudio de demanda para elaboracion de ET
elaboracion del informe tecnico de evaluacion y aprobacion de la consistencia entre perfil y expediente tecnico
informes de opiniones tecnicas.
cambis y asignacion de UEI, actualizacion cadena funcional
eco. Carina

## Recursos
Estado | Especialidad
En Formulación | Economista
Inicio de Formulación | Arquitecto
Ing. Civil
Ing. Ambiental
Geologo
Topografo
Médico
Biomedico
Lic. Enfermeria
Obstetra