## Peogramacion
Corrdinador | Funcion | Proyecto | Estado | Avance % | Recursos |  | Funciónes Asignada | Periodo
[5 empty] | Especialidad | Nombre |  | Inicio | Fin
Econ. Yvan Romero Huayhua | Educación | MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO ALFREDO SARMIENTO PALOMINO, DISTRITO DE HUANCARAMA - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | En Formulación | 70% | Economista | Jhon Palomino | Coordinador Evaluador | 2020-06-02 | 2020-08-30
[5 empty] | Arquitecto | Gloria Chahuaylla
Ing. Ambiental
[5 empty] | Geologo | Maribel Madueño
[5 empty] | Ing. Civil | Americo Mendoza
|  | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INICIALES DE 10 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL, DISTRITO DE TALAVERA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC | Inicio de formulacion | 5% | Economista | Jhon Palomino | Coordinador Evaluador | 2020-07-27 | 2020-11-25
[5 empty] | Arquitecto | Gloria Chahuaylla
Ing. Ambiental
[5 empty] | Geologo | Maribel Madueño
[5 empty] | Ing. Civil | Americo Mendoza
|  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL N° 1105, N°92 - REYNA DE LOS ANGELES, N°1106, 812 SAN JUAN DE DIOS Y N°79 CRISTO REDENTOR EN LOS DISTRITOS DE ABANCAY , CURAHUASI Y SAN PEDRO DE CACHORA DE LA PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Inicio de formulacion | 0% |  | Se dara el servicio por terceros. Se presento los TDR para evaluacion | Coordinador, evaluador, supervisor | 2020-09-01 | 2020-11-30
|  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL N°1135 SANGABRIEL, N°171 PICHIUPATA, N° 39 HUANCARAMA, N° 938 HUACCAYHURA, DISTRITO DE HUANCARAMA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC | Inicio de formulacion | 0% |  | Se dara el servicio por terceros. Se presento los TDR para evaluacion | Coordinador, evaluador, supervisor | 2020-09-01 | 2020-11-30
|  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL N°1005 BARRIO CENTRO DE COTABAMBAS, N°1024 CHECCHECALLA DE TAMBOBAMBA,N°716 DIVINO NIÑO JESUS DE HAQUIRA Y N°1008 CHOCHOCA DE COYLLURQUI, PROVINCIA DE COTABAMBAS, REGION APURIMAC | Inicio de formulacion | 0% |  | Se dara el servicio por terceros. Se presento los TDR para evaluacion | Coordinador, evaluador, supervisor | 2020-09-01 | 2020-11-30
| Salud | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS EE.SS. KILCATA, YUMIRE, SONCCOCCOCHA, MAMARA, TURPAY, CURASCO Y AYRIHUANCA DE LAS PROVINCIAS DE ANTABAMBA Y GRAU DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC | En Formulación | 60% | Economista | Jhon Palomino | Formulador | 2020-07-01 | 2020-08-20
[5 empty] | Arquitecto | Gloria Chahuaylla
Ing. Ambiental
[5 empty] | Geologo | Maribel Madueño
[5 empty] | Ing. Civil | Americo Mendoza
|  | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD HUACCANA DEL DISTRITO DE HUACCANA - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC |  |  | Economista | Yvan Romero | Evaluador
[5 empty] | Arquitecto | Gloria Chahuaylla
Ing. Civil
|  | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ANDARAPA DEL DISTRITO DE ANDARAPA - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC |  |  | Economista | Yvan Romero | Evaluador
[5 empty] | Arquitecto | Gloria Chahuaylla
Ing. Civil
|  | PROYECTO ANEMIA Y DESNUTRIUCION DE LAS BAMBAS (OBRAS X IMPUESTOS) | En Formulación |  | Economista | Yvan Romero | Evaluador
Médico
Obstetra
| Social Cultura y deporte | CREACION DE LOS SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN LOS DISTRITOS DE TABURCO, CURAHAUSI Y SAN JERONIMO - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | En Formulación | 70% | Economista | Jhon Palomino | Coordinador Formulador | 2020-07-01 | 2020-08-20
[5 empty] | Arquitecto | Gloria Chahuaylla
Ing. Ambiental
[5 empty] | Geologo | Maribel Madueño
[5 empty] | Ing. Civil | Americo Mendoza
|  | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIALES Y PRIMARIAS DE LOS DISTRITOS DE EXTREMA POBREZA EN 4 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC | A la espera de autorizacion para inicio de formulacion |  |  |  | Coordinador
|  | CREACION DE LOS SERVICIOS DE RESIDENCIA Y ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES EN LAS 6 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC | A la espera de autorizacion para inicio de formulacion |  |  |  | Coordinador
|  | CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN A VICTIMAS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR EN 5 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC | A la espera de autorizacion para inicio de formulacion |  |  |  | Coordinador
|  | MEJORAMIENTO DEL TEMPLO DE SAN PEDRO DE LLICCHIVILCA DEL DISTRITO DE GAMARRA - PROVINCIA DE GRAU - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | A la espera de autorizacion para inicio de formulacion |  |  |  | Coordinador
| Ambiente | RECUPERACION DE ECOSISTEMAS DE PAJONAL DE PUNA HUMEDA - SECA Y BOFEDAL EN LA UNIDAD HIDROGRAFICA ANTABAMBA DE LAS LAS PROVINCIAS DE ANTABAMBA Y AYMARAES DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC | PDT en evaluacion | 0% | Economista | Yvan Romero | Evaluador
Ing. Ambiental
Ing. Civil
| Turismo | MEJORAMIENTO Y CREACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL CAÑÓN DEL APURÍMAC, DISTRITOS DE CURAHUASI, SAN PEDRO DE CACHORA, HUANIPACA, TAMBURCO Y ABANCAY - REGIÓN APURÍMAC” | Concluido, En registro | 100% | Economista | Yvan Romero | Evaluador
[5 empty] | Arquitecto | Joel Pacheco
Ing. Civil
| Turismo | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS EN EL CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DE SAYWITE, DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC” | En levantamiento de observaciones | 80% | Economista | Yvan Romero | Evaluador
[5 empty] | Arquitecto | Joel Pacheco
Ing. Civil
Otras funciones
1. Elaboracion de informes tecnicos de consistencia para la aprobacion de expedientes tecnicos
2. Informes de actualizaciones de demanda para la elaboracion de expedientes tecnicos
3. Responsable del banco de inversiones (registros de ideas de proyectos, aprobaciones de IOARR, aprobaciones de perfiles, modificaciones en la fase de ejecucion, cambios de UE, etc)

## Hoja1
Coordinadores | Proyectos Asignados | estado | Recursos | Funciones Asignadas
ECON. IVAN ROMERO HUAYHUA | PS Salud Grau antabamba formulador | en formulacion | arq. Gloria, ing. Americo, med. Edy, ing. Ambiental, ing. Geologo, topografos
| CDIF formulador coordinador y formulador | en formulacion | arq. Gloria, ing. Civil, Ambiental, Geologo, topografos
| Inst Huancarama Coordinador | en formulacion | eco. Jhon palomino, arq. Gloria, ing. Americo, med. Edy, ing. Ambiental, ing. Geologo, topografos
| 10 iniciales talavera coordinador | inicio de formulacion | eco. Jhon palomino, arq. Gloria, ing. Americo, med. Edy, ing. Ambiental, ing. Geologo, topografos
| iniciales abancay coordinador | inicio de formulacion | consultoria
| iniciales huancarama coordinador | inicio de formulacion | consultoria
| iniciales cotabambas coordinador | inicio de formulacion | consultoria
| evaluaciones: caños del apurimac, sayhuite |  | arq. Joel, ing. Ambiental. Ing. Angel
| evaluaciones salud huaccana y andarapa | nutricion anemia las bambas-OxI | Arq., Civil, eco. Biomedico
| * otras funciones | elaboracion del informe tecnico de evaluacion y aprobacion de la consistencia entre perfil y expediente tecnico
actalizacion del estudio de demanda para elaboracion de ET
elaboracion del informe tecnico de evaluacion y aprobacion de la consistencia entre perfil y expediente tecnico
informes de opiniones tecnicas.
cambis y asignacion de UEI, actualizacion cadena funcional
eco. Carina

## Recursos
Estado | Especialidad
En Formulación | Economista
Inicio de Formulación | Arquitecto
Ing. Civil
Ing. Ambiental
Geologo
Topografo
Médico
Biomedico
Lic. Enfermeria
Obstetra